

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **27.04.2020 № 545 р.п. Каменоломни**

**О внесении изменений в постанов-ление Администрации Октябрь-ского района от 31.12.2019 № 1623**

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 31.12.2019 № 1623 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2020 год, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации Октябрьского района от 27.04.2020 № 545

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2020 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | внебюджетныеисточники |
| 1 | Подпрограмма 1«Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими мало мобильными группами населения» | УСЗН Администрации Октябрьского айона/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.;отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А;/ отдел образования Администрации Октябрьского района; замести-тель начальника по образова-тельному мнеджменту Сухоно-сенко А.В.; муниципальное бюджетное учреждение здраво-охранения Центральная район-ная больница /заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В.  | х | х | **11989,9** | **11205,4** | **784,5** |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путём дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъёмников, поручней, ограждений, пандусов. | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района / заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; отдел образования Администрации Октябрьского района /замести-тель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоно-сенко А.В.; муниципальное бюджетное учреждение здраво-охранения Центральная район-ная больница /заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В.  | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техни-ческими средствами адаптации для беспре-пятственного доступа и получения услуг инва-лидами и другими маломобиль-ными груп-пами насе-ления | весь период | **10457,4** | **9672,9** | **784,5** |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1Мероприятия по адаптации объектов социальной инфра-структуры в том числе: создание архитектурной дос-тупности здания и террито-рии МУК «Алексеевский сельский Дом культуры» в х. Ильичевка, создание архитек-турной доступности здания и территории МУК «Алексеев-ский сельский Дом культуры» в х.Шевченко, создание архи-тектурной доступности с устройством выгреба и устройством наружных сетей в СДК х. Киреевка, создание архитектурной доступности (в т.ч. устройство канализа-ции) в СДК ст. Бессергенев-ская, создание архитектурной доступности в филиале МУК «Краснолучский СДК», сель-ский клуб х. Озерки, создание архитектурной доступности в филиале МУК «Краснолуч-ский СДК», сельский клуб х. Ягодинка, создание архитек-турной доступности в филиале МУК «Краснолуч-ский СДК», сельский клуб х. Первомайский, создание архитектурной доступности в МУК «Кривянский СДК № 1», создание архитектурной доступности в МУК «Кривянский СДК № 2», создание архитектурной дос-тупности в филиале МУК «Новозарянский СДК» СДК х. Маркин, создание архитек-турной доступности в филиале МУК «Новозарян-ский СДК» СДК п. Мокрый Лог, создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в СДК п. Казачьи Лагери. | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А. | Создание условий для доступности учреждений культуры | весь период | 10457,4 | 9672,9 | 784,5 |  - |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Приобретение автобусов, в конструкцию которых входит приспособление для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, дооборудование общественного транспорта специализированными устройствами для инвалидов | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н.;МУП «Промтрансснаб»/ заместитель начальника по транспорту и экономики Барахова Т.В. | Повышение качества предоставления транспорт-ных услуг | весь период | **1521,0** | **1521,0** |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.2.1.Расходы бюджета Октябрьского района, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области (приобретение трех автобусов, в конструкцию которых входит приспособления для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения) | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н.;МУП «Промтрансснаб»/ заместитель начальника по транспорту и экономики Барахова Т.В. | Повышение качества предоставления транспорт-ных услуг | весь период | 1521,0 | 1521,0 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3Обеспечение работы социального такси |  Муниципальное учреждение "Центр социального обслужива-ния граждан пожилого возраста и инвалидов"/заместитель дирек-тора Шмелева М.В. | Повышение активности инвалидов | весь период | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.4 Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН Администрации Октябрьского района/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | Выполнение в полном объеме соцальныхобязательствгосударства перед инва-лидами, усиление их социальной поддержки | весь период | **11,5** | **11,5** | - | - |
| 8 | Мероприятие 1.4.1Осуществление полномочий на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. | УСЗН Администрации Октябрьского района/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | Выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО  | весь период | 11,0 | 11,0 | - | - |
| 9 | Мероприятие 1.4.2Осуществление полномочий на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. | УСЗН Администрации Октябрьского района/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | Выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО | весь период | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 10 | **Контрольное событие муниципальной программы 1**Подготовка отчета по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе. | УСЗН Администрации Октябрьского айона/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | Отчет в финансово- экономическое управле-ние Админи-страции Октябрьского района по созданию безбарьерной среды для инвалидов за 6 месяцев 2020 года;Отчет в финансово-экономическое управле-ние Админи-страции Октябрьского района по созданию безбарьерной среды для инвалидов за 9 месяцев 2020 года;Отчет в финансово-экономическое управле-ние Админи-страции Октябрьского района по созданию безбарьерной среды для инвалидов за 2020 год | 01.07.202001.10.202031.12.2020 | х | х | х | х |
| 11 | Подпрограмма 2«Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | УСЗН Администрации Октябрь-ского района/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры, спорта и туризмаАдминистрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А;отдел образования Администра-ции Октябрьского района; /заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.;муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница /заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В.  | х | х | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых мероприятий, выставок) | УСЗН Администрации Октябрь-ского района/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры, спорта и туризмаАдминистрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; | Обеспечение информационо-разъяснительной ин-формацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограничен-ными воз-можностями | весь период | - | - | - | - |
| 13 | **Контрольное событие муни­ципальной программы 2** Создание информационной доступности для инвалидов  | УСЗН Администрации Октябрь-ского района /заместитель начальника-заведующий отде-лом компенсационных выплат Самойлова Е.А.;отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Отябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; | размещение информации в газете, раз-мещение материалов на сайтах в сети интер-нет, радио, телеканале «Видеотон» | весь период | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе | х | х | х | **11989,9** | **11205,4** | **784,5** | - |
|  |  | УСЗН Администрации Октябрь-ского района/заместитель начальника - заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; | х | х | **11,5** | **11,5** | - | - |
|  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; | х | х | **9672,9** | **9672,9** | - | - |
|  |  | отдел образования Администрации Октябрьского района/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; | х | х | **-** | **-** | - | - |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница; /заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В.  | х | х | **-** | **-** | - | - |
|  |  | МУП «Промтрансснаб»/ заместитель начальника по транспорту и экономики Барахова Т.В. | х | х | **1521,0** | **1521,0** | - | - |
|  |  | Главы муниципальных образований Октябрьского района | х | х | **784,5** | **-** | **784,5** | - |

И.о. управляющего делами

Администрации Октябрьского района О.Ю. Шаповалова