

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**09.06.2020 № 692 р.п. Каменоломни**

**О внесении изменений в постанов-ление Администрации Октябрь-ского района от 31.12.2019 № 1623**

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 31.12.2019 № 1623 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2020 год, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации Октябрьского района от 09.06.2020 № 692

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2020 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма 1  «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | УСЗН Администрации Октябрьского района/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.;  отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А;/ отдел образования Администрации Октябрьского района; замести-тель начальника по образова-тельному мнеджменту Сухоно-сенко А.В.; муниципальное бюджетное учреждение здраво-охранения Центральная район-ная больница /заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | х | х | **9512,5** | **8799,8** | **712,7** |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путём дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъёмников, поручней, ограждений, пандусов. | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района / заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; отдел образования Администрации Октябрьского района /замести-  тель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоно-сенко А.В.; муниципальное бюджетное учреждение здраво-охранения Центральная район-ная больница /заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техни-  ческими средствами адаптации для беспре-  пятственного доступа и получения услуг инва-  лидами и другими маломобиль-  ными груп-  пами насе-  ления | весь период | **9501,0** | **8788,3** | **712,7** |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1  Мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: создание архитектурной доступности здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры» в х. Ильичевка, создание архитектур-ной доступности с устройством выгреба и устройством наружных сетей в СДК х. Киреевка, создание архитектурной доступ-ности (в т.ч. устройство канализа-  ции) в СДК ст. Бессергеневская, создание архитектурной доступ-ности в филиале МУК «Красно-лучский СДК», сельский клуб х. Озерки, создание архитектурной доступности в филиале МУК «Краснолучский СДК», сельский клуб х. Ягодинка, создание архитектурной доступности в филиале МУК «Краснолучский СДК», сельский клуб х. Первомайский, создание архитек-турной доступности в филиале МУК «Новозарянский СДК» СДК х. Маркин, создание архитектур-ной доступности в филиале МУК «Новозарянский СДК» СДК п. Мокрый Лог, создание архитек-турной доступности маломо-бильных групп населения в СДК п. Казачьи Лагери. | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А. | Создание условий для доступности учреждений культуры | весь период | 9501,0 | 8788,3 | 712,7 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.2  Обеспечение работы социального такси | Муниципальное учреждение "Центр социального обслужива-ния граждан пожилого возраста и инвалидов"/заместитель дирек-тора Шмелева М.В. | Повышение активности инвалидов | весь период | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.3  Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН Администрации Октябрьского района/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | Выполнение в полном объеме соцальных  обязательств  государства перед инва-  лидами, усиление их социальной поддержки | весь период | **11,5** | **11,5** | - | - |
| 6 | Мероприятие 1.3.1  Осуществление полномочий на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. | УСЗН Администрации Октябрьского района/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | Выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО | весь период | 11,0 | 11,0 | - | - |
| 7 | Мероприятие 1.3.2  Осуществление полномочий на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. | УСЗН Администрации Октябрьского района/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | Выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО | весь период | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 8 | **Контрольное событие муниципальной программы 1**  Подготовка отчета по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе. | УСЗН Администрации Октябрьского айона/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | Отчет в финансово- экономическое управле-  ние Админи-  страции Октябрьского района по созданию безбарьерной среды для инвалидов за 6 месяцев 2020 года;  Отчет в финансово-  экономическое управле-  ние Админи-  страции Октябрьского района по созданию безбарьерной среды для инвалидов за 9 месяцев 2020 года;  Отчет в финансово-  экономическое управле-  ние Админи-  страции Октябрьского района по созданию безбарьерной среды для инвалидов за 2020 год | 01.07.2020  01.10.2020  31.12.2020 | х | х | х | х |
| 9 | Подпрограмма 2  «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | УСЗН Администрации Октябрь-ского района/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма  Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А;  отдел образования Администра-ции Октябрьского района; /заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.;  муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница /заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | х | х | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых мероприятий, выставок) | УСЗН Администрации Октябрь-ского района/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры,  спорта и туризма  Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; | Обеспечение информационо-разъяснительной ин-  формацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограничен-  ными воз-  можностями | весь период | - | - | - | - |
| 11 | **Контрольное событие муни­ципальной программы 2**  Создание информационной доступности для инвалидов | УСЗН Администрации Октябрь-ского района /заместитель начальника-заведующий отде-лом компенсационных выплат Самойлова Е.А.;  отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Отябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; | размещение информации в газете, раз-  мещение материалов на сайтах в сети интер-  нет, радио, телеканале «Видеотон» | весь период | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной  программе | х | х | х | **9512,5** | **8799,8** | **712,7** | - |
|  |  | УСЗН Администрации Октябрь-ского района/заместитель начальника - заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; | х | х | **11,5** | **11,5** | - | - |
|  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; | х | х | **8788,3** | **8788,3** | - | - |
|  |  | отдел образования Администрации Октябрьского района/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; | х | х | **-** | **-** | - | - |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница; /заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | х | х | **-** | **-** | - | - |
|  |  | МУП «Промтрансснаб»/ заместитель начальника по транспорту и экономики Барахова Т.В. | х | х | **-** | **-** | - | - |
|  |  | Главы муниципальных образований Октябрьского района | х | х | **712,7** | **-** | **712,7** | - |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района Н.Н. Савченко