ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С ОВЗ И СЕМЕЙ ИХ ВОСПИТЫВАЮЩИХ»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 6 МЕСЯЦЕВ 2019 Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)\* | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | |  |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату\*\* | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.рублей \*\* |
| 1. | Мероприятие:1.1.1  Проведение скрининга беременных в 100% в сроки предусмотренные Приказом МЗ РО №572 | МБУЗ ЦРБ  Врач - гинеколог  Рекус И.С. | Для выявления и исключения врожденной аномалий развития плода | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1050,0 | 0,0 | 525,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие: 1.1.2  Открытие Службы ранней помощи семье, имеющей ребенка с нарушением развития (риском нарушения) в возрасте от 2 месяцев до 4 лет | МБУЗ ЦРБ  Врач - педиатр  Демиденко Г.В. | Выявление детей с физическими и психическими отклонениями с целью проведения ранней реабилитации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие: 1.2.1  Обеспечить систематическое наблюдение за детьми инвалидами, их комплексное обследование, лечение, реабилитацию, согласно индивидуальной программе | МБУЗ ЦРБ/  Врач - педиатр  Демиденко Г.В. | В зависимости от степени нарушения развития разрабатываются ИПР, направленная на приспособление и активное функционирование ребенка-инвалида в быту. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 232,3 | 0,0 | 116,2 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие:1.2.2  Оказание медицинской реабилитации и медицинской помощи детям-инвалидам с ограниченными двигательными возможностями. | МБУЗ ЦРБ/  Врач - педиатр  Демиденко Г.В. | Улучшение доступности и качества медицинской реабилитационной помощи детям-инвалидам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 30,0 | 0,0 | 25,52 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие:1.2.3  Разработка паспорта здоровья для детей-инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста и утверждение индивидуальной программы сопровождения семьи (на основании банка данных МБУЗ ЦРБ) | МБУЗ ЦРБ/  Врач - педиатр  Демиденко Г.В.  РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | Сопровождение каждого ребенка с целью разработки индивидуальной программы реабилитации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие:1.2.4  Проведение реабилитации в детском отделении ЦРБ (выделение коек для лечения детей-инвалидов и мам) 5 коек | МБУЗ ЦРБ/  Врач - педиатр  Демиденко Г.В. | Проведение стационарной медицинской лечебной и реабилитационной помощи детям-инвалидам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 751,7 | 0,0 | 366,9 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие: 1.2.5  Обеспечение образовательных учреждений медицинскими препаратами для проведения общеукрепляющей терапии для детей с ОВЗ | МБУЗ ЦРБ/  Врач - педиатр  Демиденко Г.В.  РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | Повышение иммунитета и общего состояния ребенка в учебный период | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Мероприятие: 1.2.6  Оснащение пункта проката дополнительны-  ми техническими средствами реабилитации для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обеспечение нуждающихся детей имеющимися в пункте проката техническими средствами реабилитации. | Заместитель директора МУ ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Шмелева М.В. | Оказание социально реабилитационных услуг детям инвалидам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Мероприятие:1.2.7  Иппотерапия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | ОКФКиС/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А.  ЧОУДОД «Умка»/  руководитель Кремнева Е.В. | Психосоциальная и физическая реабилитация, а так же адаптация и интеграция детей и подростков с ОВЗ посредством лечебной верховой езды | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 76,8 | 76,8 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Мероприятие: 1.3.1  Создание физкультурно - оздоровительного центра «Возможности без границ» на базе реабилитационного отделения МБУЗ ЦРБ | МБУЗ ЦРБ/  Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности  Каеткина Н. Г.  ЧОУДОД «УМКА»/руководитель Кремнева Е.В. | Оздоровление и вовлечение в спорт детей-инвалидов, формирование навыков ЗОЖ. Повышение физического здоровья детей инвалидов, возможность приобщения их к физкультурной и спортивной жизни, реабилитация и социализация детей инвалидов и их семей. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 400,0 | 400,0 | 170,0 | 170,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 3248,8 | 0,0 | 1203,62 | 0,0 |
| 11 | Мероприятие: 2.1.1  Создание «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ЦППМСП) | РОО/заместитель началь-  ника по образова-  тельному менеджменту Сухоносенко А.В. | Создание условий для эмоционального, духовного и социального развития и адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ; поддержка ребенка в трудной жизненной ситуации. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4253,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Мероприятие: 2.1.3  Создание консультационных пунктов для осуществления психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста (на базе ДОУ № 14, ДОУ № 45, № 42, ЧОУ ДОД «Умка»). Оснащение специальными игровыми и учебными пособиями (оснащение сенсорной комнаты), обеспечение консультационных пунктов специалистами-логопедами, психологами, дефектологами | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.  МБДОУ | увеличение численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ, семей их воспитывающих, получающих квалифицированную психолого-педагогическую помощь | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие: 2.1.4  Развитие «Методического центра инклюзивного образования» на базе МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковской. | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.  МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковской. | повышение психологической грамотности педагогов, работающих с детьми –инвалидами и детьми с ОВЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие: 2.1.5  Направление педагогов, психологов работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на курсы повышения квалификации по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; обучение тьютерству | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.  МАУ «ИМК»/заведующий Опрышко Л.Г. | обучение педагогов новым методикам и техникам работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Мероприятие:2.1.6  Организация семинаров, коучингов, тренингов, семинаров-практикумов, круглых столов для педагогов и родителей с привлечением специалистов реабилитационного центра «Добродея», школы-интерната № 16 г. Шахты, ЧОУ ДОД «УМКА» и других учреждений. | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.  МАУ «ИМК»/заведующий Опрышко Л.Г. УСЗН/заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А..  ОКФКиС/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А.  ЧОУ ДОД «Умка»/руководитель Кремнева Е.В.,  МО «Ветер перемен»/председатель местного отделения Хрусталева Е.А. | Обучение педагогов современным образовательным практикам инклюзивного образования. Эффективная реализация педагогами образовательной инклюзии | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 |
| 16 | Мероприятие: 2.2.1  Помощь выпускникам-инвалидам в профессиональном самоопределении (проведение первичной диагностики с помощью дифферен-  циально-диагностического опросника) на базе «Методического центра» с последующим сопро-  вождением детей до совершеннолетия. | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В  МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковской. | организация системной поддержки детей-инвалидов и детей с ОВЗ, содействующей их профессиональному самоопределению, ориентации в выборе профессии, профессионального направления для дальнейшего образования, определение профпригодности к конкретной специальности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Мероприятие: 2.2.2  Создание «Центра трудовой и профессиональной подготовки подростков-инвалидов» на базе МАОУ ДО «УПК» (получение профессии швеи, парикмахера, мастера маникюра-педикюра, программиста, бухгалтера) с учетом карты реабилитации. | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.  МАОУДО «УПК»/директор Кучеренко Т.М. | получение перечня конкретных профессий, которые отвечают интересам, возможностям и состоянию здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ; создание условий для благополучной интеграции в общество. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Мероприятие: 2.3.2  Создание разновозрастного клуба «Семицветик» на базе МАОУ ДО «УПК» по дополнительному образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.  МАОУДО «УПК»/директор Кучеренко Т.М. | организация дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, адаптация в детском коллективе | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 19 | Мероприятие: 2.3.4  Организация коррекционно-развивающих занятий на базе «Многофункциональной творческой мастерской для детей-инвалидов «Без границ» | ЧОУДОД «Умка»/руководитель Кремнева Е.В. | коррекционно-развивающая работа с детьми–инвалидами и детьми с ОВЗ, позволяющая безболезненно и в короткие сроки адаптироваться детям в ДОУ и ОУ. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 5836,7 | 0,0 | 14,6 | 0,0 |
| 20 | Мероприятие: 3.1.1  Открытие «Творческой мастерской» по работе с детьми инвалидами: хореография, музыкальные занятия, пение, рукоделие, шахматы, шашки.  (Согласно календарному плану) | МУРДК/ио директора Фастов В.О.  ЧОУ ДОД «Умка»/руководитель Кремнева Е.В.;  МО РРООСВДИДС  «Ветер перемен»/председатель местного отделения Хрусталева Е.А. | удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в творческой деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Мероприятие: 3.1.2  Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для семей, имеющих детей-инвалидов.  (Согласно календарному плану) | МУРДК/ио директора Фастов В.О.  МЦБ/директор Репенко Т.Ф.  ЧОУ ДОД «Умка»/руководитель Кремнева Е.В.;  МО  РРООСВДИДС  «Ветер перемен»/председатель местного отделения Хрусталева Е.А. | расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ для духовного развития | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 22 | Мероприятие: 3.1.3  Организация туристско-краеведческой деятельности для детей-инвалидов, проведение экскурсий, посещение музеев, выставок, фестивалей  (Согласно календарному плану) | МУК «Краеведческий музей»;  туристические фирмы | обеспечение доступа детей-инвалидов и детей с ОВЗ к музейным фондам и посещения туристических объектов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 25,0 | 0,0 | 17,57 | 0,0 |
| 23 | Мероприятие: 3.1.4  Организация посещения кинозала РДК для детей с ОВЗ | МУРДК/и.о. директора Фастов В.О. | обеспечение доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ лучших образцов классического и современного киноискусства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Мероприятие: 3.2.1  Привлечение детей-инвалидов к обучению в ДШИ р.п. Каменоломни и п. Персиановский | ДШИ  р.п.Каменоломни/директор Одринская Е.И.  п. Персиановский/ | эстетическое воспитание детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 35,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 |
| 25 | Мероприятие: 3.3.1  Организация и проведение спортивных соревнований, турниров, спартакиад и праздников.  (Согласно календарному плану) | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. | организация досуга детей-инвалидов и детей с ОВЗ, укрепление здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Мероприятие: 3.3.2  Организация работы групп оздоровительного плавания для детей инвалидов и семей с детьми – инвалидами в бассейне р.п. Каменоломни | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А.  ВСОК «Бассейны Дона» | комплексная помощь в реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, улучшение состояния здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 144,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 |
| 27 | Мероприятие: 3.3.3  Организация занятий в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А.  ДЮСШ | создание условий для занятий детей-инвалидов и детей с ОВЗ адаптивными видами спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Мероприятие: 3.3.4  Организация на базе ВСОК «Бассейны Дона»  р.п. Каменоломни спортивных групп по плаванию для детей инвалидов и детей с ОВЗ | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А.  ВСОК «Бассейны Дона» | развитие паралимпийского спорта, возможность для детей-инвалидов и детей с ОВЗ реализовать спортивные потребности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 468,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 885,0 | 0,0 | 79,57 | 0,0 |
| 29 | Мероприятие: 4.1.2  Проведение информационно – разъяснительной работы семьям, воспитывающим детей- инвалидов и детей с ОВЗ (выпуск брошюр, памяток о мерах социальной поддержки, нормах трудового права, социальных услугах для семей, имеющих детей-инвалидов). Ведение Интернет – платформы о предоставляемых услугах для семей, имеющих особенных детей. | УСЗН – главный специалист отдела компенсационных выплат Матвиенко Н.Н., РОО/заместитель начальни-  ка по образова-  тельному менеджменту Сухоносенко А.В. ОКФКСиТ/заведующий сек-  тором по куль-  туре. спорту и туризму Ястребов С.А.,  МБУЗ ЦРБ/  Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспо-  собности  Каеткина Н. Г.  ЧОУ ДОД «Умка»/руководитель Кремнева Е.В.;  МО РРООСВДИДС «Ветер перемен»/председатель мест-  ного отделе-  ния Хрусталева Е.А. | Информационное ресурсное обеспечение грамотного подхода к получению мер социальной поддержки, а также обучению и воспитанию детей у родителей, имеющих детей-инвалидов. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 9980,5 | 0,0 | 1297,79 | 0,0 |