**Управление социальной защиты населения**

**Администрации Октябрьского района Ростовской области**

**346480 Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Бойко, 4**

Исх. № 89/3945-13

«\_10\_\_» \_\_\_07\_\_\_\_ 2019 г.

Заместителю главы

Администрации

Октябрьского района - начальнику ФЭУ

Т.В. Юшковской

Уважаемая Татьяна Васильевна!

Во исполнение пункта 2 раздела 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 29.06.2018 № 872, предоставляем отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» за 1-е полугодие 2019 года по форме согласно приложению.

Приложение на 13 листах.

Начальник УСЗН О.М. Гоффман

Исп. О.В. Сизова

🕿 8 (86360) 2-01-63

Приложение

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель  (должность/фио) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | | | | | | |  | |
| Предусмотрено муниципальной программой | | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | | | Факт на отчетную дату | | | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей | |
|  | | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  Развитие принци-пов адресного подхода к оказа-нию нуждающим-ся гражданам со-циальной помощи | | заместитель начальника УСЗН О.В.Сизова | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 148013,0 | 148013,0 | | | 92948,2 | | |  | |
| 2 | Мероприятие 1.1.1  Выплата доплаты к пенсиям муниципальным служащим | | Заместитель на-чальника-заведу-ющий отделом компенсацион-ных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 2840,3 | 2840,3 | | | 1613,4 | | |  | |
| 3 | Мероприятие 1.1.2  Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 6963,4 | 6963,4 | | | 2790,1 | | |  | |
| 4 | Мероприятие 1.1.3  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, рабо-тающих и проживающих в сельской местности | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 48300,8 | 48300,8 | | | 43465,9 | | |  | |
| 5 | Мероприятие 1.1.4  Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 24871,0 | 24871,0 | | | 8750,5 | | |  | |
| 6 | Мероприятие 1.1.5  Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в период Отече-ственной войны 1941-1945 | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 133,9 | 133,9 | | | 21,8 | | |  | |
| 7 | Мероприятие 1.1.6  Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 351,8 | 351,8 | | | 167,8 | | |  | |
| 8 | Мероприятие 1.1.7  Предоставление гражданам в целях оказания социаль-ной поддержки субсидий на опла-ту жилого поме-щения и комму-нальных услуг | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 13303,0 | 13303,0 | | | 5951,8 | | |  | |
| 9 | Мероприятие 1.1.8  Предоставление материальной и иной помощи на погребение | | Заместитель на-чальника-заведу-ющий отделом компенсацион-ных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 688,1 | 688,1 | | | 318,7 | | |  | |
| 10 | Мероприятие 1.1.9  Предоставление мер социальной поддержки инва-лидов по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 12,7 | 12,7 | | | 2,8 | | |  | |
| 11 | Мероприятие 1.1.10  Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-гориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 28173,9 | 28173,9 | | | 19922,3 | | |  | |
| 12 | Мероприятие 1.1.11  Организация исполнительно-распорядительных функций, связан-ных с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | | Заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности (главный бухгалтер) Ю.С. Ястреб, директор МАУ МФЦ Ю.Л.Карпова | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в неё подпрограмм | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 18903,3 | 18903,3 | | | 7658,1 | | |  | |
| 13 | Мероприятие 1.1.12  Ежегодная денеж-ная выплата ли-цам, награжден-ным «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 1186,6 | 1186,6 | | | 1156,4 | | |  | |
| 14 | Мероприятие 1.1.13  Предоставление мер социальной поддержки граж-дан, подвергшихся воздействию радиации | | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 2284,2 | 2284,2 | | | 1128,6 | | |  | |
| 15 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | | начальник УСЗН О.М. Гоффман  зам. начальника УСЗН О.В.Сизова  директор МАУ МФЦ Ю.Л.Карпова | снижение уровня бедности, социаль-ного и имуществен-ного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | Доля граждан, получив-ших меры социальной поддержки, в общей чи-сленности граждан, име-ющих право на их полу-чение и обратившихся за их получением - 100 % | | | | | 100,0% | | |  |
|  | | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей с детьми» | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Основное мероприятие 2.1 Сокращение уровня бедности семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | Выполнение в полном объеме социальных обязательств в отношении семей, имеющих детей | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 187297,9 | | 187297,9 | 97815,2 | | | |  | |
| 17 | Мероприятие 2.1.1  Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоиму-щим семьям | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 22685,5 | | 22685,5 | 12401,3 | | | |  | |
| 18 | Мероприятие 2.1.2  Предоставление мер социальной поддержке мало-имущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 6510,2 | | 6510,2 | 3535,9 | | | |  | |
| 19 | Мероприятие 2.1.3  Предоставление мер социальной поддержки на де-тей из многодет-ных семей | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 8254,3 | | 8254,3 | 3733,1 | | | |  | |
| 20 | Мероприятие 2.1.4  Выплата единовременного пособия беремен-ной жене военно-служащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-месячного пособия на ребенка военно-служащего, проходящего военную службу по призыву | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 975,2 | | 975,2 | 125,7 | | | |  | |
| 21 | Мероприятие 2.1.5  Ежемесячная денежная выпла-та при рождении 3-го и по-следующих детей | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 45059,1 | | 45059,1 | 22166,9 | | | |  | |
| 22 | Мероприятие 2.1.6  Ежемесячная денежная выпла-та для пол-ноценного питания беремен-ных женщин, кор-мящих матерей и детей в возрасте до трех лет | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 682,1 | | 682,1 | 312,5 | | | |  | |
| 23 | Мероприятие 2.1.7  Предоставление регионального материнского капитала | | заведующая отде-лом государст-венных пособий на детей А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 6812,7 | | 6812,7 | 3446,8 | | | |  | |
| 24 | Мероприятие 2.1.8  Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | | начальник отдела образования С.С. Анищенков | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | | 8924,5 | | 8924,5 | 3244,1 | | | |  | |
| 25 | Мероприятие 2.1.9  Социальная под-держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, передан-ных на воспитание в семьи граждан Российской Феде-рации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продо-лжающих обуче-ние в муниципаль-ных общеобразо-вательных учреж-дениях после достижения ими возраста 18 лет. | | начальник отдела образования С.С. Анищенков | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | | 32894,0 | | 32894,0 | 16266,6 | | | |  | |
| 26 | Мероприятие 2.1.10  Выплата единовременного денежного пособия при усы-новлении (удочерении) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, гражда-нами Российской Федерации, про-живающими в Ростовской области | | начальник отдела образования С.С. Анищенков | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | | 60,0 | | 60,0 | 0,0 | | | |  | |
| 27 | Мероприятие 2.1.11  Выплата едино-временного посо-бия при всех фор-мах устройства де-тей, лишенных ро-дительского попе-чения в семью | | начальник отдела образования С.С. Анищенков | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | | 522,6 | | 522,6 | 394,1 | | | |  | |
| 28 | Мероприятие 2.1.12  Выплата пособия по беременности и родам, единовре-менного пособия женщинам, встав-шим на учет в мед. организации в ранние сроки бе-ременности | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 37710,4 | | 37710,4 | 17659,0 | | | |  | |
| 29 | Мероприятие 2.1.13  Выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 16207,3 | | 16207,3 | 14529,2 | | | |  | |
| 30 | Контрольное событие подпрограммы 2 | | начальник УСЗН  О.М. Гоффман  зам. начальника УСЗН  О.В. Сизова  начальник отдела образования С.С. Анищенков | Сокращение уровня бедности среди семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке. | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района – 10,7%.  Доля детей, переданных на воспитание в приемные семьи, под опеку или попечительство, в детские дома от общего числа выявленных детей, относящихся к категории детей-сирот, оставшихся без попечения родителей – 100%. | | | 10,7%  100% | | |  | | |
|  | | Подпрограмма 3.Обеспечение оздоровления и отдыха детей | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Основное мероприятие 3.1 Развитие адресной помощи для семей с детьми | | заместитель начальника УСЗН О.В. Сизова | Обеспечение оздоровления и отдыха детей | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 11742,4 | | 11742,4 | 8607,7 | | | |  | |
| 32 | Мероприятие 3.1.1  Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства, каникулярное время | | заведующая отде-лом государст-венных пособий на детей А.А.  Алтынникова начальник УСЗН О.М. Гоффман начальник отдела образования  С.С. Анищенков | Уменьшение количества часто болеющих детей школьного возраста | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 11742,4 | | 11742,4 | 8607,7 | | | |  | |
| 33 | Контрольное событие подпрограммы 3 | | начальник УСЗН О.М. Гоффман зам. начальника УСЗН  О.В.Сизова начальник отдела образования С.С. Анищенков | Снижение уровня заболеваемости детей. | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | Доля оздоровленных детей, от численности детей школьного возраста, проживающих в Октябрьском районе – 99,88% | | | 50,0% | | |  | | |
|  | | Подпрограмма 4. Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Основное мероприятие 4.1. Повышение уров-ня материального обеспечения граждан пожилого возраста. Увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения | | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | Формирование комфортных условий для жизни и активного долголетия старшего поколения. | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 49568,1 | | 49568,1 | 25911,8 | | | |  | |
| 35 | Мероприятие 4.1.1  Осуществление полномочий по со-циальному обслу-живанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС "О соци-альном обслужи-вании населения Ростовской области" | | директор МУ ЦСО  Баранова Л.Н. | Создание условий для формирования и реализации в районе позитивных установок на активное долголетие; повышение уровня информированности населения о социальной поддержке пожилых граждан. | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | 49568,1 | | 49568,1 | 25911,8 | | | |  | |
| 36 | Контрольное событие подпрограммы 4 | | начальник УСЗН О.М. Гоффман,  Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова,  директор МУ ЦСО  Баранова Л.Н. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания к общей численности пожилого населения Октябрьского района – 6,2 %  Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов -1. | | | 6,3%    1 | | |  | | |

Начальник УСЗН О.М. Гоффман