

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16.02.2023 № 128 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Социальная поддержка граждан» по результатам работы за 2022 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 года № 1520 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» по результатам работы за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление

социальной защиты населения Ад-

министрации Октябрьского района

|  |
| --- |
| Приложениек постановлению Администрации Октябрьского районаот 16.02.2023 № 128  |

 Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» по результатам работы за 2022 год

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 1520 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году, в рамках поставленных задач по исполнению переданных государственных полномочий, реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие основные результаты:

1.Доля малоимущих граждан в общей численности населения района составила 11,5 % при прогнозируемом показателе 9,4 %.

2. Доля населения, старше трудоспособного возраста в общей численности населения района, 21,8% при прогнозируемом показателе 23,2%.

3.Доля граждан, получивших услуги в МУ ЦСО, в общем числе граждан, обратившихся за получением услуги, составила 100 % при плановом показателе 100 %.

4.Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Октябрьском районе, 11,9% при плановом показателе 6,2% .

Основные цели реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

В течение 2022 года в муниципальную программу вносились изменения: в целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района, приняты постановления:

- от 15.03.2022 № 332 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 1520»;

- от 15.04.2022 № 498 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 1520»;

- от 12.08.2022 № 1061 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 1520»;

- от 25.10.2022 № 1472 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 1520»;

- от 29.11.2022 № 1660 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 1520»;

- от 30.12.2022 № 1872 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 1520»;

- от 30.12.2022 № 1874 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 1520»;

- от 30.12.2022 № 1885 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 1520».

 Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2022 году способствовали решению поставленных задач: выполнены обязательства государства по социальной поддержке граждан; обеспечены потребности граждан в социальном обслуживании; созданы условия для повышения качества предоставляемых социальных услуг гражданам старшего поколения; меры социальной поддержки предоставлены на основе принципа адресности, с учетом имущественного положения, что способствовало стимулированию к самостоятельному выходу из сложных жизненных ситуаций.

Основные результаты реализации муниципальной программы обеспечили достижение программных целей: созданы условия для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; повысилась доступность социального обслуживания населения.

2.Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», предусмотрена реализация 11 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим» выполнено: 33 человека получили доплату на сумму 5 115,1 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.2. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области» выполнено: обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 661 ветерана труда Ростовской области на сумму 10 040,1 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.3. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда» выполнено: обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 2150 ветеранов труда на сумму 29 402,3 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.4. «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов» выполнено: обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 82 тружеников тыла на сумму 497,5 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.5. «Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий» выполнено: обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 30 реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий на сумму 469,6 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.6. «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» выполнено: 877 семьям выплачены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг на сумму 7 443,8 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.7. «Предоставление материальной и иной помощи на погребение» выполнено: материальная помощь оказана семьям на погребение 83получателям на сумму 634,9 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.8. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы)» выполнено: 4544 инвалидов, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, «чернобыльцев» получили меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 28 271,1 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.9. «Организация исполнительно - распорядительных функций, связанных с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения», связанных с реализацией переданных государственных полномочий и обеспечение финансирования многофунционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выполнено на сумму 32 631,2 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.10. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» выполнено: 84 чел. предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 1333,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.11. «Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» (утратило силу в связи с передачей полномочий в ПФР).

Основное мероприятие 1.12.«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности» выполнено: обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1852 специалистов сельской местности на сумму 71 451,5 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей с детьми», предусмотрена реализация 11 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям» выполнено: ежемесячное пособие на ребенка выплачено 1494 малообеспеченным семьям на 3148 детей на сумму 28 660,5 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.2. «Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни» выполнено: меры социальной поддержки предоставлены 732 малообеспеченным семьям на 765 детей на сумму 5 929,5 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.3. «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» выполнено: ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 601 семье, имеющей 1973 детей на сумму 14 099,1 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.4. «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» (утратило силу в связи с передачей в ПФР).

Основное мероприятие 2.5 «Ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го и последующих детей» выполнено: ежемесячную денежную выплату получили 569 многодетных семей района на 610 детей, на общую сумму 56 973,5 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.6. «Ежемесячная денежная выплата для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет» выполнено: выплату получили 594 человек на сумму 3 883,5 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.7. «Предоставление регионального материнского капитала» выполнено: 62 многодетные семьи реализовали средства регионального капитала на ремонт или приобретение жилья, приобретение автотранспорта на сумму 7 897,9 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.8. «Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях» выполнено: 2202 чел*.* получили компенсацию на сумму 13315,4 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.9. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет» выполнено: данную выплату получили 150 человек на сумму 26 321,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.10. «Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области» не выплачивалась в связи с отсутствием потребности.

Основное мероприятие 2.11. «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью» (утратило силу в связи с передачей в ПФР).

Основное мероприятие 2.12. «Выплата пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности» (утратило силу в связи с передачей в ПФР).

Основное мероприятие 2.13. «Выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» выполнено: 753 человека получили выплату на общую сумму 83 071,2 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.14. «Выплата ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» выполнено: 1793 человека на 2208 детей получили выплату на общую сумму 221 673,3 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение оздоровления и отдыха детей», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Организация отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» выполнено: в 2022 году в санаторных оздоровительных и загородных оздоровительных лагерях отдохнули 405 детей на сумму 14 807,4 тыс. руб.

Основное мероприятие 3.2. «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» выполнено: в 14 лагерях дневного пребывания оздоровлено 1698 учащихсяна сумму 2844,9 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 4 «Модернизация и развитие системы социального обслуживания», предусмотрена реализация 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие 4.1. «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» выполнено. В 2022 году в муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (далее МУ ЦСО) функционировало:

3 отделения социального обслуживания на дому;

1 социально-реабилитационное отделение.

 За 2022 год обслужено 593 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них 133 инвалида.

Одно из важных направлений эффективности работы отделений – решение всех проблем пожилого человека, этому способствуют гарантированные и дополнительные услуги.

В течение 2022 года всего предоставлено 539092 услуг, из них: гарантированных – 120395, дополнительных - 418697.

Основной формой социальной помощи пожилым людям и инвалидам в нестационарных условиях является предоставление гражданам социально-бытовых и социально-медицинских услуг на дому.

Продолжают совершенствоваться новые формы социального обслуживания: мини-клубы общения, компьютерные курсы.

Расширение перечня предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, с учетом их потребности в различных видах услуг, осуществляется в пределах средств, выделяемых из областного бюджета на функционирование учреждения социального обслуживания.

Работа МУ ЦСО осуществлялась в рамках областных государственных стандартов социального обслуживания населения. Приоритетными направлениями остаются обеспечение комплексной безопасности, создание комфортных и беспрепятственных условий проживания, реабилитационная работа.

Отсутствовала очередность в социально-реабилитационное отделение.

Выполнение в 2022 году муниципального задания МУ ЦСО для граждан пожилого возраста и инвалидов составило 100,0%.

Расходы на финансово-хозяйственную деятельность МУ ЦСО в 2022 году составили 63557,6 тыс. руб. из бюджетов всех уровней бюджетной системы.

В том числе доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2022 году составили 10671,1 тыс. руб. Расходы направлены на развитие учреждения, увеличение заработной платы социальных работников.

В 2022 году обеспечен стабильный уровень социальной поддержки и социального обслуживания населения Октябрьского района.

 Средняя заработная плата за 2022 год по категориям, определенным Указом Президента выше контрольных показателей 2022 года и составила к средней заработной плате по Ростовской области: социальные работники – 103,0 % при плановом значении 100,0 %,

средний медицинский персонал – 101,9 % при плановом значении 100%,

младший медицинский персонал – 100,0 % при плановом значении 100%.

Основное мероприятие 4.2. «Осуществление информирования граждан о положениях Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» выполнено: информация размещена на сайте центра социального обслуживания, в сети Интернет, выпущены информационные буклеты, подробные разъяснения проведены во время подворовых обходов.

В рамках подпрограммы 5 «Октябрьское долголетие», предусмотрена реализация 17 основных мероприятий.

Основное мероприятие 5.1. «Осуществление контроля состояния здоровья групп, занимающихся физической культурой сообщества «Активное долголетие» выполнено: медицинские работники МБУЗ ЦРБ ежеквартально проводили контроль состояния здоровья лиц, занимающихся физической культурой сообщества «Активное долголетие» по общей схеме: осмотр, болевые ощущения, изменение частоты пульса и артериального давления, веса, самочувствия и настроения. Проверялся исходный уровень тренированности.

Основное мероприятие 5.2. «Проведение пропаганды здорового образа жизни посредством публикаций статей, проведения бесед, лекций, размещения информаций на сайте МБУЗ ЦРБ» выполнено: проведено 48 лекций по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний; 13 лекций по здоровому питанию; опубликована 41 статья в газете «Сельский вестник»; 52 материала размещено на сайте МБУЗ ЦРБ; проводился показ видеороликов по пропаганде здорового образа жизни в поликлинике ЦРБ; информация по здоровому образу жизни направлялась сельским поселениям для размещения на их сайтах, всего направлено 28 информационных материалов по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции.

Основное мероприятие 5.3. «Обеспечение пожилых людей диспансеризацией и профилактическими осмотрами» выполнено: диспансеризацию и профосмотры прошли 8719 пожилых людей, (в том числе старше 65 лет – 5499 чел.) или 52,1%.

Основное мероприятие 5.4. «Проведение реабилитационных мероприятий в восстановительном центре» выполнено: реабилитационные мероприятия в восстановительном центре получили 5124 человек.

Основное мероприятие 5.5. «Охват патронажным медицинским обслуживанием лежачих и малоподвижных одиноко проживающих граждан» выполнено: работниками фельдшерско-акушерских пунктов осмотрено 120 лежачих и малоподвижных граждан.

Основное мероприятие 5.6. «При выезде врачебной бригады в малые хутора проведение осмотров пожилых людей» выполнено: проведено 201 выезд, осмотрено 6782 человека пожилого возраста.

Основное мероприятие 5.7. «Оказание паллиативной медицинской помощи» выполнено: паллиативная помощь оказана 35 гражданам района.

Основное мероприятие 5.8. «Работа Университета третьего возраста» выполнено: в Университете работало 7 факультетов, количество обученных граждан – 22.

Основное мероприятие 5.9. «Обеспечение доставки граждан старше 65 лет из удаленных населенных пунктов в МБУЗ ЦРБ для проведения дополнительного скрининга» выполнено: организовано 32 выезда и доставлено 365 пожилых граждан из отдаленных населенных пунктов района транспортом, предоставляемым МУ ЦСО.

Основное мероприятие 5.10. «Обеспечение работы пункта проката технических средств реабилитации» выполнено: 126 человек воспользовались услугами пункта проката, выдано 139 технических средств реабилитации.

Основное мероприятие 5.11. «Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов» выполнено: в социально-реабилитационном отделении МУ ЦСО обслужено 67 граждан, из них 14 инвалидов, предоставлено 173846 услуг.

Основное мероприятие 5.12. «Расширение перечня дополнительных услуг при социальном обслуживании на дому» выполнено: перечень дополнительных услуг увеличен на 19 услуг.

Основное мероприятие 5.13. «Оказание услуг школой долговременного ухода» выполнено: 126 человек получили услуги школы долговременного ухода.

Основное мероприятие 5.14. «Проведение спортивных мероприятий, фестивалей, флешмобов, акций» выполнено: в течение 2022 года жители старшего поколения принимали участие в муниципальном и зональном этапах Спартакиады Дона 2022 года, в соревнованиях по плаванию «Движение – это жизнь» и турнире по шахматам, посвященном Международному Дню пожилых людей, в праздничном заплыве «Второе дыхание», выполняли нормы ГТО, участвовали в физкультурных и спортивных акциях.

Основное мероприятие 5.15. «Формирование групп здоровья для граждан старшего поколения для занятий физкультурой и спортом (скандинавская ходьба, плавание, фитнес, гимнастика, йога)» выполнено: на территории Октябрьского района функционирует сообщество «Активное долголетие», включающее свыше 250 граждан старшего поколения.

В рамках сообщества созданы следующие группы: «Скандинавская ходьба», «Здоровье», «Второе дыхание», «Школа правильного питания» и «Школа здорового образа жизни».

Группа «Здоровье» включает занятия оздоровительной гимнастикой, общей физической подготовкой и йогой на базе ДЮСШ Октябрьского района в спорткомплексе «Нива». Участники группы «Второе дыхание» занимаются плаванием в бассейне п. Каменоломни.

Основное мероприятие 5.16. «Открытие на базе учреждений культуры культурно-досуговых формирований для занятий жителей старшего возраста (компьютерная грамотность, ИЗО, танцевальное, театральное искусство и др.)» выполнено: на базе МБУ «Центр культурного развития» п. Персиановский созданы и активно функционируют два клубных формирования для жителей старшего возраста по компьютерной грамотности, число участников которых составляет около 65 человек. В 11 учреждениях культуры клубного типа функционируют кружки декоративно-прикладного творчества для взрослых (вышивка лентами, изготовление мягкой игрушки, кройки и шитья), которые посещают около 290 человек. На базе МУ «Октябрьский РДК» действует вокально-хоровая группа «Ретро», участниками которой являются 15 граждан старшего возраста. На базе Краснокутского СДК функционирует народный театр «Маски», в состав театральной трупы которого входят жители Октябрьского района старшего возраста. В 2022 году в учреждениях культуры Октябрьского района для людей пожилого возраста проводились следующие мероприятия: вечера отдыха, литературные вечера, масленичные посиделки, беседы и т.д.

В МУК Октябрьского района «Межпоселенческой центральной библиотеке» стараются сделать жизнь пожилых людей достойной, насыщенной активной деятельностью и радостью, стараются избавить их от чувства одиночества, отчуждённости, восполнить дефицит общения, удовлетворить информационные потребности.

С этой целью были организованы и проведены: Музыкально – поэтическая встреча «О тебе, Россия, я пою»; круглый стол в Женсовете «Мой район вчера, сегодня, завтра», литературная гостиная «Любимые праздники мая», краеведческий репортаж: «Октябрьский район: вехи истории», вечер-памяти «Его величество – человек» (по мотивам книги Л.Бардашовой «Он оставил след на земле»), вернисаж прекрасных образов «Я расскажу вам об одной судьбе», «Нам года – не беда!» - День пожилого человека, «Согреем музыкой сердце» - День пожилых людей, «Дню российского кино посвящается…» - Кинопанорама советских экранизаций.

Основное мероприятие 5.17. «Проведение районных творческих конкурсов и фестивалей для жителей старшего поколения»: в 2022 году районные коллективы приняли участие в областном фестивале казачьей песни «Казачий круг», в фестивале «Нет вольнее Дона Тихого» ст. Старочеркасская и в районном фестивале казачьей культуры «Степь Ковыльная». Ансамбль «Калина» заняли призовое место в международном конкурсе вокального искусства г. Москва.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий отсутствует.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1. Своевременное и бесперебойное поступление средств федерального, областного бюджета и бюджета Октябрьского района позволило исполнить обязанности государства по социальной поддержке граждан;

фактор 2. Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств областного, федерального и местного бюджетов в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 735958,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 8233,0 тыс. руб.;

Областной бюджет – 375983,6 тыс. руб.;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 341753,3 тыс. рублей;

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 9988,7 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022 № 76 «О бюджете Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 726005,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 725969,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 8233,0 тыс. руб.;

Областной бюджет – 375983,6 тыс. руб.;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 341753,3 тыс. рублей.

В 2022 году в состав Программы входили 5 подпрограмм.

Объем запланированных расходов:

на подпрограмму 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» -192649,7 тыс. руб.,

в том числе из бюджета:

- Октябрьского района – 6757,2 тыс. руб.;

- Ростовской области – 156271,7 тыс. руб.;

- федерального – 29620,8 тыс. руб.;

На подпрограмму 2 «Социальная поддержка семей с детьми» - 462767,9 тыс. руб., в том числе из бюджета:

- Ростовской области - 150635,4 тыс. руб.;

- федерального – 312132,5 тыс. руб.;

На подпрограмму 3 «Обеспечение оздоровления и отдыха детей» - 17665,8 тыс. руб. в том числе из бюджета:

- Ростовской области – 17452,4 тыс. руб.;

- Октябрьского района – 213,4 тыс. руб.

На подпрограмму 4 «Модернизация и развитие системы социального обслуживания» - 62875,2 тыс. руб. в том числе из бюджета:

- Октябрьского района – 1262,4 тыс. руб.;

- Ростовской области – 51624,1 тыс. руб.;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 9988,7 тыс. руб.

На подпрограмму 5 «Октябрьское долголетие» в муниципальной программе бюджетные средства и средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не предусмотрены.

Всего по Программе освоено 730325,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

- бюджета Октябрьского района – 7708,4 тыс. руб.;

*-* бюджета Ростовской области – 370210,5 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 341735,0 тыс. руб.;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 10671,1 тыс. руб.

Всего по Программе не освоено 6316,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

- бюджета Октябрьского района – 524,6 тыс. руб.

- бюджета Ростовской области – 5773,1 тыс. руб.

- федерального бюджета – 18,3 тыс. руб.

Причина не освоения средств – отсутствие фактической потребности (меры социальной поддержки носят заявительных характер).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля малоимущих граждан в общей численности населения района» - плановое значение 9,4%, фактическое значение – 11,5%.

Показатель 2 «Доля населения старше трудоспособного возраста в общей численности населения района» - плановое значение 23,2%, фактическое значение 21,8%, показатель выполнен на 106,4%.

Показатель 3 «Доля граждан, получивших социальные услуги, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг» - плановое значение 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 4 «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Октябрьском районе» - плановое значение 6,2%, фактическое значение 11,9%, показатель выполнен на 191,9%.

Показатель 2.1. «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» - плановое значение 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 3.1. «Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района» - плановое значение 10,7%, фактическое значение – 13,5%, показатель выполнен на 126,2%.

Показатель 3.2. «Доля детей, переданных на воспитание в приемные семьи, под опеку или попечительство, в детские дома от общего числа выявленных детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - плановое значение 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 4.1. «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Октябрьском районе» - плановое значение 99,88%, фактическое значение – 99,88% .

Показатель 5.1. «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания к общей численности пожилого населения Октябрьского района» - плановое значение 6,2%, фактическое значение 11,9%, показатель выполнен на 191,9%.

Показатель 5.2. «Количество приемных семей для граждан пожилого возраста» - плановое значение 1, фактическое значение –2, показатель выполнен на 200%.

Показатель 6.1. «Доля граждан в возрасте старше 65 лет, прошедших диспансеризацию от общего количества лиц, старше 65 лет» - плановое значение 50,0%, фактическое значение 52,1 показатель выполнен на 104,2% (Всего жителей района старше 65 лет 10555 чел., диспансеризацию прошли 5499пожилых человек).

Показатель 6.2. «Количество граждан, прошедших оздоровление на базе реабилитационного центра МБУЗ ЦРБ» - плановое значение 3000, фактическое значение 5124, показатель выполнен на 170,8.

Показатель 6.3. «Доля граждан пожилого возраста, ведущих активный образ жизни, занимающихся физической культурой в общей численности пожилого населения Октябрьского района» - плановое значение 7,5%, фактическое значение 7,5%, показатель выполнен на 100%.

Показатель 6.4. «Количество граждан, получивших паллиативную медицинскую помощь» - плановое значение 35, фактическое значение 35, показатель выполнен на 100%.

Показатель 6.5. «Доля граждан пожилого возраста, участников культур-но-досуговых формирований в общей численности пожилого населения Октябрьского района» - плановое значение 7,6%, фактическое значение 7,6 показатель выполнен на 100%.

Показатель 6.6. «Доля граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации в пункте проката, от числа граждан, обратившихся за получением ТСР» - плановое значение 98%, фактическое значение 100%, показатель выполнен на 102%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 9,4:11,5=0,82;

степень достижения целевого показателя 2 – 23,2:21,8=1,06;

степень достижения целевого показателя 3 – 100:100=1;

степень достижения целевого показателя 4 – 11,9:6,2=1,91;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 100:100=1;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 13,5:10,7=1,26;

степень достижения целевого показателя 3.2. – 100:100=1;

степень достижения целевого показателя 4.1. – 99,88:99,88=1;

степень достижения целевого показателя 5.1. – 11,9:6,2=1,91;

степень достижения целевого показателя 5.2. – 2:1=2;

степень достижения целевого показателя 6.1. – 51,2:50,0=1,04;

степень достижения целевого показателя 6.2. – 5124:3000=1,70;

степень достижения целевого показателя 6.3. – 7,5:7,5=1;

степень достижения целевого показателя 6.4. – 35:35=1;

степень достижения целевого показателя 6.5. – 7,6:7,6=1;

степень достижения целевого показателя 6.6. – 100:98=1,02.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1):16=

=0,94, 0,75<0,94<0,95, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 1: 9/11=0,82, 0,75<0,82<0,95, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных мероприятий;

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 2: 11/11=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных мероприятий;

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 3: 2/2=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных мероприятий;

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 4: 2/2=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных мероприятий;

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 5: 17/17=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных мероприятий;

Степень реализации основных мероприятий программы: (0+1+1+1+1)/5=0,8, 0,75<0,8<0,95, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

1. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района - СРМ =23/25=0,9200

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района – ССУЗ=730324,9/735958,6=0,9923

Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района – Эис = 0,9200/0,9923=0,9271; 0,75<0,9271<0,95, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности муниципальной программы.

Уровень реализации муниципальной программы –

УРпр=0,94х0,5+0,8х0,3+0,9271х0,2=0,47+0,24+0,1854=0,8954; 0,75<0,8954<0,95, что характеризует удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в 2022 году.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2022 год приведена вместе с отчетом о реализации муниципальной программы в таблице 18.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году приведена вместе с отчетом о реализации муниципальной программы в таблице 19.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в отчетном году приведена вместе с отчетом о реализации муниципальной программы в таблице 21.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в отчетном году в полном объеме, приведена вместе с отчетом о реализации муниципальной программы в таблице 23.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с изменениями лимитов бюджетных ассигнований в целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района.

Предоставление мер социальной поддержки жителям Октябрьского района в установленные сроки и в установленных объемах.

Управляющий делами Администрации

 Октябрьского района А.А. Пригородова

|  |
| --- |
|  Приложение № 1 к отчету о реализации  муниципальной программы |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

 а также контрольных событий муниципальной программы за 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%801%5CAppData%5CRoaming%5CAppData%5C%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%801%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%21%21%21%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201355%20%D0%BE%D1%82%2004.10.2018%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | ОМ 1.1.Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доплата к пенсии муниципальным служащим предоставлена в установленные сроки и в установленном объеме | Доплата к пенсии муниципальным служащим предоставлена в установленные сроки в соответствии с потребностью |  |
|  | ОМ 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме | Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме |  |
|  | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме | Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме |  |
|  | ОМ 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Меры социальной поддержки труженикам тыла предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме | Меры социальной поддержки труженикам тыла предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме |  |
|  | ОМ 1.5. Предоставление мер социальной поддержки лицам, пострадавшим от политических репрессий | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Меры социальной поддержки лицам, пострадавшим от политических репрессий предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме | Меры социальной поддержки лицам, пострадавшим от политических репрессий предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме |  |
|  | ОМ 1.6. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме |  |
|  | ОМ 1.7. Предоставление материальной и иной помощи на погребение | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Материальная помощь на погребение предоставлена в установленные сроки и в установленном объеме | Материальная помощь на погребение предоставлена в установленные сроки и в установленном объеме |  |
|  | ОМ 1.8. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме | Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме |  |
|  | ОМ 1.9. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | УСЗН,КУМИ | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Исполнительно-распорядительные функции, связанные с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме | Исполнительно-распорядительные функции, связанные с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме |  |
|  | ОМ 1.10. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена в установленные сроки и в установленном объеме | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена в установленные сроки и в установленном объеме |  |
|  | ОМ 1.11. Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме | Мероприятие утратило силу в связи с передачей полномочий в ПФР |
|  | ОМ 1.12. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме | Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, предоставлены в установленные сроки в соответствии с потребностью |  |
|  | Подпрограмма 2: «Социальная поддержка семей с детьми» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | ОМ 2.1.Выплата пособия на ребенка | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Пособия на ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособия на ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  |
|  | ОМ 2.2. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  |
|  | ОМ 2.3. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  |
|  | ОМ 2.4.Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Меры социальной поддержки в виде единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Мероприятие утратило силу в связи с передачей полномочий в ПФР |
|  | ОМ 2.5. Ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го ребенка и последующих детей | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ежемесячные денежные выплаты при рождении 3-го ребенка и последующих детей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Ежемесячные денежные выплаты при рождении 3-го ребенка и последующих детей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  |
|  | ОМ 2.6. Ежемесячная денежная выплата для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  Ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  |
|  | ОМ 2.7. Предоставление регионального материнского капитала | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Меры социальной поддержки в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  |
|  | ОМ 2.8. Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | РОО | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  |
|  | ОМ 2.9. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет | РОО | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства |  |
|  | ОМ 2.10. Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области | РОО | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства |  |
|  | ОМ 2.11. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | РОО | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | Мероприятие утратило силу в связи с передачей полномочий в ПФР |
|  | ОМ 2.12. Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Пособия по беременности и родам, единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Мероприятие утратило силу в связи с передачей полномочий в ПФР |
|  | ОМ 2.13. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах |  |
|  | ОМ 2.14. Ежемесячная денежная выплата на ребенка от трех до семи лет включительно | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ежемесячная денежная выплата на ребенка от трех до семи лет включительно предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах | Ежемесячная денежная выплата на ребенка от трех до семи лет включительно предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах |  |
|  | Подпрограмма 3: «Организация оздоровления и отдыха детей» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | ОМ 3.1. Организация отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение оздоровления детей | Обеспечение оздоровления детей |  |
|  | ОМ 3.2. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | РОО | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение оздоровления детей | Обеспечение оздоровления детей |  |
|  | Подпрограмма 4: «Модернизация и развитие системы социального обслуживания» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | ОМ 4.1. Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т. ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области" | УСЗН, МУЦСО | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения, формирование и реализация позитивных установок на активное долголетие  | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения, формирование и реализация позитивных установок на активное долголетие  |  |
|  | ОМ 4.2. Осуществление информирования граждан о положениях Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | УСЗН, МУЦСО | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение всесторонней защиты прав и законных интересов граждан, нуждающихся в помощи государства, формирование и реализация позитивных установок на активное долголетие | Обеспечена всесторонняя защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в помощи государства, сформированы и реализованы позитивные установки на активное долголетие |  |
|  | Подпрограмма 5: «Октябрьское долголетие» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | ОМ 5.1. Осуществление кон-троля за состоянием здоровья групп, занимающихся физической культурой, сообщества «Активное долголетие» | МБУЗ ЦРБ | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Укрепление физического здоровья граждан, занимающихся физ. культурой | Укрепление физического здоровья граждан, занимающихся физ. культурой |  |
|  | ОМ 5.2. Проведение пропаганды здорового образа жизни посредством публикаций статей, проведения бесед, лекций, размещения информаций на сайте МБУЗ ЦРБ  | МБУЗ ЦРБ | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение информированности населения по вопросам здоровья, уменьшения вероятности и рисков первичной заболеваемости и болезненности населения, укрепления физического и духовного здоровья | Повышение информированности населения по вопросам здоровья, уменьшения вероятности и рисков первичной заболеваемости и болезненности населения, укрепления физического и духовного здоровья |  |
|  | ОМ 5.3. Обеспечение пожилых людей диспансеризацией и профилактическими осмотрами | МБУЗ ЦРБ | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение числа граждан, имеющих высокие факторы риска развития заболеваний органов кровообращения, опорно-двигательного аппарата | Снижение числа граждан, имеющих высокие факторы риска развития заболеваний органов кровообращения, опорно-двигательного аппарата |  |
|  | ОМ 5.4. Проведение реабилитационных мероприятий в восстановительном центре | МБУЗ ЦРБ | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение продолжительности жизни граждан, способности к самообслуживанию и трудоспособности | Увеличение продолжительности жизни граждан, способности к самообслуживанию и трудоспособности |  |
|  | ОМ 5.5. Охват патронажным медицинским обслуживанием лежачих и малоподвижных одиноко проживающих граждан | МБУЗ ЦРБ | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение смертности, увеличение продолжительности и качества жизни граждан | Снижение смертности, увеличение продолжительности и качества жизни граждан |  |
|  | ОМ 5.6. При выезде врачебной бригады в малые хутора проведение осмотров пожилых людей | МБУЗ ЦРБ | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение смертности, увеличение продолжительности и качества жизни граждан | Снижение смертности, увеличение продолжительности и качества жизни граждан |  |
|  | ОМ 5.7. Оказание паллиативной медицинской помощи | МБУЗ ЦРБ | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение смертности, увеличение продолжительности и качества жизни граждан | Снижение смертности, увеличение продолжительности и качества жизни граждан |  |
|  | ОМ 5.8. Работа Университета третьего возраста | МУ ЦСО | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста |  |
|  | ОМ 5.9. Обеспечение доставки граждан старше 65 лет из удаленных населенных пунктов в МБУЗ ЦРБ для проведения дополнительного скрининга | МУ ЦСО | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение смертности, увеличение продолжительности жизни граждан | Снижение смертности, увеличение продолжительности жизни граждан |  |
|  | ОМ 5.10. Обеспечение работы пункта проката технических средств реабилитации | МУ ЦСО | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества жизни населения | Повышение качества жизни населения |  |
|  | ОМ 5.11. Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | МУ ЦСО | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества жизни населения | Повышение качества жизни населения |  |
|  | ОМ 5.12. Расширение перечня дополнительных услуг при социальном обслуживании на дому | МУ ЦСО | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества жизни населения | Повышение качества жизни населения |  |
|  | ОМ 5.13. Оказание услуг Школой долговременного ухода | МУ ЦСО | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества жизни населения | Повышение качества жизни населения |  |
|  | ОМ 5.14. Проведение спортивных мероприятий, фестивалей, флешмобов, акций | ОКФКСиТ | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование позитивного представления об активном образе жизни, улучшение качества жизни граждан | Формирование позитивного представления об активном образе жизни, улучшение качества жизни граждан |  |
|  | ОМ 5.15. Формирование групп здоровья для граждан старшего поколения для занятий физкультурой и спортом (скандинавская ходьба, плавание, фитнес, гимнастика, йога) | ОКФКСиТ | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение жизненной активности, развитие внутренних ресурсов, позволяющих расширить возможности самореализации граждан старшего поколения | Повышение жизненной активности, развитие внутренних ресурсов, позволяющих расширить возможности самореализации граждан старшего поколения |  |
|  | ОМ 5.16. Открытие на базе учреждений культуры культурно-досуговых формирований для занятий жителей старшего возраста (компьютерная грамотность, ИЗО, танцевальное, театральное искусство и др.) | ОКФКСиТ | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Получение новых знаний, умений и навыков для самореализации в сфере творчества и современных технологий | Получение новых знаний, умений и навыков для самореализации в сфере творчества и современных технологий |  |
|  | ОМ 5.17. Проведение районных творческих конкурсов и фестивалей для жителей старшего поколения | ОКФКСиТ | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Развитие различных форм социальных коммуникаций, в том числе путем участия граждан в проводимых мероприятиях для демонстрации своих достижений, обмена полученными навыками, умениями и достижениями.  | Развитие различных форм социальных коммуникаций, в том числе путем участия граждан в проводимых мероприятиях для демонстрации своих достижений, обмена полученными навыками, умениями и достижениями.  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа –МП, основное мероприятие –ОМ , приоритетное основное мероприятие - ПОМ

 Приложение № 2

 к отчету о реализации

 муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Социальная поддержка граждан»  | Всего | 735958,6 | 725969,9 | 730325,0 |
| Бюджет Октябрьского района | 8233,0 | 8233,0 | 7708,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 727725,6 | 717736,9 | 722616,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 341753,3 | 341753,3 | 341735,0 |
| -бюджет Ростовской области | 375983,6 | 375983,6 | 370210,5 |
| внебюджетные источники <2> | 9988,7 | Х | 10671,1 |
| Подпрограмма 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего | 192649,7 | 192649,7 | 187290,1 |
| Бюджет Октябрьского района | 6757,2 | 6757,2 | 6232,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 185892,5 | 185892,5 | 181057,5 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 29620,8 | 29620,8 | 29604,1 |
| -бюджет Ростовской области | 156271,7 | 156271,7 | 151453,4 |
| внебюджетные источники <2> |  | Х |  |
| О.М. 1.1.Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим  | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%801%5CAppData%5CRoaming%5CAppData%5C%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%801%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%21%21%21%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201355%20%D0%BE%D1%82%2004.10.2018%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx#Par1127) | 5397,1 | 5397,1 | 5115,1 |
| О.М. 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области |  | 10052,0 | 10052,0 | 10040,1 |
| О.М. 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда |  | 29512,0 | 29512,0 | 29402,3 |
| О.М. 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов |  | 503,1 | 503,1 | 497,5 |
| О.М. 1.5. Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий |  | 470,0 | 470,0 | 469,6 |
| О.М.1.6. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 7443,8 | 7443,8 | 7443,8 |
| О.М. 1.7. Предоставление материальной и иной помощи на погребение |  | 653,3 | 653,3 | 634,9 |
| О.М.1.8. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) |  | 28272,3 | 28272,3 | 28271,1 |
| О.М. 1.9. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения |  | 32873,8 | 32873,8 | 32631,2 |
| О.М. 1.10. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» |  | 1348,5 | 1348,5 | 1333,0 |
| О.М. 1.11. Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |  | 0 | 0 | 0 |
| О.М. 1.12. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности |  | 76123,8 | 76123,8 | 71451,5 |
| Подпрограмма 2: «Социальная поддержка семей с детьми» | Всего | 462767,9 | 462767,9 | 461825,0 |
| Бюджет Октябрьского района | *-* | *-* | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 462767,9 | 462767,9 | 461825,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 312132,5 | 312132,5 | 312130,9 |
| -бюджет Ростовской области | 150635,4 | 150635,4 | 149694,1 |
| внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| О.М. 2.1. Предоставление пособия на ребенка |  | 28660,8 | 28660,8 | 28660,5 |
| О.М. 2.2. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни |  | 5947,1 | 5947,1 | 5929,5 |
| О.М. 2.3. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей |  | 14348,8 | 14348,8 | 14099,1 |
| О.М. 2.4.Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | 0 | 0 | 0 |
| О.М.2.5. Ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го и последующих детей |  | 57266,4 | 57266,4 | 56973,5 |
| О.М.2.6. Ежемесячная денежная выплата для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет |  | 3883,8 | 3883,8 | 3883,5 |
| О.М. 2.7. Предоставление регионального материнского капитала |  | 7901,1 | 7901,1 | 7897,9 |
| ОМ 2.8. Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях |  | 13315,4 | 13315,4 | 13315,4 |
| ОМ 2.9. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет |  | 26321,0 | 26321,0 | 26321,0 |
| ОМ 2.10. Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.11. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью |  | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 2.12. Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности |  | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 2.13. Выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка |  | 83072,2 | 83072,2 | 83071,2 |
| ОМ 2.14. Выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно |  | 222051,3 | 222051,3 | 221673,3 |
| Подпрограмма 3: «Обеспечение оздоровления и отдыха детей» | Всего | 17665,8 | 17665,8 | 17652,3 |
| Бюджет Октябрьского района | 213,4 | 213,4 | 213,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 17452,4 | 17452,4 | 17438,9 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | *-* | *-* |  |
| -бюджет Ростовской области | 17452,4 | 17452,4 | 17438,9 |
| внебюджетные источники <2> | *-* | *Х* |  |
| ОМ3.1. Организация отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях |  | 14820,8 | 14820,8 | 14807,4 |
| ОМ3.2. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |  | 2845,0 | 2845,0 | 2844,9 |
| Подпрограмма 4: «Модернизация и развитие системы социального обслуживания» | Всего | 62875,2 | 52886,5 | 63557,6 |
| Бюджет Октябрьского района | 1262,4 | 1262,4 | 1262,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 61612,8 | 51624,1 | 62295,2 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| -бюджет Ростовской области | 51624,1 | 51624,1 | 51624,1 |
| внебюджетные источники <2> | 9988,7 | **Х** | 10671,1 |
| ОМ 4.1. Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т. ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 статьи 8 Областного закона от 22.10. 2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» |  | 62875,2 | 52886,5 | 63557,6 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

[<3>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%801%5CAppData%5CRoaming%5CAppData%5C%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%801%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%21%21%21%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201355%20%D0%BE%D1%82%2004.10.2018%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

[<4>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%801%5CAppData%5CRoaming%5CAppData%5C%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%801%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%21%21%21%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201355%20%D0%BE%D1%82%2004.10.2018%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа –МП, основное мероприятие –ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ

 Приложение № 3

 к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
|  | год, предшествующий отчетному [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%801%5CAppData%5CRoaming%5CAppData%5C%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%801%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%21%21%21%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201355%20%D0%BE%D1%82%2004.10.2018%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx#Par1462) | отчетный год |
|  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Показатель 1. Доля малоимущих граждан в общей численности населения района | проценты | 12,2 | 9,4 | 11,5 | 8427 получателей адресной помощи и детских пособий, всего жителей района 72970. Показатель статистический, по данным минтруда факт 11,5  |
| 2 | Показатель 2. Доля населения старше трудоспособного возраста, в общей численности населения района | проценты | 23,2 | 23,2 | 21,8 | Показатель статистичский. По данным Ростовстата факт 21,8 |
| 3 | Показатель 3. Доля граждан, получивших социальные услуги, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг | проценты | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Показатель 4. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Октябрьском районе | проценты | 6,2 | 6,2 | 11,9 | Всего граждан пожилого возраста 15883 чел., охвачено различными формами социального обслуживания 1891 чел. |
|  | Подпрограмма 1 |
| 5 | Показатель 1.1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 |
| 6 | Показатель 2.1. Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района | проценты | 10,7 | 10,7 | 13,5 | Всего семей 31726, из них 4285 семей с детьми получают меры социальной поддержки |
| 7 | Показатель 2.2. Доля детей, переданных на воспитание в приемные семьи, под опеку или попечительство, в детские дома от общего числа выявленных детей  | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 |
| 8 | Показатель 3.1. Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Октябрьском районе | проценты | 99,88 | 99,88 | 99,88 | Всего детей в возрасте от 6 до 18 лет 9467. Оздоровлено 9456 чел., в том числе:599 – по путевкам УСЗН, МТСР, РОО в лагерях и санаториях, 1698– в пришкольных лагерях дневного пребывания, 3173 – на детских площадках, клубах по месту жительства, в организациях культуры, спорта, дополнительного образования, 500- временная занятость, организованная ЦЗН, 3486 – семейный отдых.9456:9467х100=99,88% |
|  | Подпрограмма 4 |
| 9 | Показатель 4.1. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания к общей численности пожилого населения Октябрьского района | проценты | 9,5 | 6,2 | 11,9 | Всего граждан пожилого возраста 15883 чел., охвачено различными формами социального обслуживания 1891 чел. 1891:15883х100%=11,9% |
| 10 | Показатель 4.2. Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | ед. | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Подпрограмма 5 |
| 11 | Показатель 5.1. Доля граждан, в возрасте старше 65 лет, прошедших диспансеризацию от общего количества лиц, старше 65 лет | проценты | 30,1 | 50,1 | 52,1 | Всего жителей района старше 65 лет 10555 чел., диспансеризацию прошли 5499 пожилых человек. 5499:10555х100%=52,1% |
| 12 | Показатель 5.2. Количество граждан, прошедших оздоровление на базе реабилитационного центра МБУЗ ЦРБ | чел. | 2811 | 3000 | 5124 | Показатель выполнен на 170,8%.5124:3000х100%=170,8% |
| 13 | Показатель 5.3. Доля граждан пожилого возраста, ведущих активный образ жизни, занимающихся физической культурой в общей численности пожилого населения Октябрьского района | проценты | 7,3 | 7,5 | 7,5 |  |
| 14 | Показатель 5.4. Количество граждан, получивших паллиативную медицинскую помощь | чел. | 30 | 35 | 35 |  |
| 15 | Показатель 5.5. Доля граждан пожилого возраста, участников культурно-досуговых формирований, в общей численности пожилого населения Октябрьского района | проценты | 7,2 | 7,6 | 7,6 |  |
| 16 | Показатель 5.6. Доля граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации в пункте проката, от числа граждан, обратившихся за ТСР | проценты | 100 | 98 | 100 | Все 126 человек, обратившихся за получением ТСР, обеспечены необходимыми средствами реабилитации, всего выдано 139 ТСР |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.