

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**14.12.2022 № 1769 р.п. Каменоломни**

**О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2021 № 1523 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2021 № 1523 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2022 год, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 14.09.2022 № 1233 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2021 № 1523 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2022 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации Октябрьского района

 от 14.12.2022 № 1769

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | внебюджетныеисточники |
| 1 | Подпрограмма 1«Адаптация приоритетных объек-тов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепят-ственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | УСЗН Администрации Октябрь-ского района/заместитель на-чальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А;/ отдел образования Администрации Октябрьского района; заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница /заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В.  | х | х | **52,0** | **-** | **-** | 52,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путём дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъёмников, поручней, ограждений, пандусов. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района / заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А; отдел образования Администрации Октябрьского района /заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница /заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В.  | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалида-ми и другими маломобильными группами населения | Весь период | **52,0** | **-** | **-** |  52,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1Приобретение и установка беспроводной системы вызова персонала для инвалидов и маломобильных получателей социальных услуг в соцально-реабилитационное отделение муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района  | Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов/заместитель директора Ибрагимова А.Е. | Создание условий доступности учреждений социальной сферы | 30.12.2022 | **52,0** | **-** | **-** | 52,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2Обеспечение работы социального такси |  Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов/заместитель директора Ибрагимова А.Е. | Повышение активности инвалидов | весь период | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.Приобретение и установка беспроводной системы вызова персонала для инвалидов и маломобильных получателей социальных услуг в соцально-реабилитационное отделение муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | УСЗН Администрации Октябрьского района/замести-тель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | 100% адаптация и дооборудование здания в соцально-реабилитационном отделении муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | 30.12.2022 | х | х | х | х |
| 6 | Подпрограмма 2«Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | УСЗН Администрации Октябрьского района/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А; отдел образования Администрации Октябрьского района; /заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница /заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В.  | х | х | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам)  | УСЗН Администрации Октябрьского района/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;отдел культуры, физической культуры и спорта Администра-ции Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А; | Обеспечение информационно-разъяснительной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможностями | весь период | - | - | - |  - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для инвалидов.  | Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района;Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | Интеграция в социокультурное пространство, создание условий для организации свободного времени, творческой самореализации и интеграции в общество. |  |  |  |  |  |
| 9 | Контрольное событие муни­ципальной программы 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам). | УСЗН Администрации Октябрь-ского района /заместитель начальника-заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А | размещение 25-ти информаций в газете, на сайтах в сети интернет, радио, телеканале Видеотон». | весь период | х | х | х | х |
| 10 | Контрольное событие муни­ципальной программы 2.2.Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для инвалидов.  | Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А; Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» /заместитель директора МУ ЦСО Октябрьского района Ибрагимова А.Е.  | Проведение 40 культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для инвалидов.  |  |  |  |  |  |
| 11 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | **52,0** | **-** | **-** |  52,0 |
| 12 |  | УСЗН Администрации Октябрьского района | х | х | **-** | **-** | - | - |
| 13 |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  | х | х | **-** | **-** | - | - |
| 14 |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | х | х | **-** | **-** | - |  - |
| 15 |  | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница  | х | х | **-** | **-** | - |  - |
| 16 |  | Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | х | х | **52,0** | **-** | - |  52,0 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района А.А. Пригородова