**Управление социальной защиты населения**

**Администрации Октябрьского района Ростовской области**

**346480 Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Бойко, 4**

Исх. № 89/ -13

09.10. 2023 г.

Заместителю главы Администрации

Октябрьского района – начальнику

Финансово - экономического управления

Юшковской Т.В.

Уважаемая Татьяна Васильевна.

Во исполнение пункта 3.2 раздела 3 Порядка разработки, реализации муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1355, представляю отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих » за 9 месяцев 2023 года по форме согласно приложению.

Приложение: 5 л.

И.О. Начальника УСЗН Сизова О.В.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих».**

(итоги 9 месяцев 2023 года)

Муниципальная программа Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих**»** утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1465 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 7294,9 тыс. рублей (3995,9 тыс. рублей – средства бюджета Октябрьского района, 3299,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников), сводной бюджетной росписью – 3995,9 тыс. рублей (средства бюджета Октябрьского района).

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило 5481,2 тыс. рублей или 75,1%. Освоение средств бюджета Октябрьского района составило 3006,9 тыс. рублей или 75,2%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья»;

- подпрограмма 2 «Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп»;

- подпрограмма 3 «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации»;

- подпрограмма 4 «Развитие социального партнерства»;

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» постановлением Администрации Октябрьского района от 30.12.2022 № 1871 утвержден план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» на 2023 год.

На реализацию шести мероприятий подпрограммы 1 «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено муниципальной программой 3100,0 тыс. рублей (80,0 тыс. рублей средства бюджета Октябрьского района, 3020,0 тыс. рублей средства внебюджетных источников).

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств по подпрограмме составило 2471,3 тыс. рублей или 79,7%. Фактическое освоение средств бюджета Октябрьского района 80,0 тыс. рублей или 100%.

Не освоено 628,7 тыс. рублей средств внебюджетных источников – освоение запланировано на IV квартал 2023 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 6 контрольных событий.

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

1 мероприятие выполнено, 5 мероприятий реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Выполнение 5 контрольных событий запланировано на IV квартал 2023 года.

На реализацию одного мероприятия подпрограммы 2 «Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено муниципальной программой 3723,9 тыс. рублей (средства бюджета Октябрьского района).

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств по подпрограмме составило 2842,9 тыс. рублей или 76,3%.

Не освоено 881,0 тыс. рублей – освоение запланировано на IV квартал 2023 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

1 мероприятие реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Выполнение 1 контрольного события запланировано на IV квартал 2023 года.

На реализацию восьми мероприятий подпрограммы 3 «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год предусмотрено муниципальной программой 471,0 тыс. рублей (192,0 тыс. рублей средства бюджета Октябрьского района, 279,0 тыс. рублей внебюджетных источников).

По состоянию на 01.10.2023 год фактическое освоение средств по подпрограмме составило 167,0 тыс. рублей или 35,5%. Фактическое освоение средств бюджета Октябрьского района 84,0 тыс. рублей или 43,8%.

Не освоено по подпрограмме 304,0 тыс. рублей – освоение запланировано на IV квартал 2023 года. Не освоено 108,0 тыс. рублей средства бюджета Октябрьского района - освоение запланировано на IV квартал 2023 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 9 контрольных событий.

Выполнение 6 контрольных событий запланировано на IV квартал 2023 года.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Развитие социального партнерства» на 2023 год денежные средства не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 9 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С ОВЗ И СЕМЕЙ ИХ ВОСПИТЫВАЮЩИХ»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 9 МЕСЯЦЕВ 2023 Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)\* | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья» | МБУЗ ЦРБ/  Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности  Каеткина Н. Г. | Х | Х | Х | **80,0** | **80,0** | **80,0** | - |
| 2 | Мероприятие:1.13  Иппотерапия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | ОКФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А. | Психосоциальная и физическая реабилитация, а так же адаптация и интеграция детей и подростков с ОВЗ посредством лечебной верховой езды | 09.01.2022 | 31.12.2023 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 2  Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | Х | Х | Х | **3723,9** | **3723,9** | **2842,9** | - |
| 4 | Мероприятие: 2.1.  Создание и функционирование «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ЦППМСП) | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | Создание условий для эмоционального, духовного и социального развития и адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ; поддержка ребенка в трудной жизненной ситуации. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | **3723,9** | **3723,9** | **2842,9** | - |
| 5 | Подпрограмма 3: «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации» | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. | Х | Х | Х | **192,0** | **192,0** | **84,0** | - |
| 6 | Мероприятие: 3.1.1  Открытие и функционирование «Творческой мастерской» по работе с детьми инвалидами: хореография, музыкальные занятия, пение, рукоделие, шахматы, шашки.  (Согласно календарному плану) | МУРДК/и.о. директора Ращупкина А.Е.  АНО СС АДИ «Мир один для всех» генераль-  ный директор Хрусталев А.С. | удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в творческой деятельности | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | - |
| 7 | Мероприятие: 3.1.2  Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для семей, имеющих детей-инвалидов.  (Согласно календарному плану) | МУРДК/и.о. директора Ращупкина А.Е. МЦБ/директор Репенко Т.Ф.  АНО СС АДИ «Мир один для всех» генераль-  ный директор Хрусталев А.С. | расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ для духовного развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | - |
| 8 | Мероприятие: 3.1.4  Организация посещения кинозала РДК для детей с ОВЗ | МУРДК/и.о. директора Ращупкина А.Е | обеспечение доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ лучших образцов классического и современного киноискусства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 108,0 | 108,0 | 0,0 | - |
| 9 | Подпрограмма 4:  «Развитие социального партнерства» | Заместитель начальника-заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | Х | Х | Х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | - |
| 10 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | **3995,9** | **3995,9** | **3006,9** | - |
|  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Админис-  трации Октябрь-  ского района | Х | Х | Х | **272,0** | **272,0** | **164,0** | - |
| Отдел образова-  ния Администра-  ции Октябрьского района | Х | Х | Х | **3723,9** | **3723,9** | **2842,9** | - |