Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2015 		       	     	   	 № 240             	             р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализа-ции муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Доступная среда» за 2014 год

В соответствие с пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Доступная среда» за 2014 год, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 814,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района по общим вопросам С.П. Кокалевского.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-кования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

Глава

Октябрьского района							           Е.П. Луганцев

Приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от 12.03.2015 № 240

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

Ростовской области «Доступная среда» за 2014 год

- Основные результаты

В 2014 году муниципальная программа Октябрьского района Ростовской области «Доступная среда» (далее - Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, направленных на формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по направлениям:

организационные мероприятия;

формирование доступной среды для инвалидов;

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социаль-ной инфраструктуры;

обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов;

совершенствование социальной реабилитации инвалидов;

повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов.

Ответственным исполнителем Программы является управление социаль-ной защиты населения Администрации Октябрьского района. Участниками Программы являются муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Октябрьского района (далее – МБУЗ ЦРБ),

отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района (далее - ОКФКСиТ), муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (далее – МУ ЦСО), отдел образования Администрации Октябрьского района (далее – РОО).

По результатам 2014 года профинансированы мероприятия Программы, которые решают проблемы доступной среды для инвалидов в Октябрьском районе. На реализацию Программы израсходовано в 2014 году всего 14464,7  тыс. рублей, в том числе:

1707,2 тыс. руб. – из бюджета Октябрьского района;

2906,3 тыс. руб. – из областного бюджета;

9418,5 тыс. руб. – из федерального бюджета;

432,7 тыс. руб. – внебюджетные средства.

На указанные средства проведены работы по созданию доступности учреждений образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания. А именно, приобретено для социально-реабилитационного отделения МУ ЦСО дополнительное специальное оборудование, технические и тифлотехнические средства реабилитации для инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху; выполнены работы по обеспечению доступности для инвалидов районного Дворца культуры и межпоселенческой центральной библиотеки, зданий поликлиники, терапевтического и главного корпусов МБУЗ ЦРБ; выполнены ремонтные работы и закуплено специальное оборудования в МБОУ СОШ № 3 х. Киреевка, МБОУ гимназия № 20 им. С.С. Станчева пос. Каменоломни, МБОУ СОШ № 61 п. Персиановский, МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковская, МБОУ СОШ № 73 ст. Кривянская, МБОУ СОШ № 77 п. Казачьи Лагери.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий представлен в приложении № 1 к приложению настоящего постановления.

В 2014 году на официальном сайте Администрации Октябрьского района           в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" опубликовано                2 статьи по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов.

В рамках Международного дня и декады инвалидов были проведены меро-приятия в форме встреч, круглых столов, конкурсов для инвалидов и пенсионе-ров, благотворительных обедов и чаепития с выступлениями коллективов художественной самодеятельности, с вручением продуктовых наборов и сувениров, оказанием материальной помощи.

Ежеквартально с участием представителей общественной организации инвалидов проводились проверки соблюдения требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры.

В рамках мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов принято постановление Администрации Октябрьского района от 03.06.2014         № 528 «Об утверждении Порядка согласования задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры в целях создания условий для беспрепят-ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры». За 2014 УСЗН согласовано 6 объектов:

1. Реконструкция производственного здания (корпус сырцеха) и сооружений под производство пищевой упаковки из полимерных материалов в сл. Красюковская.

2. Реконструкция здания МБОУ СОШ № 72 ст. Кривянская.

3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Дружба»               в х. Красный Луч.

4. Завод по производству ячеистого бетона в п. Кадамовский.

5. Административное здание ООО «Суадон» в п. Новосветловский.

6. Участок  подращивания № 6 (УП-6) ООО «Евродон-Юг» в рамках проекта «Создание промышленного комплекса по производству мяса индейки в Ростовской области мощностью 60 тыс. тонн».

На территории Октябрьского района в 2014 году было зарегистрировано пять инвалидов- колясочников, проживающих в многоквартирных домах:

п. Нижнедонской, ул. Ленина, д. 8, кв. 13

п. Нижнедонской, ул. Ленина, д. 12, кв. 8

ст. Кривянская, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 31

п. Каменоломни, пер. Северный, д. 5, кв. 1

х. Маркин, ул. Молодежная, д. 6, кв. 14

Во всех многоквартирных домах созданы условия для проживания инвалидов-колясочников - оборудованы пандусы.

# II. Меры по реализации Программы

В течение 2014 года принято пять постановлений Администрации Октябрьского района:

- от 20.11.2013 № 1095 «О внесении изменений в постановление Админи-страции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814» - в целях корректировки мероприятий, предусмотренных Программой в части уточнения наименования действующих программных мероприятий и корректировки объемов их финансирования;

- от 26.12.2013 № 1286 «О внесении изменений в постановление Админи-страции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814» - в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий;

- от 14.08.2014 № 811 «О внесении изменений в постановление Админи-страции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814» - в целях корректировки мероприятий, предусмотренных Программой в части уточнения наименования действующих программных мероприятий и корректировки объемов их финансирования;

- от 15.10.2014 № 1020 «О внесении изменений в постановление Админи-страции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814» - в целях корректировки мероприятий, предусмотренных Программой в части уточнения наименования действующих программных мероприятий и корректировки объемов их финансирования;

- от 21.11.2014 № 1126 «О внесении изменений в постановление Админи-страции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814» - в целях корректировки мероприятий, предусмотренных Программой в части уточнения наименования действующих программных мероприятий и корректировки объемов их финансирования.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмот-ренных на реализацию Программы, отсутствуют.

# III. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы по итогам работы в 2014 году определяется исходя из качественной оценки каждой из подпрограмм и составляет:

1. Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры».

1) Индекс результативности подпрограммы 1:

75,0 : 75,0 = 1,0

75,0 : 75,0 = 1,0

10,5 : 10,5 = 1,0

Итого : 1,0 + 1,0 + 1,0 = 3,0

3,0 : 3 = 1,0

2) Индекс эффективности подпрограммы 1:

14464,7 х 1,0 : 14464,7 = 1,0

Качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

2. Подпрограмма 2 «Совершенствование организационной основы фор-мирования жизнедеятельности инвалидов».

1) Индекс результативности подпрограммы:

7,0 : 7,0 = 1,0.

Анализ реализации Программы в 2014 году, проведенный в соответствии   с методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила
100,0 процентов.

Качественная оценка Программы - высокий уровень эффективности. Целевые показатели Программы выполнены на 100,0 процентов.

Оценка результатов и эффективность реализации Программы приведена                 в приложении № 2 к приложению настоящего постановления.

Управляющий делами

Администрации района                                              		           Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к приложению к постановлению

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2014 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- раль-ный бюд-жет | обла-стной бюд-жет | мест- ный бюд-жет | вне-бюд- жет-ные источ ники | всего | феде- раль-ный бюд-жет | обла-стной бюд-жет | мест- ный бюд-жет | вне-бюд- жет-ные источ ники | всего | феде- раль-ный бюд-жет | обла-стной бюд-жет | мест- ный бюд-жет | вне-бюд- жет-ные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по Программе | 14725,8 | 9418,5 | 2906,3 | 1739,7 | 661,3 | 14464,7 | 9418,5 | 2906,3 | 1707,2 | 432,7 | 14464,7 | 9418,5 | 2906,3 | 1707,2 | 432,7 |  |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по обеспечению доступ-ности районных учреж-дений здравоохранения | 661,3 | - | - | - | 661,3 | 432,7 | - | - | - | 432,7 | 432,7 | - | - | - | 432,7 | освоены в полном объёме |
| 1.2 | Приобретение для соци-ально-реабилитационно го отделения МУ ЦСО дополнительного специ ального оборудования, технических и тифлотех нических средств реаби литации для инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху | 223,3 | - | - | 223,3 | - | 223,3 | - | - | 223,3 | - | 223,3 | - | - | 223,3 | - | освоены в полном объёме |
| 1.3 | Выполнение работ по обеспечению доступ-ности районных учреждений культуры | 386,1 | - | - | 386,1 | - | 353,6 | - | - | 353,6 | - | 353,6 | - | - | 353,6 | - | освоены в полном объёме |
| 1.4 | Выполнение ремонт-ных работ и закупка специального оборудо-вания в МБОУ СОШ № 3 х. Киреевка, МБОУ гимназия № 20 им. С.С. Станчева пос. Камено-ломни, МБОУ СОШ № 61 п. Персиановский, МБОУ СОШ № 62 с. Красюковская, МБОУ СОШ № 73 ст. Кривян-ская, МБОУ СОШ № 77 п. Казачьи Лагери | 13455,1 | 9418,5 | 2906,3 | 1130,3 | - | 13455,1 | 9418,5 | 2906,3 | 1130,3 | - | 13455,1 | 9418,5 | 2906,3 | 1130,3 | - | освоены в полном объёме |
| ИТОГО по подпрограмме 1 | 14725,8 | 9418,5 | 2906,3 | 1739,7 | 661,3 | 14464,7 | 9418,5 | 2906,3 | 1707,2 | 432,7 | 14464,7 | 9418,5 | 2906,3 | 1707,2 | 432,7 | освоены в полном объёме |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов» |
| 2.1 | Организация работы со СМИ (размещение ин-формации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов) | без финансирования | - |
| 2.2 | Организация проверок для соблюдения требо-ваний по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений | без финансирования | - |
| 2.3 | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступ-ности для инвалидов | без финансирования | - |
| ИТОГО по подпрограмме 2 | без финансирования | - |

Приложение № 2

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница изме-рения | Базовое значе-ние показате-ля (на начало реализации муниципаль-ной программы) | Плани-руемое значение показателя на 2014 | Достиг-нутое значение показателя за 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источ-ники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Формирование к 2020 году условий для беспрепятствен-ного доступа к объектам и услугам в приоритетных сфе-рах жизнедеятель-ности инвалидов и других маломобиль-ных групп населе-ния | 1707,2 | 12757,5 | 1707,2 | 12757,5 | Показатель 1. Доля доступных для инвали-дов и других маломобильных групп населения приоритет-ных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 12,5 | 75 | 75 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве приори- тетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 37,5 | 75 | 75 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля доступных для обуче-ния детей с ограниченными возможностями образователь ных учреждений в общем количестве образовательных учреждений, подведомствен-ных отделу образования Администрации Октябрьского района | процентов | 0 | 10,5 | 10,5 |

к приложению к постановлению

| 2. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов | - | - | - | - | Количество проверок для соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы | шт. | 7 | 7 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |