Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017 	         	   	            	  № 234              	             р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализа-ции муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» по результатам работы за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района  от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского», руковод-ствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрь-ского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администра-ции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814, по результатам работы за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района						             Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление

социальной защиты населения Ад-

министрации Октябрьского района

Приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от 17.03.2017 № 234

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Доступная среда» по результатам работы за 2016 год

Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрь-ского района от 23.09.2013 № 814. Ответственным исполнителем является управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (далее – УСЗН). Соисполнителями являются отдел культуры, физи-ческой культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района (далее – ОКФКСиТ), отдел образования Администрации Октябрьского района (далее – РОО), комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее – КУМИ), Администрация Октябрьского района (далее – Администрация).

Ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, направленных на формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по направлениям:

- организационные мероприятия;

- формирование доступной среды для инвалидов;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов;

- совершенствование социальной реабилитации инвалидов.

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы

1.1. Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры».

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социаль-ной инфраструктуры» выполнены следующие мероприятия:

- проведение работ по адаптации здания Управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района для инвалидов и других МГН, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Бойко, 4;

- создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в МБОУ ДО ДЮСШ по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Камено-ломни, ул. Гагарина, 12.

По итогам выполнения мероприятий достигнуты следующие результаты:

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений (объектов) в общем количестве учреждений (объектов), находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района, в том числе учреждений (объектов) образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания составило 68,0 %;

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности при-оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в об-щей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района составило 35 %;

- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района составило 35 %.

1.2. Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и

другим маломобильным группам населения

В 2016 году на официальном сайте Администрации Октябрьского района           в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и районной газете «Сельский вестник» публиковались статьи по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, выпущен ряд видеосюжетов.

В рамках международного дня и декады инвалидов были проведены мероприятия в форме встреч, круглых столов, конкурсов для инвалидов и пенсионеров, благотворительных обедов и чаепития с выступлениями коллективов художественной самодеятельности, с вручением продуктовых наборов и сувениров, оказанием материальной помощи.

Среди инвалидов, проживающих на территории Октябрьского района, проводилось анкетирование (опрос). В результате установлено, что доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района, составляет 35 %.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2016 году в состав Программы входили 2 подпрограммы. На реализацию Программы в 2016 году было предусмотрено финансирование в сумме 1685,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- Октябрьского района – 707,5 тыс. рублей;

- федерального – 977,6 тыс. рублей.

Из них:

на подпрограмму 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» – 1685,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- Октябрьского района – 707,5 тыс. рублей;

- федерального – 977,6 тыс. рублей.

на подпрограмму 2 «Формирование толерантного отношения общества              к инвалидам и другим маломобильным группам населения» - финансирование не предусмотрено.

Всего по Программе освоено 1359,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

- бюджета Октябрьского района – 459,6 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 899,4 тыс. рублей.

Сумма не освоенных средств по Программе составляет 326,1 тыс. рублей,     в том числе из средств:

- бюджета Октябрьского района – 247,9 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 78,2 тыс. рублей.

Средства не освоены в связи с образовавшейся экономией по результатам запроса котировок и проведения аукциона по определению подрядной организации на проведение работ по адаптации. По двум из запланированных объектов для адаптации сметная документация не прошла проверку достовер-ности определения сметной стоимости.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий представлен в приложении № 1 к приложению настоящего постановления.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме                основных мероприятий отсутствует.

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

В ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты.

Из трех показателей подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объек-тов социальной инфраструктуры» три показателя выполнены.

Из одного показателя подпрограммы 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населе-ния» один показатель выполнен.

Оценка результатов реализации Программы за 2016 год представлена в приложении № 2 к приложению настоящего постановления.

Годовой отчет о выполнении Программы представлен в приложении № 3 к приложению настоящего постановления.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм Программы за 2016 год представлен          в приложении № 4 к приложению настоящего постановления.

4. Информация о внесенных ответственным 
           исполнителем изменениях в Программу

В течение 2016 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 814, три раза были внесены изменения. В целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района, приняты постановления:

- от 21.04.2016 № 241 «О внесении изменений в постановление Админи-страции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814»;

- от 26.05.2016 № 335 «О внесении изменений в постановление Админи-страции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814»;

- от 29.12.2016 № 798 «О внесении изменений в постановление Админи-страции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмот-ренных на реализацию Программы, отсутствуют.

5. Результаты оценки эффективности 
        реализации государственной программы

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2016 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Оценка эффективности реализации Программы по итогам работы в 2016 году определяется исходя из качественной оценки каждой из подпрограмм и составляет:

1. Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры».

1) Индекс результативности подпрограммы 1:

68,0 : 68,0 = 1,0

48,0 : 48,0 = 1,0

35,0 : 35,0 = 1,0

Итого : 1,0 + 1,0 + 1,0 = 3,0

3,0 : 3 = 1,0

2) Индекс эффективности подпрограммы 1:

1359,0 х 1,0 : 1359,0* = 1,0

* работы выполнены в полном объеме, оборудование поставлено.

2. Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения».

1) Индекс результативности подпрограммы 2:

35,0 : 35,0 = 1,0

Качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

Анализ реализации Программы в 2016 году, проведенный в соответствии   с методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила
100,0 процентов.

Качественная оценка Программы - высокий уровень эффективности. Целевые показатели Программы выполнены на 100,0 процентов.

Управляющий делами Администрации

Октябрьского района                                              	           Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2016 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- раль-ный бюд-жет | обла-стной бюд-жет | мест- ный бюд-жет | вне-бюд- жет-ные источ ники | всего | феде- раль-ный бюд-жет | обла-стной бюд-жет | мест- ный бюд-жет | вне-бюд- жет-ные источ ники | всего | феде- раль-ный бюд-жет | обла-стной бюд-жет | мест- ный бюд-жет | вне-бюд- жет-ные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |
| 1.1. | Устройство пандусов в зданиях военкомата и сельхозуправлении | 234,0 | - | - | 234,0 | - | 234,0 | - | - | 234,0 | - | - | - | - | - | - | сметная до-кументация не прошла проверку достовер-ности опре-деления сметной стоимости |
| 1.2. | Проведение работ по адаптации здания Управления социальной защиты населения Ад-министрации Октябрь-ского района для инва-лидов и других МГН расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменолом-ни, ул. Бойко, 4 (в т.ч. строительный контроль) | 308,1 | 215,7 | - | 92,4 | - | 308,1 | 215,7 | - | 92,4 | - | 253,5 | 175,0 | - | 78,5 | - | экономия по ре-зультатам запроса котировок |
| 1.3. | Выполнение работ по обеспечению доступ-ности здания УСЗН | 70,7 | - | - | 70,7 | - | 70,7 | - | - | 70,7 | - | 70,7 | - | - | 70,7 | - | освоены в полном объёме |
| 1.4. | Создание архитектур-ной доступности мало-мобильных групп насе-ления в рамках реализа-ции государственной программы «Доступная среда» в МБОУ ДО ДЮСШ по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Гагарина, 12 | 1072,3 | 761,9 | - | 310,4 | - | 1072,3 | 761,9 | - | 310,4 | - | 1034,8 | 724,4 | - | 310,4 | - | экономия по ре-зультатам проведения аукциона |
| ИТОГО по подпрограмме 1 | 1685,1 | 977,6 | - | 707,5 | - | 1685,1 | 977,6 | - | 707,5 | - | 1359,0 | 899,4 | - | 459,6 | - | экономия по ре-зультатам запроса котировок и проведе-ния аукциона |
| 2. Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» |
| 2.1. | Организация работы со СМИ (размещение ин-формации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвали-дов, жизни людей с ограниченными возможностями) | без финансирования |

Приложение № 2

к отчету

Оценка результатов реализации Программы за 2016 год

| N п/п | Задачи, направленные на достиже-ние цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница изме-рения | Базовое значе-ние показате-ля (на начало реализации муниципаль-ной программы) | Плани-руемое значение показателя на 2016 | Достиг-нутое значение показателя за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источ-ники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повыше-ние уровня доступнос-ти приори-тетных объектов и услуг в приоритет-ных сферах жизнедея-тельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 707,5 | 977,6 | 459,6 | 899,4 | Показатель 1.Доля доступных для инва-лидов и других маломобильных групп населения учреждений (объектов) в общем количестве учреждений (объек-тов), находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района, в том числе учреждений (объектов) образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания | % | 56,0 | 68,0 | 68,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 0 | 48,0 | 48,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля инвалидов, положи-тельно оценивающих уровень доступнос-ти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | % | 5,0 | 35,0 | 35,0 |

| 2. | Преодоле-ние социа-льной раз-общеннос-ти в обще-стве и фор-мирование позитивно-го отноше-ния к проблемам инвалидов | - | - | - | - | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | % | 15,0 | 35,0 | 35,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к отчету

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении Программы за 2016 год

| Ответственный исполнитель: УСЗН, РОО |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования: бюджет Октябрьского района |  |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку | Профинансиро-вано (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 "Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры" | 707,5 | 459,6 |  | 459,6 |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| 1.1. Устройство пандусов в зданиях военкомата и сельхозуправлении | 234,0 | - | - | - |
| 1.2. Проведение работ по адаптации здания Управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района для инвалидов и других МГН расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Бойко, 4 (в т.ч. строительный контроль) | 92,4 | 78,5 | Создание условий для доступности учреждений социальной сферы | 78,5 |
| 1.3. Выполнение работ по обеспечению доступности здания УСЗН | 70,7 | 70,7 | Изготовление сметной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости | 70,7 |
| 1.4. Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в МБОУ ДО ДЮСШ по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Гагарина, 12 | 310,4 | 310,4 | Создание условий для доступности учреждений спорта | 310,4 |
| Ответственный исполнитель: УСЗН, РОО |  |
| Источник финансирования: федеральный бюджет |  |  |  |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку | Профинансиро-вано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 "Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры" | 977,6 | 899,4 |  | 899,4 |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение работ по адаптации здания Управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района для инвалидов и других МГН расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Бойко, 4 | 215,7 | 175,0 | Создание условий для доступности учреждений социальной сферы | 175,0 |
| 1.2. Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в МБОУ ДО ДЮСШ по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Гагарина, 12 | 761,9 | 724,4 | Создание условий для доступности учреждений спорта | 724,4 |

Приложение № 4

к отчету

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм Программы за 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализа-ции | Окончания реализации | запланированные | достиг-нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Устройство пандусов в зданиях военкомата и сельхозуправлении | Начальник муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственно-эксплуата-ционное управление» Октябрьского района Е.В. Парафиева | 31.12.2016 | - | - | Создание условий для доступности учреждений социальной инфраструктуры | нет | Сметная документация не прошла проверку достоверности определения сметной стоимости |