

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30.12.2019 № 1608 р.п. Каменоломни**

О внесении изменений в постанов-

ление Администрации Октябрьско-

го района от 18.12.2018 № 1707

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 18.12.2018 № 1707 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2019 год, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 30.12.2019 № 1608

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма 1  «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими мало мобильными группами населения» | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.;  ОКФФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А;  РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.;  МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | х | х | 55,1 | 20,8 | - | 34,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфра-  структуры путём дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъёмников, поручней, ограждений, пандусов. | ОКФФКСиТ/ заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А;  РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.;  МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техни-  ческими средствами адаптации для беспре-  пятственного доступа и получения услуг инва-  лидами и другими маломобиль-  ными груп-  пами насе-  ления | весь период | 42,4 | 8,1 | - | 34,3 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1  Приобретение рельефной мнемосхемы помещения УСЗН (тактильная , шрифт Брайля, материал-пластик, цвет – многоцветная, размер 470\*610мм, в комплект входят крепежные элементы) | УСЗН/ заместитель начальника - заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | создание условий для доступности учреждений социальной сферы | до 31.12.2019 | 8,1 | 8,1 | - | - |
| 4 | Мероприятие 1.1.2  В целях обеспечения безопасности передвижения слабовидящих граждан по территории МБУЗ ЦРБ приобретена краска для контрастной окраски ступеней | МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | создание условий для доступности учреждений здравоохранения | до 31.12.2019 | 17,6 | - | - | 17,6 |
| 5 | Мероприятие 1.1.3  Для адаптации лифта в терапевтическом корпусе приобретен звуковой оповещатель этажей, таблички поэтажного информирования, информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля для слабовидящих и незрячих посетителей. | МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | создание условий для доступности учреждений здравоохранения | до 31.12.2019 | 16,7 | - | - | 16,7 |
| 6 | Основное мероприятие  1.4 Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | УСЗН/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | выполнение в полном объеме социальных  обязательств  государства перед инва-  лидами, усиление их социальной поддержки | весь период | 12,7 | 12,7 | - | - |
| 7 | Мероприятие 1.4.1  Осуществление полномочий на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Социальные выплаты гражданам) | УСЗН/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО | весь период | 12,2 | 12,2 | - | - |
| 8 | Мероприятие 1.4.2  Осуществление полномочий на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. | УСЗН/ заместитель начальника –  заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО | весь период | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 9 | **Контрольное событие муниципальной программы 1**  Подготовка отчета по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе. | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсацион-  ных выплат Самойлова Е.А. | отчет в финансово- экономическое управле-  ние Админи-  страции Октябрьского района по созданию безбарьерной среды для инвалидов за 6 месяцев 2019 года;  отчет в финансово-  экономическое управле-  ние Админи-  страции Октябрьского района по созданию безбарьерной среды для инвалидов за 9 месяцев 2019 года;  отчет в финансово-  экономическое управле-  ние Админи-  страции Октябрьского района по созданию безбарьерной среды для инвалидов за 2019 год | 01.07.2019  01.10.2019  31.12.2019 | х | х | х | х |
| 10 | Подпрограмма 2  «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсацион-  ных выплат Самойлова Е.А.;  ОКФФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А;  РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.;  МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | х | х | - | - | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых мероприятий, выставок) | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсацион-  ных выплат Самойлова Е.А.;  ОКФФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и тури МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. зму Ястребов С.А; | обеспечение информационно-разъяснительной ин-  формацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможностями | весь период | - | - | - | - |
| 12 | **Контрольное событие муниципальной программы 2**  Создание информационной доступности для инвалидов | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсацион-  ных выплат Самойлова Е.А. | размещение информации в газете, размещение материалов на сайтах в сети интернет, радио, телеканале «Видеотон» | весь период | х | х | х | х |
|  | Итого по государственной  программе | х | х | х | 55,1 | 20,8 | - | 34,3 |
|  |  | УСЗН/заместитель начальника - заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; | х | х | 20,8 | 20,8 | - | - |
|  |  | ОКФФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; | х | х | - | - | - | - |
|  |  | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; | х | х | - | - | - | - |
|  |  | МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | х | х | 34,3 | - | - | 34,3 |
|  |  | МУП «Промтрансснаб»/ заместитель начальника по транспорту и экономики Барахова Т.В. | х | х | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района Н.Н. Савченко