**Управление социальной защиты населения**

**Администрации Октябрьского района Ростовской области**

**346480 Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Бойко, 4**

Исх. № 89/3466-13

« 03» 07. 2020 г.

Заместителю главы

Администрации

Октябрьского района -

начальнику ФЭУ

Т.В. Юшковской

Уважаемая Татьяна Васильевна!

Во исполнение пункта 3.2 раздела 3 Порядка разработки, реализации муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1355, предоставляем отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» за 6 месяцев 2020 года по форме согласно приложению.

Приложение на 9-ти листах.

Начальник УСЗН Гоффман О.М.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С ОВЗ И СЕМЕЙ ИХ ВОСПИТЫВАЮЩИХ»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 6 МЕСЯЦЕВ 2020 Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)\* | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья» | МБУЗ ЦРБ/  Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности  Каеткина Н. Г. | Х | Х | Х | 4340,4 | 1360,0 | 1480,3 | - |
| 2 | Мероприятие:1.1.1  Проведение скрининга беременных в 100% в сроки предусмотренные Приказом МЗ РО №572 | МБУЗ ЦРБ  Врач - гинеколог  Рекус И.С. | Для выявления и исключения врожденной аномалий развития плода | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1121,4 | 0,0 | 560,7 | - |
| 3 | Мероприятие: 1.1.2  Служба ранней помощи семье, имеющей ребенка с нарушением развития (риском нарушения) в возрасте от 2 месяцев до 4 лет | МБУЗ ЦРБ  Врач - педиатр  Демиденко Г.В. | Выявление детей с физическими и психическими отклонениями с целью проведения ранней реабилитации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 650,0 | 0,0 | 325,0 | - |
| 3. | Мероприятие: 1.1.3  Обеспечить систематическое наблюдение за детьми инвалидами, их комплексное обследование, лечение, реабилитацию, согласно индивидуальной программе | МБУЗ ЦРБ/  Врач - педиатр  Демиденко Г.В. | В зависимости от степени нарушения развития разрабатываются ИПР, направленная на приспособление и активное функционирование ребенка-инвалида в быту. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 287,3 | 0,0 | 143,7 | - |
| 4. | Мероприятие:1.1.4  Оказание медицинской реабилитации и медицинской помощи детям-инвалидам с ограниченными двигательными возможностями. | МБУЗ ЦРБ/  Врач - педиатр  Демиденко Г.В. | Улучшение доступности и качества медицинской реабилитационной помощи детям-инвалидам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40,0 | 0,0 | 20,0 | - |
|  | Мероприятие: 1.1.5  Проведение реабилитационных мероприятий согласно Индивидуальной Программе Реабилитации детей-инвалидов, предоставленной МСЭ и проведение диспансерного наблюдения детей с ОВЗ дошкольного возраста и утверждение индивидуальной программы сопровождения семьи (на основании банка данных МБУЗ «ЦРБ») | МБУЗ ЦРБ/  Врач - педиатр  Демиденко Г.В. | Сопровождение каждого ребенка с целью разработки индивидуальной программы реабилитации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | - |
| 6. | Мероприятие:1.1.6  Проведение реабилитации в детском отделении ЦРБ (выделение коек для лечения детей-инвалидов и мам) 5 коек | МБУЗ ЦРБ/  Врач - педиатр  Демиденко Г.В. | Проведение стационарной медицинской лечебной и реабилитационной помощи детям-инвалидам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 798,7 | 0,0 | 399,4 | - |
| 7. | Мероприятие: 1.1.7  Обеспечение образовательных учреждений медицинскими препаратами для проведения общеукрепляющей терапии для детей с ОВЗ | МБУЗ ЦРБ/  Врач - педиатр  Демиденко Г.В.  РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | Повышение иммунитета и общего состояния ребенка в учебный период | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 53,0 | 0,0 | 26,5 | - |
| 8. | Мероприятие: 1.1.8  Оснащение пункта проката дополнительными техническими средствами реабилитации для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обеспечение нуждающихся детей имеющимися в пункте проката техническими средствами реабилитации. | Заместитель директора МУ ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Ибрагимова А.Е. | Оказание социально реабилитационных услуг детям инвалидам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9. | Мероприятие:1.1.9  Иппотерапия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | ОКФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А. | Психосоциальная и физическая реабилитация, а так же адаптация и интеграция детей и подростков с ОВЗ посредством лечебной верховой езды | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | - |
| 10 | Мероприятие: 1.1.10  Проведение лечебного оздоровления на базе реабилитационного отделения МБУЗ «ЦРБ» в рамках созданного в Октябрьском районе физкультурно - оздоровительного центра «Возможности без границ». | МБУЗ ЦРБ/  Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности  Каеткина Н. Г. | Оздоровление и вовлечение в спорт детей-инвалидов, формирование навыков ЗОЖ. Повышение физического здоровья детей инвалидов, возможность приобщения их к физкультурной и спортивной жизни, реабилитация и социализация детей инвалидов и их семей. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1280,0 | 1280,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 2  Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | Х | Х | Х | 4444,7 | 4434,7 | 1113,4 | - |
|  | Мероприятие: 2.1.1  Создание и функционирование «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ЦППМСП) | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | Создание условий для эмоционального, духовного и социального развития и адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ; поддержка ребенка в трудной жизненной ситуации. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 417,8 | 417,8 | 375,2 | - |
| 11 | Мероприятие: 2.1.2  Создание и функционирование «Центра психолого-  Педагогической, медицинской и социальной помощи» (ЦППМСП) | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | Создание условий для эмоционального, духовного и социального развития и адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ; поддержка ребенка в трудной жизненной ситуации. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4016,9 | 4016,9 | 738,2 | - |
| 15 | Мероприятие:2.1.3  Организация семинаров, коучингов, тренингов, семинаров-практикумов, круглых столов для педагогов и родителей с привлечением специалистов реабилитационного центра «Добродея», школы-интерната № 16 г. Шахты, ЦППМСП | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.  МАУ«ИМК»/заведующий Опрышко Л.Г. УСЗН/заведующий отделом государственных пособий на детей Алтынникова А.А.  ОКФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А.  АНО СС АДИ «Мир один для всех» генеральный директор Хрусталев А.С. | Обучение педагогов современным образовательным практикам инклюзивного образования. Эффективная реализация педагогами образовательной инклюзии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 3: «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации» | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. | Х | Х | Х | 910,0 | 178,0 | 0,0 | - |
| 20 | Мероприятие: 3.1.1  Открытие и функционирование «Творческой мастерской» по работе с детьми инвалидами: хореография, музыкальные занятия, пение, рукоделие, шахматы, шашки.  (Согласно календарному плану) | МУРДК/и.о. директора Ращупкина А.Е.  АНО СС АДИ «Мир один для всех» генераль-  ный директор Хрусталев А.С. | удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в творческой деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | - |
| 21 | Мероприятие: 3.1.2  Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для семей, имеющих детей-инвалидов.  (Согласно календарному плану) | МУРДК/и.о. директора Ращупкина А.Е. МЦБ/директор Репенко Т.Ф.  АНО СС АДИ «Мир один для всех» генераль-  ный директор Хрусталев А.С. | расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ для духовного развития | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | - |
| 22 | Мероприятие: 3.1.3  Организация туристско-краеведческой деятельности для детей-инвалидов, проведение экскурсий, посещение музеев, выставок, фестивалей  (Согласно календарному плану) | МУК «Краеведческий музей»;  туристические фирмы | обеспечение доступа детей-инвалидов и детей с ОВЗ к музейным фондам и посещения туристических объектов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 23 | Мероприятие: 3.1.4  Организация посещения кинозала РДК для детей с ОВЗ | МУРДК/и.о. директора Ращупкина А.Е | обеспечение доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ лучших образцов классического и современного киноискусства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 108,0 | 108,0 | 0,0 | - |
| 24 | Мероприятие: 3.1.5  Привлечение детей-инвалидов к обучению в ДШИ р.п. Каменоломни и п. Персиановский | ДШИ  р.п.Каменоломни/директор Одринская Е.И.  п. Персиановский/ | эстетическое воспитание детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 25 | Мероприятие: 3.1.6  Организация и проведение спортивных соревнований, турниров, спартакиад и праздников.  (Согласно календарному плану) | ОКФКСиТ /заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. | организация досуга детей-инвалидов и детей с ОВЗ, укрепление здоровья | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 26 | Мероприятие: 3.1.7  Организация работы групп оздоровительного плавания для детей инвалидов и семей с детьми – инвалидами в бассейне р.п. Каменоломни | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А.  ВСОК «Бассейны Дона» | комплексная помощь в реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, улучшение состояния здоровья | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 149,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 27 | Мероприятие: 3.1.8  Организация занятий в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А.  ДЮСШ | создание условий для занятий детей-инвалидов и детей с ОВЗ адаптивными видами спорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 28 | Мероприятие: 3.1.9  Организация на базе ВСОК «Бассейны Дона»  р.п. Каменоломни спортивных групп по плаванию для детей инвалидов и детей с ОВЗ | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А.  ВСОК «Бассейны Дона» | развитие паралимпийского спорта, возможность для детей-инвалидов и детей с ОВЗ реализовать спортивные потребности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 468,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 4:  «Развитие социального партнерства» | Заместитель начальника-заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | Х | Х | Х | 10,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 29 | Мероприятие: 4.1.1  Проведение информационно – разъяснительной работы семьям, воспитывающим детей- инвалидов и детей с ОВЗ (выпуск брошюр, памяток о мерах социальной поддержки, нормах трудового права, социальных услугах для семей, имеющих детей-инвалидов). Ведение Интернет – платформы о предоставляемых услугах для семей, имеющих особенных детей. | УСЗН – главный специалист отдела компенсационных выплат Матвиенко Н.Н., РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А.  МБУЗ ЦРБ/  Заместитель глав-  ного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г.  АНО СС АДИ «Мир один для всех» генераль-  ный директор Хрусталев А.С. | Информационное ресурсное обеспечение грамотного подхода к получению мер социальной поддержки, а также обучению и воспитанию детей у родителей, имеющих детей-инвалидов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 9705,1 | 5972,7 | 2593,7 | - |
|  |  | УСЗН Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | 30,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Админис-  трации Октябрь-  ского района | Х | Х | Х | 990,0 | 258,0 | 0,0 | - |
| Отдел образова-  ния Администра-  ции Октябрьского района | Х | Х | Х | 4444,7 | 4434,7 | 1113,4 | - |
| Муниципальное бюджетное учреж-  дение здравоохра-  нения «Централь-  ная районная боль-  ница» Октябрьско-  го района | Х | Х | Х | 2960,4 | 0,0 | 1480,3 | - |
|  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | 1280,0 | 1280,0 | 0,0 | - |