**Управление социальной защиты населения**

**Администрации Октябрьского района Ростовской области**

**346480 Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Бойко, 4**

Исх. № 89/5289-13

04.10. 2022 г.

Заместителю главы Администрации

Октябрьского района – начальнику

Финансово - экономического управления

Юшковской Т.В.

Уважаемая Татьяна Васильевна!

Во исполнение пункта 3.2 раздела 3 Порядка разработки, реализации муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1355, представляю отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих » за 9 месяцев 2022 года по форме согласно приложению.

Приложение: 7 л.

И.О. Начальника УСЗН Сизова О.В.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих».**

(итоги 9 месяцев 2022 года)

Муниципальная программа Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих**»** утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1465 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 6884,8 тыс. рублей (3067,8 тыс. рублей – средства бюджета Октябрьского района, 3817,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников), сводной бюджетной росписью – 3067,8 тыс. рублей (средства бюджета Октябрьского района).

По состоянию на 01.10.2022 фактическое освоение средств составило 5081,9 тыс. рублей или 73,8%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья»;

- подпрограмма 2 «Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп»;

- подпрограмма 3 «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации»;

- подпрограмма 4 «Развитие социального партнерства»;

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» постановлением Администрации Октябрьского района от 25.04.2022 № 537 утвержден план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» на 2022 год.

На реализацию восьми мероприятий подпрограммы 1 «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено муниципальной программой 3050,0 тыс. рублей (средства внебюджетных источников.

По состоянию на 01.10.2022 фактическое освоение средств по подпрограмме составило 2135,0 тыс. рублей или 70,0%.

Не освоено 915,0 тыс. рублей – освоение запланировано на IV квартал 2022 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 16 контрольных событий.

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

9 мероприятий реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Выполнение 9 контрольных событий запланировано на IV квартал 2022 года.

На реализацию трех мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год предусмотрено муниципальной программой 3077,8 тыс. рублей (3067,8 тыс. рублей – средства бюджета Октябрьского района, 10,0 – средства внебюджетных источников).

По состоянию на 01.10.2022 фактическое освоение средств по подпрограмме составило 2736,9 тыс. рублей или 88,9%.

Не освоено 340,9 тыс. рублей – освоение запланировано на IV квартал 2022 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 12 контрольных событий.

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

12 мероприятий реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Выполнение 12 контрольных событий запланировано на IV квартал 2022 года.

На реализацию девяти мероприятий подпрограммы 3 «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год предусмотрено муниципальной программой 747,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников.

По состоянию на 01.10.2022 год фактическое освоение средств по подпрограмме составило 210,0 тыс. рублей или 28,1%.

Не освоено 537,0 тыс. рублей – освоение запланировано на IV квартал 2022 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 9 контрольных событий.

Выполнение 9 контрольных событий запланировано на IV квартал 2022 года.

На реализацию одного мероприятия подпрограммы 4 «Развитие социального партнерства» (далее – подпрограмма 4) на 2022 год предусмотрено муниципальной программой 10,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников.

По состоянию на 01.10.2021 фактическое освоение средств по подпрограмме составило 0 тыс. рублей или 0%.

Не освоено 10,0 тыс. рублей – освоение запланировано на IV квартал 2022 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 4 контрольных событий.

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

4 мероприятия реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Выполнение 4 контрольных событий запланировано на IV квартал 2022 года

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С ОВЗ И СЕМЕЙ ИХ ВОСПИТЫВАЮЩИХ»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 9 МЕСЯЦЕВ 2022 Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)\* | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья» | МБУЗ ЦРБ/  Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности  Каеткина Н. Г. | Х | Х | Х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | - |
| 2 | Мероприятие:1.1.9  Иппотерапия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | ОКФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А. | Психосоциальная и физическая реабилитация, а так же адаптация и интеграция детей и подростков с ОВЗ посредством лечебной верховой езды | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Мероприятие: 1.1.10  Проведение лечебного оздоровления на базе реабилитационного отделения МБУЗ «ЦРБ» в рамках созданного в Октябрьском районе физкультурно - оздоровительного центра «Возможности без границ». | МБУЗ ЦРБ/  Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности  Каеткина Н. Г. | Оздоровление и вовлечение в спорт детей-инвалидов, формирование навыков ЗОЖ. Повышение физического здоровья детей инвалидов, возможность приобщения их к физкультурной и спортивной жизни, реабилитация и социализация детей инвалидов и их семей. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Подпрограмма 2  Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | Х | Х | Х | **3067,8** | **3067,8** | **2726,9** | - |
| 5 | Мероприятие: 2.1.1  Создание и функционирование «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ЦППМСП) | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | Создание условий для эмоционального, духовного и социального развития и адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ; поддержка ребенка в трудной жизненной ситуации. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3067,8 | 3067,8 | 2726,9 | - |
| 6 | Подпрограмма 3: «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации» | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. | Х | Х | Х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | - |
| 7 | Мероприятие: 3.1.1  Открытие и функционирование «Творческой мастерской» по работе с детьми инвалидами: хореография, музыкальные занятия, пение, рукоделие, шахматы, шашки.  (Согласно календарному плану) | МУРДК/и.о. директора Ращупкина А.Е.  АНО СС АДИ «Мир один для всех» генераль-  ный директор Хрусталев А.С. | удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в творческой деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | Мероприятие: 3.1.2  Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для семей, имеющих детей-инвалидов.  (Согласно календарному плану) | МУРДК/и.о. директора Ращупкина А.Е. МЦБ/директор Репенко Т.Ф.  АНО СС АДИ «Мир один для всех» генераль-  ный директор Хрусталев А.С. | расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ для духовного развития | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9 | Мероприятие: 3.1.4  Организация посещения кинозала РДК для детей с ОВЗ | МУРДК/и.о. директора Ращупкина А.Е | обеспечение доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ лучших образцов классического и современного киноискусства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 10 | Подпрограмма 4:  «Развитие социального партнерства» | Заместитель начальника-заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | Х | Х | Х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | - |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | **3067,8** | **3067,8** | **2726,9** | - |
|  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Админис-  трации Октябрь-  ского района | Х | Х | Х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | - |
| Отдел образова-  ния Администра-  ции Октябрьского района | Х | Х | Х | **3067,8** | **3067,8** | **2726,9** | - |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | - |