ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование ме­роприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/Ф.И.О.) | Срок реа­лизации (годы) | Фактический срок | Результаты | Причины нереализа­ции/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланирован­ные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1. |  Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, ппандусов). | отдел культуры, физической куль-туры и спорта Администрации Октябрьского района / заведую-щий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А; отдел образо-вания Админист-рации Октябрь-ского района /заместитель нача-льника по образо-вательному менед-жменту Сухоносенко А.В.; муниципальное бюджетное учреж-дение здравоох-ранения Централь-ная районная боль-ница /заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | 2021-2030 | 10 января 2022 г | 30 декабря 2022 г | Достижение 100 процентов показателей обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | созданы условия доступности учреждения социальной сферы, культуры, здравоохранения | - |
| 2. | В сфере социальной защиты населения | Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"/заместитель директора Ибрагимова А.Е. | 2021-2030 | 10 января 2022 г | 30 декабря 2022 г | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений социальной защиты населения Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Приобретена и установлена беспроводная система вызо-ва персонала для нвалидов и маломо-бильных получателей социальных услуг в соци-ально-реаби-литационное отделение муниципального учрежде-ния «Центр социального обслуживания граждан по-жилого воз-раста и инва-лидов» Октябрьского района (приемник Д-4М, кнопка вызова К-15 20 штук, ретранслятор У-1, монтаж оборудования) |  |
| 3. | В сфере здравоохранения | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Октябрьского района | 2021-2030 | 10 января 2022 г | 30 декабря 2022 г | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений здравоохранения Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Проведен выборочный капитальный ремонт здания поликлиники, главного корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (средства выделены в рамках муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий на 2022 год») |  |
| 4. | В сфере культуры | Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 2021-2030 | 10 января 2022 г | 30 декабря 2022 г | Создание доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений культуры Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Проведен капитальный ремонт сельского дома культуры х. Керчик-Савров, сельского дома культуры х. Ильичевка (средства выделены в рамках муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры и туризма») |  |
| 5. | В сфере образования | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2021-2030 | 10 января 2022 г | 30 декабря 2022 г | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений образования Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | - |  |
| 6. | Приобретение автобусов, в конструкцию которых входит приспособление для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, дооборудование общественного транспорта специализированными устройствами для инвалидов | Муниципальное унитарное предприятие Октябрьского района «Промтрансснаб» | 2021-2030 | - | - | Повышение качества предоставления транспортных услуг | - | Исполнение данного мероприятия не запланировано на 2022 год |
| 7. |  Обеспечение работы социального такси | Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-лидов/заместитель директора Ибрагимова А.Е. | 2021-2030 | 10 января 2022 г | 30 декабря 2022 г | Повышение активности инвалидов | Поступило 197 заявок на предоставле-ние услуги «Социальное такси». Все поступившие заявки выполнены.  |  |
| 8. | Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок) | УСЗН Администрации Октябрьского района/замести-тель начальника -заведующий отде-лом компенсацион-ных выплат Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района /заведую-щий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А. | 2021-2030 | 10 января 2022 г | 30 декабря 2022 г | Обеспечение информацион-но-разъясни-тельной информацией по вопросам социальной защиты и реа-билитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможнос-тями | На сайте УСЗН, в га-зете «Сель-ский вест-ник», социальных сетях интернет размещено 31 материал по вопросам со-циальной за-щиты и реа-билитации инвалидов, статьи о то-лерантном отношении к инвалидам. проведено 61 культурно развлекатель-ное мероп-риятие, акции, выставки, спортивные фестивали |  |