ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ме­роприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/  Ф.И.О.) | Срок реа­лизации (годы) | Фактический срок | | Результаты | | Причины нереализа­ции/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланирован­ные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | | | | | |
| 1. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, ппандусов). | УСЗН Администрации Октябрьского района/заместитель начальника –заве-дующий отделом по работе с ветеранами, инвалидами, орга-низации социаль-ного обслуживания Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической куль-туры и спорта Администрации Октябрьского района / заведую-щий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А; отдел образо-вания Админист-рации Октябрьского района /заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; муниципальное | 2021-2030 | 10 января 2023 г | 29 декабря 2023 г | Достижение 100 процентов показателей обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | созданы условия доступности учреждения, культуры, здравоохранения, образования | - |
| 2. | В сфере социальной защиты населения | УСЗН Администрации Октябрьского района/замести-  тель начальника -заведующий отде-лом по работе с ветеранами, инвалидами, организации социального обслуживания Самойлова Е.А. | 2021-2030 | 10 января 2023 г | 29 декабря 2023 г | - | - |  |
| 3. | В сфере здравоохранения | Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе | 2021-2030 | 10 января 2023 г | 29 декабря 2023 г | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений здравоохранения Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Проведен  Текущий ремонт здания стационара участковой больницы ст. Кривянская  (средства выделены в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения») |  |
| 4. | В сфере культуры | Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 2021-2030 | 10 января 2023 г | 29 декабря 2023 г | Создание доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений культуры Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Проведен ремонт сельского дома культуры ст.Заплавская, (средства выделены за счет добровольных пожертвований ООО МК «СПП», ремонт Краеведческого музея Октябрьского района (средства выделены в рамках национального проекта «Культура» |  |
| 5. | В сфере образования | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2021-2030 | 10 января 2023 г | 29 декабря 2023 г | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений образования Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Проведен капитальный ремонт МБОУ лицей № 82 им. А.Н. Знаменского п. Каменоломни, МБОУ гимназия № 20 им. С.С. Станчева п. Каменоломни ( средства выделены в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» |  |
| 6. | Приобретение автобусов, в конструкцию которых входит приспособление для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, дооборудование общественного транспорта специализированными устройствами для инвалидов | Муниципальное унитарное предприятие Октябрьского района «Промтрансснаб» | 2021-2030 | - | - | Повышение качества предоставления транспортных услуг | - | Исполнение данного мероприятия не запланировано на 2023 год |
| 7. | Обеспечение работы социального такси | Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-лидов/заместитель директора Шахова Е.Б. | 2021-2030 | 10 января 2023 г | 29 декабря 2023 г | Повышение активности инвалидов | Поступило 262 заявки на предоставле-ние услуги «Социальное такси». Все поступившие заявки выполнены. |  |
| 8. | Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок) | УСЗН Админист-рации Октябрьского района/заместитель начальника –заве-дующий отделом по работе с ветеранами, инвалидами, органи-зации социального обслуживания Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической куль-туры и спорта Администрации Октябрьского района /заведую-щий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А. | 2021-2030 | 10 января 2023 г | 29 декабря 2023 г | Обеспечение информацион-но-разъясни-тельной информацией по вопросам социальной защиты и реа-билитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможнос-тями | На сайте УСЗН, в га-зете «Сель-ский вест-ник», социальных сетях интернет размещено 31 материал по вопросам со-циальной за-щиты и реа-билитации инвалидов, статьи о то-лерантном отношении к инвалидам. Проведено124 культурно развлекатель-ных мероп-риятий, акций, выставок, спортивных фестивалей |  |
| 9 | Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе | Отдел образования Администрации Октябрьского рай-она, Отдел культу-ры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, Управление социальной защиты населения | 2021-2030 | 10 января 2023 г | 29 декабря 2023 г | Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры проведена, составлены паспорта доступности объектов. |  |
| 10 | Внесение изменений в муниципальную программу Октябрьского района "Доступная среда" в части корректировки объема финансирования и целевых показателей, состава мероприятий | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района /заместитель начальника –заве-дующий отделом по работе с ветеранами, инвалидами, органи-зации социального обслуживания Самойлова Е.А | 2021-2030 | 10 января 2023 г | 29 декабря 2023 г | Повышение уровня доступности и качества предоставления государственных услуг населению Октябрьского района | Постановлением от 29.12.2023 № 1565 внесены изменения в постановление Администрации Октябрьско-го района от 31.10. № 1464 «Об утвержде-нии муниципа-льной программы Октябрьского района Ростов-ской области «Доступная среда» |  |
| 11 | Проведение ежеквартального мониторинга доступности объектов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания для инвалидов и МГН | Сектор содействия развитию малого и среднего предприни-мательства и потре-бительского рынка Администрации Октябрьского района | 2021-2030 | 10 января 2023 г | 29 декабря 2023 г | Повышение уровня доступности объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и услуг, предоставляемых на них для инвалидов и МГН | Ежеквартально проводился мониторинг доступности объектов сферы торгов-ли, обществен-ного питания и бытового обслуживания для инвалидов и МГН |  |
| 12 | Мониторинг доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Отдел образования Администрации Октябрьского рай-она, Отдел культу-ры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского рай-она, Государст-венное бюджетное учреждение Ростов-ской области «Цент-ральная районная больница» в Октя-брьском районе | 2021-2030 | 10 января 2023 г | 29 декабря 2023 г | Проведение оценки состояния доступности объектов для инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Ростовской области;  улучшение информирования инвалидов о состоянии доступности объектов в приоритетных сферах жизне-деятельности;  формирование и обновление карты доступ-ности объектов, размещенной в информацион-но-телекомму-никационной сети «Интернет» на сайте www.zhit-vmeste.ru. | Проведен  мониторинг доступности по объектам, включенным в Перечень объектов социальной и транспортной инфраструктурсредств транс-порта, связи и информации, находящихся в муниципальной собственнос-ти Октябрь-ского района, и услуг в приоритетных сферах жизне-деятельности инвалидов, оказываемых отраслевыми (функциональными) органа-ми Админи-страции Октя-брьского рай-она и муници-пальными учреждениями (предприятиями) Октябрь-ского района,  в сфере куль-туры, образо-вания, здраво-охранения, социальной защиты |  |
| 13 | Оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на свободные рабочие места, в том числе выпускников с инвалидностью, завершивших обучение по программам высшего и среднего профессионального образования | Государственное казенное учрежде-ние Ростовской области "Центр занятости населения города Новочеркас-ска | 2021-2030 | 10 января 2023 г | 29 декабря 2023 г | Трудоустрой-ство инвалидов после заверше-ния обучения по программам высшего и среднего профессиональ-ного образова-ния (по итогам отчетного периода | Оказано содействие в трудоустройстве 17 инвалидов |  |
| 14 | Оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на квотируемые рабочие места | Государственное казенное учрежде-ние Ростовской области "Центр занятости населения города Новочеркас-ска | 2021-2030 | 10 января 2023 г | 29 декабря 2023 г | Трудоустрой-ство инвалидов на квотируемые места (по ито-гам отчетного периода) | На квотируе-мые рабочие места инвали-ды не направ-лялись |  |