Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Доступная среда».

(итоги 6 месяцев 2024 года)

Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 2423,5 тыс. рублей (1068,4 тыс. рублей – областной бюджет, 1155,1 тыс. рублей  – средства бюджета муниципальных образований Октябрьского района, 200,0 тыс. рублей – внебюджетные средства).

По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 141,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1  «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

- подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения».

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» постановлением Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 № 1567 утвержден план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2024 год.

На реализацию трех основных мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено муниципальной программой 2423,5 тыс. рублей (1068,4 тыс. рублей – областной бюджет, 1155,1 тыс. рублей  – средства бюджета муниципальных образований Октябрьского района, 200,0 тыс. рублей – внебюджетные средства.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 3-х контрольных событий.

По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение внебюджетных средств по муниципальной программе составило 141,4 тыс. рублей или 5,8%.

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

оказано 114 услуг по перевозки инвалидов социальным такси.

Выполнение  контрольных событий запланировано на IV квартал 2024 года.

На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» финансирование не предусмотрено.

По двум контрольным событиям по итогам 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

В средствах массовой информации размещено 12 материалов по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам (контрольное событие 2.1).

Проведено 79 культурно-массовых мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для инвалидов (контрольное событие 2.2).

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2024 год по итогам 6 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

- Приложение

- ОТЧЕТ

- ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

- «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, - соисполнитель (должность/ФИО) | - Результат реализации - (краткое описание) | - Фактическая дата начала реализации | - Фактическая дата окочания реализации, наступления котрольного события | - Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, - тыс. рублей |  |  | - Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Преду-смотрено муниципальной програм-мой | - Преду-смотрено сводной бюджет-ной росписью | - Факт на отчетную - дату |  |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | УСЗН Администрации Октябрьского района/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | Х | - Х | - Х | - - | - - | - - | - - |
| - 2 | Основное мероприятие 1.10. Содержание специализированного автотранспортного средства, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области | Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»/ заместитель директора Шахова Е.Б. | Повышение активности инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности в передвижении | - 09.01. - 2024 | - 28.12. - 2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 3 | Основное мероприятие 1.11. Перевозка инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области специализированным автотранспортом «Социальное такси». | Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»/ заместитель директора Шахова Е.Б. | Повышение активности инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности в передвижении | - 09.01. - 2024 | - 28.12. - 2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 4 | Основное мероприятие 1.12. Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в х. Шевченко по ул. Суворова, 12а, Октябрьского района Ростовской области | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-комму-нального хозяйства» Октябрьского района/начальник Сватеев А.М. | Отсутствие беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | - 09.01. - 2024 | - 28.12. - 2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 5 | Основное мероприятие 1.13. Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в х. Шевченко по ул. Суворова, 12а, Октябрьского района Ростовской области | Администрация Алексеевского сельского поселения/ глава Алексеевского поселения Кашпор Ю.В. | Отсутствие беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | - 09.01. - 2024 | - 28.12. - 2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 6 | Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | УСЗН Администрации Октябрь-ского райна/ заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; отдел образования Администрации Октябрьского района; /заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | Х | - Х | - Х | - - | - - | - - | - - |
| - 7 | Основное мероприятие 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам) | УСЗН Администрации Октябрь-ского района/ заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А. | обеспечение информационно-разъяснительной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможностями | - 09.01. - 2024 | - 28.12. - 2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 8 | Основное мероприятие 2.2 Проведение культурно – массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для инвалидов. | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А., Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»/ заместитель директора Шахова Е.Б. | Интеграция в социокультурное пространство, создание условий для организации свободного времени, творческой самореализации и интеграции в общество | - 09.01. - 2024 | - 28.12. - 2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 9 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | - Х | - Х | - - | - - | - - | - - |
| - 10 |  | Муниципальное учреждение «Центр социаль-ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-дов Октябрьского района | Х | - Х | - Х | - - | - - | - - | - - |
|  |  | Администрация Алексеевского сельского поселе-ния Октябрьского района | Х | - Х | - Х | - - | - - | - - | - - |
|  |  | Муниципальное казенное учрежде-ние «Департамент строительства и жилищно-комму-нального хозяй-ства» Октябрь-ского района | Х | - Х | - Х | - - | - - | - - | - - |