**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих».**

(итоги 6 месяцев 2024 года)

Муниципальная программа Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих**»** утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1465 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 7663,0 тыс. рублей (4364,0 тыс. рублей – средства бюджета Октябрьского района, 3299,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников), сводной бюджетной росписью – 4364,0 тыс. рублей (средства бюджета Октябрьского района).

По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 4542,9 тыс. рублей или 59,3%. Освоение средств бюджета Октябрьского района составило 2233,6 тыс. рублей или 53,2%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья»;

- подпрограмма 2 «Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп»;

- подпрограмма 3 «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации»;

- подпрограмма 4 «Развитие социального партнерства»;

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» постановлением Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 № 1564 утвержден план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» на 2024 год.

На реализацию семи мероприятий подпрограммы 1 «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено муниципальной программой 3100,0 тыс. рублей (80,0 тыс. рублей средства бюджета Октябрьского района, 3020,0 тыс. рублей средства внебюджетных источников).

По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств по подпрограмме составило 2287,1 тыс. рублей или 73,8%. Фактическое освоение средств бюджета Октябрьского района 0,0 тыс. рублей.

Не освоено по подпрограмме 812,9 тыс. рублей – освоение запланировано на IV квартал 2024 года. Не освоено 80,0 тыс. рублей средства бюджета Октябрьского района, 732,9 тыс. рублей средства внебюджета - освоение запланировано на IV квартал 2024 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 7 контрольных событий.

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

7 мероприятий реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Выполнение 7 контрольных событий запланировано на IV квартал 2024 года.

На реализацию одного мероприятия подпрограммы 2 «Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено муниципальной программой 4200,0 тыс. рублей (средства бюджета Октябрьского района).

По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств по подпрограмме составило 2233,6 тыс. рублей или 53,2%.

Не освоено 1966,4 тыс. рублей – освоение запланировано на IV квартал 2024 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

1 мероприятие реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Выполнение 1 контрольного события запланировано на IV квартал 2024 года.

На реализацию семи мероприятий подпрограммы 3 «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации» (далее – подпрограмма 3) на 2024 год предусмотрено муниципальной программой 363,0 тыс. рублей (84,0 тыс. рублей средства бюджета Октябрьского района, 279,0 тыс. рублей внебюджетных источников).

По состоянию на 01.07.2024 год фактическое освоение средств по подпрограмме составило 22,2 тыс. рублей или 6,1%. Фактическое освоение средств бюджета Октябрьского района 0,0 тыс. рублей.

Не освоено по подпрограмме 340,8 тыс. рублей – освоение запланировано на IV квартал 2024 года. Не освоено 84,0 тыс. рублей средства бюджета Октябрьского района , 256,8 тыс. рублей средства внебюджета - освоение запланировано на IV квартал 2024 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 7 контрольных событий.

Выполнение 7 контрольных событий запланировано на IV квартал 2024 года.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Развитие социального партнерства» на 2024 год денежные средства не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» на 2024 год по итогам 6 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С ОВЗ И СЕМЕЙ ИХ ВОСПИТЫВАЮЩИХ»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 6 МЕСЯЦЕВ 2024 Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)\* | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья» | МБУЗ ЦРБ/  Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности  Каеткина Н. Г. | Х | Х | Х | **80,0** | **80,0** | **0** | - |
| 2 | Мероприятие:1.13  Иппотерапия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | ОКФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А. | Психосоциальная и физическая реабилитация, а так же адаптация и интеграция детей и подростков с ОВЗ посредством лечебной верховой езды | 09.01.2022 | 31.12.2023 | 80,0 | 80,0 | 0 | **-** |
| 3 | Подпрограмма 2  Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | Х | Х | Х | **4200,0** | **4200,0** | **2233,6** | - |
| 4 | Мероприятие: 2.1.  Создание и функционирование «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ЦППМСП) | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | Создание условий для эмоционального, духовного и социального развития и адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ; поддержка ребенка в трудной жизненной ситуации. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | **4200,0** | **4200,0** | **2233,6** | - |
| 5 | Подпрограмма 3: «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации» | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. | Х | Х | Х | **363,0** | **84,0** | **0** | - |
| 6 | Мероприятие: 3.1.1  Открытие и функционирование «Творческой мастерской» по работе с детьми инвалидами: хореография, музыкальные занятия, пение, рукоделие, шахматы, шашки.  (Согласно календарному плану) | МУРДК/и.о. директора Ращупкина А.Е.  АНО СС АДИ «Мир один для всех» генераль-  ный директор Хрусталев А.С. | удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в творческой деятельности | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 45,0 | 45,0 | 0 | - |
| 7 | Мероприятие: 3.1.2  Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для семей, имеющих детей-инвалидов.  (Согласно календарному плану) | МУРДК/и.о. директора Ращупкина А.Е. МЦБ/директор Репенко Т.Ф.  АНО СС АДИ «Мир один для всех» генераль-  ный директор Хрусталев А.С. | расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ для духовного развития | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 39,0 | 39,0 | 0 | - |
| 8 | Подпрограмма 4:  «Развитие социального партнерства» | Заместитель начальника-заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | Х | Х | Х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | - |
| 9 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | **4364,0** | **4364,0** | **2233,6** | - |
|  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Админис-  трации Октябрь-  ского района | Х | Х | Х | **164,0** | **164,0** | **0** | - |
| Отдел образова-  ния Администра-  ции Октябрьского района | Х | Х | Х | **4200,0** | **4200,0** | **2233,6** | - |