**Управление социальной защиты населения**

**Администрации Октябрьского района Ростовской области**

**346480 Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Бойко, 4**

Исх. № 89/2973 -13

«\_07\_\_» \_\_\_10\_\_\_\_ 2024 г.

Начальнику ФЭУ

М.С. Кокалевской

Уважаемая Маргарита Сергеевна!

Во исполнение пункта 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354, предоставляю отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2024 года по форме согласно приложению.

Приложение на 14 листах.

И.О. Начальника УСЗН О.В. Сизова

Исп. О.В. Сизова

🕿 8 (86360) 2-01-63

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Октябрьского района «Социальная поддержка граждан».**

(итоги 9 месяцев 2024 года)

Муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 1520 (далее – муниципальная программа).

В 2024 году ассигнования бюджета Октябрьского района, предусмотренные муниципальной программой «Социальная поддержка граждан» - 524313,6 тыс. рублей.

Фактически освоено по итогам 9 месяцев 375615,2 тыс. рублей (71,6%).

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» постановлением Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 № 1558 утвержден план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» на 2024 год.

На реализацию подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2024 год предусмотрено финансирование 250199,2 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев освоено 184253,9 тыс. рублей 73,6%).

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением».

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

100% граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение, получили меры социальной поддержки.

На реализацию подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей с детьми» на 2024 год предусмотрено финансирование 151739,3 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев освоено 94585,2 тыс. рублей (62,3%).

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 2-х контрольных событий.

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

3370 семей с детьми получили меры социальной поддержки или 10,7% от 31498 семей - общей численности семей района (показатель 1);

Выявлено 17 детей, оставшихся без попечения родителей, все переданы на воспитание под опеку или попечительство (показатель 2).

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение оздоровления и отдыха детей» на 2024 год предусмотрено финансирование 19527,6 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев освоено 18077,6 тыс. рублей (92,6%).

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

из 9946 детей школьного возраста оздоровлено 9305 детей (93,6%), в том числе: 1089 чел. в пришкольных лагерях дневного пребывания,320 чел. – в санаторных и загородных оздоровительных лагерях по путёвкам УСЗН, 75 чел. – по самостоятельно приобретенным путевкам, 60 чел. – по путёвкам МТСР Ростовской области, 99 чел.– по путёвкам РОО,252 чел. трудоустроены ЦЗН, 3187 чел. – отдохнули с родителями, 4223 чел. на детских площадках, клубах по месту жительства, в организациях культуры, спорта.

На реализацию подпрограммы 4 «Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения» на 2024 год предусмотрено финансирование 102847,5 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев освоено 78698,5 тыс. рублей (76,5%).

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании контрольных событий.

Достигнуты следующие промежуточные результаты: из 16611 граждан пожилого возраста, проживающих в Октябрьском районе, охвачен различными формами социального обслуживания 1827 человек (11,0%). Функционирует 1 приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 9 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»

за отчетный период 9 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | | |  | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
|  | | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения» | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  Развитие принципов адресного подхода к оказанию нуждаю-щимся гражданам со-циальной помощи | | заместитель начальника УСЗН О.В.Сизова | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 250199,2 | 249175,1 | 184253,9 | |  | |
| 2 | Мероприятие 1.1.1  Выплата доплаты к пенсиям муниципальным служащим | | Заместитель на-чальника-заведую-щий отделом ком-пенсационных вып-лат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 4938,1 | 4938,1 | 3923,4 | |  | |
| 3 | Мероприятие 1.1.2  Предоставление мер социальной поддерж-ки ветеранам труда Ростовской области | | заведующий от-делом предостав-ления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 12540,3 | 12540,3 | 8330,4 | |  | |
| 4 | Мероприятие 1.1.3  Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | | заведующий от-делом предостав-ления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 33730,1 | 33730,1 | 23431,2 | |  | |
| 5 | Мероприятие 1.1.4  Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 423,3 | 380,0 | 220,2 | |  | |
| 6 | Мероприятие 1.1.5  Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 544,0 | 544,0 | 295,9 | |  | |
| 7 | Мероприятие 1.1.6  Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилого помещения и комму-нальных услуг | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 7202,3 | 5400,7 | 2897,4 | |  | |
| 8 | Мероприятие 1.1.7  Предоставление материальной и иной помощи на погребение | | Заместитель на-чальника-заведую-щий отделом ком-пенсационных вып-лат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 877,5 | 962,8 | 797,7 | |  | |
| 9 | Мероприятие 1.1.8  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 31153,4 | 31640,3 | 25330,0 | |  | |
| 10 | Мероприятие 1.1.9  Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с передачей государст-венных полномочий в сфере социальной защиты населения | | Заведующий от-делом бухгалтерского учета и отчетности (главный бухгалтер) В.В. Гурьева, директор МАУ МФЦ Ю.Л. Карпова | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в неё подпрограмм | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 42982,5 | 43244,5 | 29133,1 | |  | |
| 11 | Мероприятие 1.1.10 Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | | Заместитель начальника-заведующий отделом компенсационных выплат  Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 1620,4 | 1620,4 | 1600,2 | |  | |
| 12 | Мероприятие 1.1.11 Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | | Заместитель начальника-заведую-щий отделом компенсационных выплат  Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 13 | Мероприятие 1.12  Предоставление мер социальной поддерж-ки отдельным катего-риям граждан, работа-ющих и проживаю-щих в сельской местности | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 69949,0 | 69619,7 | 54807,9 | |  | |
| 14 | Мероприятие 1.13  Предоставление мер социальной поддерж-ки членам семей граждан Российской Федерации, принима-ющих участие в спе-циальной военной операции на террито-риях Украины, Донец-кой народной респуб-лики, Луганской на-родной республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 2040,9 | 600,0 | 206,9 | |  | |
| 15 | Мероприятие 1.14 Оказание государст-венной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 24783,4 | 24664,9 | 21728,7 | |  | |
| 16 | Мероприятие 1.14 Оказание государст-венной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 15798,0 | 16078,1 | 9503,7 | |  | |
| 17 | Мероприятие 1.15 Оказание социальной помощи в виде адресной социальной выплаты | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 1616,0 | 3211,2 | 2047,1 | |  | |
| 18 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | | начальник УСЗН О.М. Гоффман  зам. начальника УСЗН О.В.Сизова  директор МАУ МФЦ Ю.Л.Карпова | снижение уровня бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением - 100 % | | 100,0% | | |  |
| Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей с детьми» | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Основное мероприятие 2.1 Сокращение уровня бедности семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | | заместитель начальника УСЗН О.В.Сизова | Выполнение в полном объеме социальных обязательств в отношении семей, имеющих детей | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 151739,3 | 157650,7 | 94585,2 | |  | |
| 20 | Мероприятие 2.1.1  Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | | заведующий отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 31303,9 | 25925,8 | 18474,3 | |  | |
| 21 | Мероприятие 2.1.2  Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | | заведующий отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 6394,8 | 4470,8 | 3178,6 | |  | |
| 22 | Мероприятие 2.1.3  Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | | заведующий отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 27066,5 | 40502,8 | 32167,1 | |  | |
| 23 | Мероприятие 2.1.4  Выплата единов-ременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | | заведующий отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 24 | Мероприятие 2.1.5  Ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го ребенка и последующих детей | | заведующий отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социаль-ной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 12624,6 | 12568,1 | 7980,1 | |  | |
| 25 | Мероприятие 2.1.6  Ежемесячная де-нежная выплата для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | | заведующий отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 3522,1 | 2439,9 | 1746,4 | |  | |
| 26 | Мероприятие 2.1.7  Предоставление реги-онального мате-ринского капитала | | заведующий отделом государственных пособий на детей  А.А. Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 9594,9 | 8123,9 | 5620,6 | |  | |
| 27 | Мероприятие 2.1.8  Предоставление роди-телям (законным пред-ставителям) компенса-ции родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 19889,7 | 19889,7 | 8412,7 | |  | |
| 28 | Мероприятие 2.1.9  Социальная под-держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обуче-ние в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет. | | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 41152,6 | 41152,6 | 16886,1 | |  | |
| 29 | Мероприятие 2.1.10 Выплата единовре-менного денежного пособия при усынов-лении (удочерении) детей - сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, гражданами Россий-ской Федерации, про-живающими в Ро-стовской области | | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | |  | |
| 30 | Мероприятие 2.1.11 Выплата единовре-менного пособия при всех формах устройст-ва детей, лишенных родительского попечения в семью | | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 31 | Мероприятие 2.1.12 Выплата пособия по беременности и родам, единовременного по-собия женщинам, вставшим на учет в мед. организации в ранние сроки беременности | | заведующий отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 32 | Мероприятие 2.1.13 Выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | | заведующий отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 33 | Мероприятие 2.1.14 Выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | | заведующий отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 34 | Мероприятие 2.1.15  Ежемесячная денеж-ная выплата семьям, имеющим детей до 18 лет, страдающих фенилкетонурией | | заведующий отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 160,2 | 160,2 | 119,4 | |  | |
| 35 | Мероприятие 2.1.16  Предоставление дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг | | заведующий отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.08.  2024 | 31.12.  2024 | 0,00 | 2386,9 | 0,00 | |  | |
| 36 | Контрольное событие подпрограммы 2 | | начальник УСЗН  О.М. Гоффман  зам. начальника УСЗН  О.В. Сизова  начальник отдела образования А.В. Тараско | Сокращение уровня бедности среди семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке. | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района – 10,7%.  Доля детей, пере-данных на воспитание в приемные семьи, под опеку или попечительство, в детские дома от общего числа выявленных детей, относящихся к кате-гории детей-сирот, оста-вшихся без попечения родителей – 100%. | | 10,7%  100% |  | | |
| Подпрограмма 3.Обеспечение оздоровления и отдыха детей | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Основное мероприятие 3.1  Развитие адресной помощи для семей с детьми | | заместитель начальника УСЗН О.В. Сизова | Обеспечение оздоровления и отдыха детей | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 19527,6 | 19527,6 | 18077,6 | |  | |
| 38 | Мероприятие 3.1.1  Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства, каникулярное время | | заведующий отде-лом государствен-ных пособий на детей А.А.  Алтынникова начальник УСЗН О.М. Гоффман начальник отдела образования  А.В. Тараско | Уменьшение количества часто болеющих детей школьного возраста | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 16148,8 | 16148,8 | 15443,5 | |  | |
| 39 | Мероприятие 3.1.2  Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | | Начальник отдела образования  А.В. Тараско | Уменьшение количества часто болеющих детей школьного возраста | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 3378,8 | 3378,8 | 2634,1 | |  | |
| 40 | Контрольное событие подпрограммы 3 | | начальник УСЗН О.М. Гоффман зам. начальника УСЗН О.В.Сизова начальник отдела образования А.В. Тараско | Снижение уровня заболеваемости детей. | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Доля оздоровленных детей, от численности детей школьного возраста, проживающих в Октябрьском районе – 99,88% | | 93,6% |  | | |
|  | | Подпрограмма 4. Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения | | | | | | | | | | |
| 41 | Основное мероприятие 4.1. Повышение уровня материального обеспечения граждан пожилого возраста. Увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения | | Заместитель начальника-заведующий отделом компенсационных выплат Е.А. Самойлова | Формирование комфортных условий для жизни и активного долголетия старшего поколения. | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 102847,5 | 102407,8 | 78698,5 | |  | |
| 42 | Мероприятие 4.1.1  Осуществление пол-номочий по социаль-ному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвали-дов), предусмотрен-ных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС "О социальном обслу-живании населения Ростовской области" | | директор МУ ЦСО  Баранова Л.Н. | Создание условий для формирования и реализации в районе позитивных установок на активное долголетие; повышение уровня информированности населения о социальной поддержке пожилых граждан. | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 102847,5 | 102407,8 | 78698,5 | |  | |
| 43 | Мероприятие 4.1.2  Осуществление информирования граждан о положениях Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительстве в Ростовской области» | | директор МУ ЦСО  Баранова Л.Н. | Создание условий для формирования и реализации в районе позитивных установок на активное долголетие; повышение уровня информированности населения о социальной поддержке пожилых граждан. | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 44 | Контрольное событие подпрограммы 4 | | начальник УСЗН О.М. Гоффман,  Заместитель начальника-заведующий отделом компенсационных выплат Е.А. Самойлова,  директор МУ ЦСО  Л.Н. Баранова | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Доля граждан пожи-лого возраста, охва-ченных различными формами социального обслуживания к общей численности пожилого населения Октябрьского района – 9,5 %  Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов -1. | | 11,0%    1 |  | | |

И. О. Начальника УСЗН О.В. Сизова