ё\



**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**03.03.2023 № 197 р.п. Каменоломни**

**Об утверждении отчета о реа-лизации муниципальной прог-раммы Октябрьского района «Доступная среда» по резуль-татам работы за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрь-ского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администра-ции Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464, по результатам работы за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление

социальной защиты населения Ад-

министрации Октябрьского района

 Приложение

к постановлению Администрации Октябрьского района

от 03.03.2023 № 197

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района « Доступная среда» за 2022 год

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.

 В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Октябрьского района, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: проведены мероприятия:

- приобретена и установлена беспроводная система вызова персонала для инвалидов и маломобильных получателей социальных услуг в социально-реабилитационное отделение муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района;

- предоставлены услуги по перевозки инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к социально значимым объектам специализированным транспортом «Социальное такси»;

- размещена информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статьи о толерантном отношении к инвалидам на сайте УСЗН, социальных сетях;

- проведены для инвалидов культурно-массовые и развлекательные мероприятия, акции, выставки, спортивные фестивали.

 2.Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими мало- мобильными группами населения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. Приобретение и установка беспроводной системы вызова персонала для инвалидов и маломобильных получателей социальных услуг в социально-реабилитационное отделение муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района - выполнено.

Приобретена и установлена беспроводная система вызова персонала для инвалидов и маломобильных получателей социальных услуг в социально-реабилитационное отделение муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района

(приемник Д-4М, кнопка вызова К-15 20 штук, ретранслятор У-1, монтаж оборудования).

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение работы социального такси - выполнено.

 Поступило 197 заявок на предоставление услуги «Социальное такси». Все поступившие заявки выполнены.

 По подпрограмме 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими мало мобильными группами населения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из которых достигнуты в установленный срок – 1.

 Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения», предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий 2-х контрольных событий.

 Основное мероприятие 2.1. Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам) – выполнено.

С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2022 года в средствах массовой информации размещено 31 материал по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам.

 Основное мероприятие 2.2. Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для инвалидов.

 С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2022 года

проведено 61культурно развлекательное мероприятие, акций, выставок, спортивных фестивалей.

По подпрограмме 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения», предусмотрено выполнение 2-х контрольных событий, из которых достигнуты в установленный срок–2.

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств внебюджета в установленные сроки.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 52,0 тыс.руб.- внебюджетные источники.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 42,3 тыс.руб. – внебюджетные источники.

Объем неосвоенных внебюджетных средств составило 9,7 тыс.руб.

9,7 тыс.руб. ( экономия средств).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, 7 показателей фактические значения превышают плановые.

 Показатель 1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»- плановое значение 86 процентов, фактическое значение – 90,3 процентов. (показатель выполнен за счет выборочного капитального ремонта здания поликлиники, главного корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (средства выделены в рамках муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий на 2022 год»), за счет капитального ремонта сельского дома культуры х. Керчик-Савров, сельского дома культуры х. Ильичевка (средства выделены в рамках муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры и туризма»), за счет приобретения и установки беспроводной системы вызова персонала для инвалидов и маломобильных получателей социальных услуг в социально-реабилитационном отделении муниципального учреждения «Центр социального развития граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (в рамках муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда).

Показатель 2 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района» - плановое значение 72 процента, фактическое значение – 73,5 процентов.

Показатель 3 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры» - плановое значение 91,3 процентов, фактическое значение – 91,3 процентов (показатель выполнен за счет капитального ремонта сельского дома культуры х. Керчик-Савров, сельского дома культуры х. Ильичевка (в рамках муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры и туризма»).

Показатель 4 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения» - плановое значение 78,3 процентов, фактическое значение – 80,0 процентов (показатель выполнен за счет выборочного капитального ремонта здания поликлиники, главного корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (средства выделены в рамках муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий на 2022 год»).

Показатель 5 «Доля образовательных организаций (школы, сады, доп. образование), в которых создана без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций (школы, сады, доп.образование) - плановое значение 33 процентов, фактическое значение – 33,3 процентов.

 Показатель 6 «Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров» - плановое значение 9 процентов, фактическое значение – 9 процентов.

Показатель 7 «Доля воспользовавшихся социальным такси от общего количества поступивших заявок» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 8 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности, опрошенных инвалидов Октябрьского района» - плановое значение 82 процента, фактическое значение – 83 процента.

Показатель 9 «Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района» - плановое значение 72 процента, фактическое значение – 73,5 процентов.

Показатель 10 «Количество размещенной информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок» - плановое значение 65 штук, фактическое значение – 92 штуки .

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,05;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,02;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1,02;

степень достижения целевого показателя 5 равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 6 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 7 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 8 равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 9 равна 1,02;

степень достижения целевого показателя 10 равна 1,4.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (10/10*),* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 Обоснования отклонений значений показателей от плановых значений приведены в приложении № 3.

2. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет1,0(1/1),что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

 7. Бюджетная эффективность реализации программы не оценивается в связи с отсутствием финансирования за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы «Доступная среда» важное значение имеет 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели результативности муниципальной программы.

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района А.В. Граненко

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Доступная среда» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий

и контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адапта-ция приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для бес-препятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.;ОКФКиС/заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А;РОО/заместитель начальни-ка по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приори-тетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путём дооборудования и установки технических сред-ств адаптации (создание физической и информа-ционной доступности зда-ний, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъёмников, поручней, ограждений, пандусов. | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района / заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А; отдел образования Администрации Октябрьского района /заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница /заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | Весь период | 10января 2022 г | 30 декабря 2022 г | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дооборудова-ния и уста-новки техни-ческих средств адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвали-дами и дру-гими маломо-бильными группами населения | созданы условия доступности учреждения социальной сферы, культуры, здравоохранения |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1Приобретение и установка беспроводной системы вызова персонала для инвалидов и маломобильных получателей социальных услуг в соцально-реабилита-ционное отделение муни-ципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"/заместитель директора Ибрагимова А.Е. | 30 декабря 2022 г | 14 сентября 2022 г. | 19 декабря 2022 г. | создание условий доступности учреждений социальной сферы | приобретена и установлена беспроводная система вызо-ва персонала для инвалидов и маломо-бильных получателей социальных услуг в соци-ально-реаби-литационное отделение муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан по-жилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (приемник Д-4М, кнопка вызова К-15 20 штук, ретранслятор У-1, монтаж оборудования) |  |
| 4 |  Основное мероприятие 1.2.Обеспечение работы социального такси | Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"/заместитель директора Ибрагимова А.Е | весь период | 10 января 2022 г. | 30 декабря 2022 г. | повышение активности инвалидов | поступило 197 заявок на предоставле-ние услуги «Социальное такси». Все поступившие заявки выполнены.  |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Приобретение и установка беспроводной системы вызова персонала для инвалидов и маломобильных получателей социальных услуг в социально-реабилитацион-ное отделение муници-пального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"/заместитель директора Ибрагимова А.Е. | 30 декабря 2022 г. | Х | 19 декабря 2022 г. | создание условий доступности учреждений социальной сферы | Приобретена и установлена беспроводная система вызо-ва персонала для инвалидов и маломо-бильных получателей социальных услуг в соци-ально-реаби-литационное отделение муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан по-жилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (приемник Д-4М, кнопка вызова К-15 20 штук, ретранслятор У-1, монтаж оборудования) |  |
| 6 | Подпрограмма 2«Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.;ОКФКиС/заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А;РОО/заместитель началь-ника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.;МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам)  | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; | Весь период | 10 января 2022 г. | 30 декабря 2022 г. | обеспечение информацион-но-разъясни-тельной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограничен-ными возмож-ностями | в средствах массовой информации размещено 31 материал по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статьи о то-лерантном отношении к инвалидам  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для инвалидов.  | ОКФКиС/заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А. | Весь период | 10 января 2022 г. | 30 декабря 2022 г. | Интеграция в социокультурное простран-ство, создание условий для организации свободного времени, творческой самореализации и интегра-ции в общес-тво. | проведено 61 культурно развлекатель-ное мероприя-тие, акции, выставки, спортивные фестивали |  |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам) | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | 30 декабря 2022 г. |  Х |  30 декабря 2022 г. | обеспечение информацион-но-разъясни-тельной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограничен-ными возмож-ностями | на сайте УСЗН, в га-зете «Сель-ский вест-ник», социальных сетях интер-нет разме-щено 31 ма-териал по вопросам со-циальной за-щиты и реа-билитации инвалидов, статьи о то-лерантном отношении к инвалидам.  |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для инвалидов.  | ОКФКиС/заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А. | 30 декабря 2022 г. |  Х |  30 декабря 2022 г. | интеграция в социокультурное простран-ство, создание условий для организации свободного времени, творческой самореализации и интегра-ции в общес-тво. | проведено 61 культурно развлекатель-ное мероприя-тие, акции, выставки, спортивные фестивали |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Доступная среда» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Муниципальнаяпрограмма Октябрьского района «Доступная среда»  | **Всего** | **52,0** | **-** | **42,3** |
| бюджет Октябрьского района | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района,  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| - бюджет муниципальных образований Октябрьского района  | - |  Х | - |
| - внебюджетные источники  | 52,0 |  Х | 42,3 |
| Подпрограмма 1«Адаптация приоритетных объек-тов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятст-венного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | **Всего** | **52,0** | **-** | **42,3** |
| - бюджет Октябрьского района | - | - | - |
| - безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района,  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - бюджет Ростовской области | - | - | - |
| - бюджет муниципальных образований Октябрьского района  | - | Х | - |
| - внебюджетные источники  | 52,0 | Х | 42,3 |
| Мероприятие 1.1.1Приобретение и установка беспроводной системы вызова персонала для инвалидов и маломобильных получателей социальных услуг в социально-реабилитационное отделение муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | **Всего** | **52,0** |  **Х** | **42,3** |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Доступная среда» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2021 | 2022 |
| План | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа Октябрьского района « Доступная среда» |
| 1 | Показатель 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения приоритетных объектов социальной, транспорт-ной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструк-туры | процентов | 85,2 | 86,0 | 90,3 | Превышение планового значения показателя объяс-няется увеличением доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры |
| 2 | Показатель 2. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрь-ского района. | процентов | 71,0 | 72,0 | 73,5 | Превышение планового значения показателя объяс-няется увеличением инвалидов положи-тельно оценивающих отношение населения к проблемам инвали-дов. |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»» |
| 3 | Показатель 1.1.Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | процентов | 82,6 | 91,3 | 91,3 | - |
| 4 | Показатель 1.2.Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | процентов | 75,0 | 78,3 | 80,0 |  Превышение планового значения показателя объяс-няется увеличением объектов доступных для инвалидов в сфере здравоохране-ния |
| 5 | Показатель 1.3.Доля образователь-ных организаций (школы, сады, доп.образование), в которых соз-дана без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций (школы, сады, доп.образование) | процентов | 32,1 | 33,0 | 33,3 | Превышение планового значения показателя объяс-няется увеличением образовательных организаций в которых создана без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 6 | Показатель 1.4. Удельный вес транспортных средств, используе-мых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, осуществляющих пере-возки пассажиров  | процентов | 9 | 9 | 9 | - |
| 7 | Показатель 1.5.Доля воспользовавшихся социаль-ным такси от общего количества поступивших заявок | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 8 | Показатель 1. 6. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвали-дов Октябрьского района. | процентов | 80,0 | 82,0 | 83,0 | Превышение планового значения объясняется увели-чением инвалидов положительно оцени-вающих уровень доступности приори-тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности |
| Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» |
| 9 | Показатель 2.1. Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | процентов | 71,0 | 72,0 | 73,5 | Превышение планового значения показателя объяс-няется увеличением инвалидов положи-тельно оценивающих отношение населения к проблемам инвали-дов. |
| 10 | Показатель 2.2.Количество размещенной инфор-мации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведён-ных для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероп-риятий, выставок. | штук | 58 | 65 | 92 | Превышение планового значения показателя объяс-няется увеличением количества разме-щенной информации по вопросам социаль-ной защиты и реаби-литации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвали-дам, количество про-ведённых для инвали-дов культурно развлекательных мероприятий, акций, выставок, спортивных фестивалей |