ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ме­роприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/  Ф.И.О.) | Срок реа­лизации (годы) | Фактический срок | | Результаты | | Причины нереализа­ции/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланирован­ные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | | | | | |
| 1. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов). | УСЗН Администрации Октябрьского района/заместитель начальника –заве-дующий отделом по работе с ветеранами, инвалидами, орга-низации социаль-ного обслуживания Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической куль-туры и спорта Администрации Октябрьского района /начальник Бессарабова Е.В.; отдел образования Администрации Октябрьского района /заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; муниципальное **казенное учреждение "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района/ начальник Сватеев А.М.; Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района / председатель** Прохоренко Е.Н. | 2021-2030 | 9 января 2024 г | 28 декабря  2024 г | Достижение 100 процентов показателей обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | В рамках программы «Доступная среда» создана архитектурная доступность МГН здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры». Установлены пандусы и поручни (вход и выход в здание), двери, кнопка вызова, благоустройство.  В рамках программы «Социальная поддержка граждан» проведен капитальный ремонт здания Управления социальной защиты населения Администра-ции Октябрь-ского района. Для МГН установлены дверные проемы, санитарно-бытовое помещение (уборная). | - |
| 2. | В сфере социальной защиты населения | **Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района / председатель** Прохоренко Е.Н. | 2021-2030 | 18.06.2023 г. | 09.08.2024 г. | Создание доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений социальной защиты Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения- | В рамках программы «Социальная поддержка граждан» проведен капитальный ремонт здания Управления социальной защиты населения Администра-ции Октябрь-ского района. Для МГН установлены дверные проемы, санитарно-бытовое помещение (уборная) |  |
| 3. | В сфере культуры | **Казенное учреждение "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района/ начальник Сватеев А.М.** | 2021-2030 | 01 мая  2024 г | 08 ноября 2024 г. | Создание доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений культуры Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Создана архитектурная доступность МГН здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры». Установлены пандусы и поручни (вход и выход в здание), двери, кнопка вызова, благоустройство. |  |
| 4. | В сфере образования | Отдел образования Администрации Октябрьского района/ заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; | 2021-2030 | 9 января 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений образования Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | - |  |
| 5. | Приобретение автобусов, в конструкцию которых входит приспособление для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, дооборудование общественного транспорта специализированными устройствами для инвалидов | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района/ **председатель** Прохоренко Е.Н. | 2021-2030 | - | 29.03.2024 | Повышение качества предоставления транспортных услуг | В рамках программы «Развитие транспортной системы Октябрьского района» приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования ЛИАЗ CITYMAX 12в количестве 3 штук |  |
| 6. | Обеспечение работы социального такси | Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-лидов/заместитель директора Шахова Е.Б. | 2021-2030 | 9 января 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | Повышение активности инвалидов | Поступило 243 заявки на перевозку инвалидов и граждан имеющих ограничен-ные возмож-ности специа-лизирован-ным транс-портом «Социальное такси». Все поступившие заявки выпол-нены. |  |
| 7. | Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок) | УСЗН Админист-рации Октябрьского района/заместитель начальника –заве-дующий отделом по работе с ветеранами, инвалидами, органи-зации социального обслуживания Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической куль-туры и спорта Администрации Октябрьского района /начальник Бессарабова Е.В. | 2021-2030 | 9 января 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | Обеспечение информацион-но-разъясни-тельной информацией по вопросам социальной защиты и реа-билитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможностями | В средствах массовой информации размещено 30 материалов по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статьи о то-лерантном отношении к инвалидам. Проведено 169 культурно развлекатель-ных меропри-ятий, акций, выставок, спортивных фестивалей |  |
| 8. | Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе | Отдел образования Администрации Октябрьского рай-она/ начальник Тараско А.А., Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района/ начальник Бессарабова Е.В., Управление социальной защиты населения администрации Октябрьского района/ заместитель начальника-заведующий отделом по работе с ветеранами, инвали-дами, организации социального обслуживания Самойлова Е.А. | 2021-2030 | 9 января  2024 г | 28 декабря 2024 г | Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Паспортизация объектов социальной инфраструкту-ры проведена, составлены паспорта доступности объектов. |  |
| 9. | Внесение изменений в муниципальную программу Октябрьского района "Доступная среда" в части корректировки объема финансирования и целевых показателей, состава мероприятий | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района /заместитель начальника –заве-дующий отделом по работе с ветеранами, инвалидами, органи-зации социального обслуживания Самойлова Е.А | 2021-2030 | 9 января  2024 г | 28 декабря 2024 г | Повышение уровня доступности и качества предоставления государственных услуг населению Октябрьского района | Постановление от 11.10.2024 № 1307, постановление от 14.11.2024 № 1532 внесены изменения в постановление Администрации Октябрьско-го района от 31.10.2018 № 1464 «Об утверждении муниципаль-ной програм-мы Октябрь-ского района Ростовской области «Доступная среда» |  |
| 10. | Проведение ежеквартального мониторинга доступности объектов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания для инвалидов и МГН | Сектор содействия развитию малого и среднего предприни-мательства и потре-бительского рынка Администрации Октябрьского района/главный специалист по потребительскому рынку Белых К.В. | 2021-2030 | 9 января  2024 г | 28 декабря 2024 г | Повышение уровня доступности объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и услуг, предоставляемых на них для инвалидов и МГН | Ежеквартально проводился мониторинг доступности объектов сферы торгов-ли, обществен-ного питания и бытового обслуживания для инвалидов и МГН |  |
| 11. | Мониторинг доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Отдел образования Администрации Октябрьского рай-она/ начальник Тараско А.А., Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района/ начальник Бессарабова Е.В., Управление социальной защиты населения администрации Октябрьского района/ заместитель начальника-заведующий отделом по работе с ветеранами, инвали-дами, организации социального обслуживания Самойлова Е.А. | 2021-2030 | 9 января  2024 г | 28 декабря 2024 г | Проведение оценки состояния доступности объектов для инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Ростовской области;  улучшение информирования инвалидов о состоянии доступности объектов в приоритетных сферах жизне-деятельности;  формирование и обновление карты доступ-ности объектов, размещенной в информацион-но-телекомму-никационной сети «Интернет» на сайте www.zhit-vmeste.ru. | Проведен  мониторинг доступности по объектам, включенным в Перечень объектов социальной и транспортной инфраструктурсредств транс-порта, связи и информации, находящихся в муниципальной собственнос-ти Октябрь-ского района, и услуг в приоритетных сферах жизне-деятельности инвалидов, оказываемых отраслевыми (функциональными) органа-ми Админи-страции Октя-брьского рай-она и муници-пальными учреждениями (предприятия-ми) Октябрь-ского района,  в сфере куль-туры, образо-вания, соци-альной защи-ты. Обновлена карта доступ-ности в инфор-мационно-телекомму-никационной сети «Интернет» на сайте www.zhit-vmeste.ru. |  |
| 12. | Оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на свободные рабочие места, в том числе выпускников с инвалидностью, завершивших обучение по программам высшего и среднего профессионального образования | Государственное казенное учрежде-ние Ростовской области "Центр занятости населения города Новочеркас-ска/заместитель директора Вдовиченко С.И. | 2021-2030 | 9 января  2024 г | 28 декабря 2024 г | Трудоустрой-ство инвалидов после заверше-ния обучения по программам высшего и среднего профессиональ-ного образова-ния (по итогам отчетного периода | Оказано содействие в трудоустройстве 11 инвалидов |  |
| 13. | Оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на квотируемые рабочие места | Государственное казенное учрежде-ние Ростовской области "Центр занятости населения города Новочеркас-ска /заместитель директора Вдовиченко С.И. | 2021-2030 | 9 января  2024 г | 28 декабря 2024 г | Трудоустрой-ство инвалидов на квотируемые места (по ито-гам отчетного периода) | Вакансий для трудоустройства инвалидов на квотируе-мые рабочие места в службу занятости населения от работодателей не поступало |  |