
ё\



**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**19.03.2025 № 357 р.п. Каменоломни**

**Об утверждении отчета о реа-лизации муниципальной прог-раммы Октябрьского района «Доступная среда» по резуль-татам работы за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрь-ского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администра-ции Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464, по результатам работы за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Временно исполняющий

обязанности главы Администрации

Октябрьского района Т.В. Юшковская

Постановление вносит управление

социальной защиты населения Ад-

министрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации Октябрьского района

от 19.03.2025 № 357

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района « Доступная среда» за 2024 год

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Октябрьского района, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: проведены мероприятия:

- по содержанию специализированного автотранспортного средства, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области;

- предоставлены услуги по перевозки инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области специализированным автотранспортом «Социальное такси»;

- создана архитектурная доступность здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в х. Шевченко;

- размещена информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статьи о толерантном отношении к инвалидам на сайте УСЗН, социальных сетях;

- проведены для инвалидов культурно-массовые и развлекательные мероприятия, творческие фестивали, конкурсы, акции, выставки, праздники.

2.Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими мало- мобильными группами населения» предусмотрена реализация 4-х основных мероприятий. Выполнены 4 мероприятия.

Основное мероприятие 1.10. Содержание специализированного автотранспортного средства, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области – выполнено.

На содержание специализированного автотранспортного средства выделенные денежные средства освоены в полном объеме на закупку бензина АИ-92.

Основное мероприятие 1.11. Перевозка инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области специализированным автотранспортном «Социальное такси» - выполнено.

Поступило 243 заявки на перевозку инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности специализированным транспортом «Социальное такси». Все поступившие заявки выполнены.

Основное мероприятие 1.12. Создание архитектурной доступности МГН здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в х. Шевченко по ул. Суворова, 12а – выполнено.

На создание архитектурной доступности МГН здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», выделенные денежные средства освоены. Установлены пандусы и поручни (вход и выход в здание), двери, кнопка вызова, благоустройство.

Основное мероприятие 1.13. Создание архитектурной доступности МГН здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в х. Шевченко по ул. Суворова, 12а – выполнено.

На создание архитектурной доступности МГН здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», выделенные денежные средства освоены. Установлены пандусы и поручни (вход и выход в здание), двери, кнопка вызова, благоустройство.

По подпрограмме 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими мало мобильными группами населения» предусмотрено выполнение 3-х контрольных событий, из которых достигнуты в установленный срок – 3.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения», предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий. Выполнено 2 мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам) – выполнено.

С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2024 года в средствах массовой информации размещено 30 материалов по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам.

Основное мероприятие 2.2. Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для инвалидов.

С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2024 года

проведено 169 культурно развлекательных мероприятий, акций, выставок, фестивалей.

По подпрограмме 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения», предусмотрено выполнение 2-х контрольных событий, из которых достигнуты в установленный срок–2.

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств областного бюджета, бюджета муниципальных образований Октябрьского района, внебюджета в установленные сроки.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 2326,5 тыс.руб. , в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1019,9 тыс.рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 1106,6 тыс.рублей;

внебюджетные источники – 200,0 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2450,8 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1019,8 тыс.рублей;

бюджет Муниципальных образований Октябрьского района – 1102,6 тыс.рублей;

внебюджетные источники – 328,4 тыс.рублей.

Объем неосвоенных областных средств составил 0,1 тыс.рублей.

Объем неосвоенных средств муниципальных образований Октябрьского района 4,0 тыс.рублей.

Объем неосвоенных внебюджетных средств составил 0 тыс.рублей.

Объем неосвоенных областных средств и средств муниципальных образований Октябрьского района составил 4,1 тыс.руб.- экономия средств по результатам размещения заказов и проведения конкурентных процедур.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, 7 показателей фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»- плановое значение 87,5 процентов, фактическое значение – 91,5 процентов (показатель выполнен за счет создание архитектурной доступности МГН здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры». Установлены пандусы и поручни (вход и выход в здание), двери, кнопка вызова, благоустройство.

Показатель 2 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района» - плановое значение 80,0 процентов, фактическое значение – 80,5 процентов.

Показатель 3 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры» - плановое значение 95,6 процентов, фактическое значение – 97,8 процентов (показатель выполнен за счет создание архитектурной доступности МГН здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры». Установлены пандусы и поручни (вход и выход в здание), двери, кнопка вызова, благоустройство.

Показатель 5 «Доля образовательных организаций (школы, сады, доп. образование), в которых создана без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций (школы, сады, доп.образование) - плановое значение 39,3 процентов, фактическое значение – 39,3 процентов.

Показатель 6 «Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров» - плановое значение 9 процентов, фактическое значение – 63,6 процентов (показатель выполнен за счет обновления подвижного состава общественного транспорта соответствующих требованиям доступности для инвалидов).

Показатель 7 «Доля воспользовавшихся социальным такси от общего количества поступивших заявок» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 8 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности, опрошенных инвалидов Октябрьского района» - плановое значение 84 процента, фактическое значение – 84,5 процента.

Показатель 9 «Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района» - плановое значение 80 процентов, фактическое значение – 80,5 процентов.

Показатель 10 «Количество размещенной информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок» - плановое значение 129 штук, фактическое значение – 199 штук .

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,05;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.3. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.4. равна 7,07;

степень достижения целевого показателя 1.5. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.6. равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 2.2. равна 1,54;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (1+1+1+1+1+1+1+1+1):9=1,0 (9/9*),* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей от плановых значений приведены в приложении № 3.

2. Степень реализации всех основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году.

Степень реализации основных мероприятий составляет (1+1+1+1+1+1)/6=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет3/3=1что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района 2122,4/2126,5=0,9981

Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района 1/0,9981=1

Уровень реализации муниципальной программы 1х0,5+1х0,3+1х0,2=1, что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы в 2024 году.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы «Доступная среда» важное значение имеет 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели результативности муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района А.А. Пригородова

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Доступная среда» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий

и контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плано-вый срок оконча-ния реализа-ции | Фактический срок | | Результаты | | Причи-ны не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адапта-ция приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для бес-препятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Управление социальной защиты населения /заместитель начальника -заведующий отделом по работе с ветеранами, инвалидами, организации социального обслуживания Самойлова Е.А.; Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района/ заместитель начальника Маслиева С.И.; Администрация Алексеевского поселения/ заместитель главы Задорожный О.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.10.  Содержание специализированного автотранспортного средства, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области. | Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"/заместитель директора Шахова Е.Б. | 28 декабря 2024 г | 9 января 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | повышение активности инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности в передвиже-нии | На содержа-ние специали-зированного автотранс-портного средства вы-деленные де-нежные сред-ства освоены в полном объеме на закупку бен-зина АИ-92. |  |
|  | Основное мероприятие 1.11.  Перевозка инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области специализированным автотранспортом «Социальное такси» | Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"/заместитель директора Шахова Е.Б. | 28 декабря 2024 г. | 9 января 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | повышение активности инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности в передвиже-нии | Поступило 243 заявки на перевозку инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности специализированным транспортом «Социальное такси». Все поступившие заявки выпол-нены. |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.12.  Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в х. Шевченко по ул. Суворова, 12а, Октябрьского района Ростовской области. | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района/ заместитель начальника Маслиева С.И. | 08 ноября  2024 | 01 мая  2024 г | 08 ноября 2024 г. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дооборудова-ния и уста-новки техни-ческих средств адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвали-дами и дру-гими маломо-бильными группами населения | На создание архитектурной доступности МГН здания и территории МУК «Алек-сеевский сельский Дом культуры», выделенные денежные средства освоены. Установлены пандусы и поручни (вход и выход в здание), двери, кнопка вызова, благоустройство. |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.13.  Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в х. Шевченко по ул. Суворова, 12а, Октябрьского района Ростовской области. | Администрация Алексеевского поселения/ заместитель главы Задорожный О.А. | 02 октября 2024 г. | 01 мая 2024г. | 08 ноября 2024 г. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дооборудова-ния и уста-новки техни-ческих средств адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвали-дами и дру-гими маломо-бильными группами населения | На создание архитектурной доступности МГН здания и территории МУК «Алек-сеевский сельский Дом культуры», выделенные денежные средства освоены. Установлены пандусы и поручни (вход и выход в здание), двери, кнопка вызова, благоустройство. |  |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы  1.10.  Содержание специализи-рованного автотранспор-тного средства, в целях обеспечения беспрепят-ственного доступа инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области. | Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"/заместитель директора Шахова Е.Б. | 28 декабря 2024 г | 9 января 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | повышение активности инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности в передвиже-нии | На содержа-ние специали-зированного автотранс-портного средства вы-деленные де-нежные сред-ства освоены в полном объеме на закупку бен-зина АИ-92. |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы  1.12.  Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в х. Шевченко по ул. Суворова, 12а, Октябрьского района Ростовской области. | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района/ заместитель начальника Маслиева С.И. | 08 ноября  2024 | 01 мая  2024 г | 08 ноября 2024 г. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дооборудова-ния и уста-новки техни-ческих средств адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвали-дами и дру-гими маломо-бильными группами населения | На создание архитектурной доступности МГН здания и территории МУК «Алек-сеевский сельский Дом культуры», выделенные денежные средства освоены. Установлены пандусы и поручни (вход и выход в здание), двери, кнопка вызова, благоустройство. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  1.13.  Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в х. Шевченко по ул. Суворова, 12а, Октябрьского района Ростовской области. | Администрация Алексеевского поселения/ заместитель главы Задорожный О.А. | 02 октября 2024 г. | 01 мая 2024г. | 08 ноября 2024 г. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дооборудова-ния и уста-новки техни-ческих средств адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвали-дами и дру-гими маломо-бильными группами населения | На создание архитектурной доступности МГН здания и территории МУК «Алек-сеевский сельский Дом культуры», выделенные денежные средства освоены. Установлены пандусы и поручни (вход и выход в здание), двери, кнопка вызова, благоустройство. |  |
| 6 | Подпрограмма 2  «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | Управление социальной защиты населения/заместитель начальника -заведующий отделом по работе с ветеранами, инвалидами, организации социального обслуживания Самойлова Е.А.; отдел культуры физической культуры и спорта/заведующий сектором по физкультуре и спорту Агапенков Е.А.;  Отдел образования  /заместитель начальника по образовательному менеджменту  Сухоносенко А.В. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам) | Управление социальной защиты населения /заместитель начальника -заведующий отделом по работе с ветеранами, инвалидами, организации социального обслуживания Самойлова Е.А. | 28 декабря 2024 г. | 09 января 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | обеспечение информацион-но-разъясни-тельной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограничен-ными возмож-ностями | в средствах массовой информации размещено 30 материалов по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статьи о то-лерантном отношении к инвалидам |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2  Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для инвалидов. | Отдел культуры физической культуры и спорта  /заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А.;  Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»/ заместитель директора Шахова Е.Б. | 28 декабря 2024 г. | 09 января 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | интеграция в социокультурное простран-ство, создание условий для организации свободного времени, творческой самореализации и интегра-ции в общес-тво. | проведено 169 культурно развлекатель-ных меропри-ятий, акций, выставок, спортивных фестивалей |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  2.1.  Размещение 30-ти информаций в газете, на сайтах, в сети интернет, радио, телеканале «Видеотон» | Управление социальной защиты населения /заместитель начальника -заведующий отделом по работе с ветеранами, инвалидами, организации социального обслуживания Самойлова Е.А. | 28 декабря 2024 г. | 09 января 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | обеспечение информацион-но-разъясни-тельной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограничен-ными возмож-ностями | в средствах массовой информации размещено 30 материалов по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статьи о то-лерантном отношении к инвалидам |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  2.2.  Проведение 99-ти культурно культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для инвалидов. | Отдел культуры физической культуры и спорта  /заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А.  Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»/ заместитель директора Шахова Е.Б. | 28 декабря 2024 г. | 09 января 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | интеграция в социокультурное простран-ство, создание условий для организации свободного времени, творческой самореализации и интегра-ции в общес-тво. | проведено 169 культурно развлекатель-ных меропри-ятий, акций, выставок, спортивных фестивалей |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Доступная среда» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» | **Всего** | **2326,5** | **2126,5** | **2450,8** |
| бюджет Октябрьского района | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 2126,5 | 2126,5 | 2122,4 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| -бюджет Ростовской области | 1019,9 | 1019,9 | 1019,8 |
| - бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 1106,6 | 1106,6 | 1102,6 |
| - внебюджетные источники | 200,0 | Х | 328,4 |
| Подпрограмма 1  «Адаптация приоритетных объек-тов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятст-венного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | **Всего** | **2326,5** | **2126,5** | **2450,8** |
| - бюджет Октябрьского района | - | - | - |
| - безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 2126,5 | 2126,5 | 2122,4 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - бюджет Ростовской области | 1019,9 | 1019,9 | 1019,8 |
| - бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 1106,6 | 1106,6 | 1102,6 |
| - внебюджетные источники | 200,0 | Х | 328,4 |
| Мероприятие 1.10.  Содержание специализированного автотранспортного средства, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области. | **Всего** | 200,0 | Х | 328,4 |
| Основное мероприятие 1.12.  Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в х. Шевченко по ул. Суворова, 12а, Октябрьского района Ростовской области. | **Всего** | **1106,6** | 1106,6 | 1102,6 |
| Основное мероприятие 1.13.  Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в х. Шевченко по ул. Суворова, 12а, Октябрьского района Ростовской области. | **Всего** | **1019,9** | 1019,9 | 1019,8 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Доступная среда» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года  (при наличии) |
| 2023 | 2024 | |
| План | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа Октябрьского района « Доступная среда» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения приоритетных объектов социальной, транспорт-ной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструк-туры | процентов | 87,5 | 87,5 | 91,5 | - |
| 2 | Показатель 2. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрь-ского района. | процентов | 73,0 | 80,0 | 80,5 | - |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»» | | | | | | |
| 3 | Показатель 1.1.Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | процентов | 95,6 | 95,6 | 97,8 | - |
| 5 | Показатель 1.3.Доля образователь-ных организаций (школы, сады, доп.образование), в которых соз-дана без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций (школы, сады, доп.образование) | процентов | 35,0 | 39,3 | 39,3 | - |
| 6 | Показатель 1.4. Удельный вес транспортных средств, используе-мых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, осуществляющих пере-возки пассажиров | процентов | 9,0 | 9,0 | 63,6 | - |
| 7 | Показатель 1.5.  Доля воспользовавшихся социаль-ным такси от общего количества поступивших заявок | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 8 | Показатель 1. 6. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвали-дов Октябрьского района. | процентов | 83,0 | 84,0 | 84,5 | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | | | | | | |
| 9 | Показатель 2.1. Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | процентов | 73,0 | 80,0 | 80,5 | - |
| 10 | Показатель 2.2.  Количество размещенной инфор-мации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведён-ных для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероп-риятий, выставок. | штук | 69 | 129 | 199 | - |