# 

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**09.04.2025 № 465 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 1520 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»** |

В соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 12.03.2025 № 213 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, постановлениями Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 27.08.2024 № 1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 1520 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 26.03.2025 № 387 «Овнесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 1520 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Временно исполняющий обязанности

главы Администрации

Октябрьского района Т.В. Юшковская

Постановление вносит управление

социальной защиты населения Ад-

министрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 09.04.2025 № 465

Муниципальная программа Октябрьского района

«Социальная поддержка граждан»

1. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Октябрьского района

«Социальная поддержка граждан»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Октябрьского района

«Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» (далее также - муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные приоритеты развития в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан с учетом специфики условий и ресурсов Октябрьского района, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности.

Развитие социальной сферы Октябрьского района согласно [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=133877&dst=106053) социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 № 97, осуществляется путем обеспечения благоприятного демографического баланса и улучшения благосостояния людей.

Программный подход к решению задач с позиции достижения целевых показателей доказал свою эффективность на практике и позволил оценить социально-экономические последствия реализации мер по социальной поддержке граждан и эффективность расходования финансовых средств.

Муниципальная программа направлена на обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий населения (инвалиды, ветераны, семьи с детьми, дети в трудной жизненной ситуации, граждане старшего поколения и другие).

По итогам 2023 года обеспечено достижение программных целей и задач.

Обеспечен стабильный уровень социальной поддержки и социального обслуживания населения Октябрьского района. В течение года всего предоставлено 667272 услуг, из них: гарантированных – 233784, дополнительных - 433488.

С октября 2023 года на территории Октябрьского района реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. По итогам года прошли обучение 2 эксперта и 77 человек по квалификации «помощник по уходу», осуществляли долговременный уход за 100 тяжелобольными жителями района.

За 2023 год доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Октябрьском районе, увеличилась с 11,9% до 12,5%,

доля малоимущих граждан в общей численности населения снизилась с 11,5% до 7,95% .

Система целевых показателей муниципальной программы позволяет в динамике оценивать результаты реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан – получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»

Система социальной защиты населения является элементом улучшения качества жизни отдельных категорий граждан (пожилых, инвалидов и маломобильных групп населения, семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей и др.). Она направлена на повышение качества жизни и уровня материального благосостояния этих категорий населения путем адресного предоставления социальной помощи и поддержки, обеспечения доступности социальных услуг.

Развитие системы социальной защиты в отношении тех, кому по объективным причинам требуется забота общества, будет строиться на принципах социальной справедливости и адресности. При этом адресность будет учитываться не как категория населения по возрастному или иному признаку, а будет учитывать реальную нуждаемость.

Деятельность системы социальной защиты будет направлена на расширение адресности социальных выплат, обеспеченных социальным контрактом, когда к получателям социальной помощи будут предъявляться встречные требования, в т.ч. направленные на перевод на самообеспечение малообеспеченных трудоспособных граждан и их семей путем получения профессиональных навыков, переобучения, активного поиска работы через службу занятости, участия в общественных работах, участие в программах реабилитации для лиц, имеющих проблемы со здоровьем, и др.

В социальную службу района входят:

* Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Ростовской области (УСЗН);
* Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (МУЦСО Октябрьского района)
* Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социальный приют для детей и подростков Октябрьского района «Огонек» (ГБУСОН РО «СП Огонек»)
* Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения «Забота» (АНОЦСОН «Забота»).

Основными приоритетами являются:

повышение благосостояния граждан и снижение бедности;

модернизация и развитие сектора социальных услуг;

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях, предоставляющих социальные услуги;

совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям.

Целями являются:

снижение уровня бедности ниже 7,5 процентов к 2030 году;

повышение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости;

повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение его на уровне 100 процентов до 2030 года;

обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей.

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области "Социальная поддержка граждан", утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 643, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень муниципального образования Ростовской области).

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Задачами являются:

обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей;

своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан, повышение уровня адресности их предоставления;

обеспечение повышения эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы;

своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей;

развитие системы социального обслуживания, повышение его доступности и улучшения качества, в том числе для граждан старшего поколения.

В рамках решения задачи по обеспечению финансовой поддержки семей при рождении детей в Октябрьском районе реализуются мероприятия по организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей.

В рамках решения задачи по выполнению обязательств государства по социальной поддержке граждан реализуются мероприятия по следующим направлениям:

организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан;

внедрение системы социальных контрактов;

мероприятия, направленные на переориентацию деятельности органов социальной защиты населения Октябрьского района, преимущественно на предоставление помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.

За счет средств бюджета Ростовской области предоставляется государственная социальная помощь (в том числе на основании социального контракта).

Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области.

В рамках решения задачи по обеспечению потребности граждан в социальном обслуживании реализуются мероприятия по внедрению комплексного подхода к развитиюсоциального обслуживания, повышению средней заработной платы социальных работников.

В рамках решения задачи по созданию условий для повышения качества предоставляемых социальных услуг гражданам старшего поколения, реализуются мероприятия, охватывающие все стороны жизнедеятельности граждан старшего поколения, направленные на активизацию участия в жизни общества, сохранение и развитие интеллектуального потенциала, в том числе обучение пенсионеров компьютерной грамотности, поддержание здоровья, расширение коммуникационных связей, организация культурного досуга и отдыха.

Реализация основных приоритетов и целей муниципальной программы осуществляется в соответствии с:

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480785) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

[Концепцией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=165069&dst=100014) демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351;

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=389271&dst=100013) национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400;

Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", от 04.02.2021 [N 68](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=426376) "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации";

[Концепцией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=167897&dst=100007) государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 N 1618-р;

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=193464&dst=100006) действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 N 164-р;

Долгосрочным [прогнозом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=69897&dst=100076) социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Ростовской области от 16.01.2014 N 5;

Распоряжением Правительства Ростовской области от 19.07.2024 № 544 «О прогнозе социально-экономического развития Ростовской области на 2025-2027 годы»;

Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 № 97.

II. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы Октябрьского района | - | Бутова Лариса Анатольевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Гоффман О.М., начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | Снижение уровня бедности ниже 7,5 процентов к 2030 году;  повышение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости;  повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года;  обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации | - | 5 303 511,4 тыс. рублей:  этап I: 3 587 704,4 тыс. рублей;  этап II: 1 715 807,0 тыс. рублей |
|  | | | |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области, целями стратегии социально-экономического развития Октябрьского района | - | национальная цель: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;  государственная программа Ростовской области: государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801&dst=2) Ростовской области "Социальная поддержка граждан", утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 643;  цель Стратегии развития: обеспечение высоких стандартов уровня жизни и социального благополучия населения;  Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района, утвержденная решением Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 № 97 |

2.Показатели муниципальной программы Октябрьского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Снижение уровня бедности ниже 7,5 процентов к 2030 году, повышение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля малоимущих граждан в общей численности населения района | МП  ГП РО | убывание | процентов | ведомственный | 7,95 | 2023 | 10,8 | 10,5 | 9,8 | 7,5 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 18.05.2023 N 97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года | информационная система отсутствует |
| 2. Цель муниципальной программы "Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение его на уровне 100 процентов до 2030 года" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг | ГП РФ | возрастание | процентов | ведомственный | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес, 5-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО |
| 2.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проживающих в Октябрьском районе | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 12,5 | 2023 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО |
| 2.3 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, из числа наиболее нуждающихся в таких услугах | МП | возрастание | человек | ведомственный | 100 | 2023 | 110 | 110 | 110 | 110 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | информационная система отсутствует |
| 3. Цель муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района | МП | возрастание | единиц | статистический | 10,7 | 2023 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации | информационная система отсутствует |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП РО- государственная программа Ростовской области;

ГП РФ - государственная программа Российской Федерации;

МП – муниципальная программа Октябрьского района;

ОКЕИ - общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения

3. Структура муниципальной программы Октябрьского района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | |
| 1. Муниципальные проекты, направленные на достижение мероприятий (результатов) федеральных проектов | | | | | | |
| * 1. Муниципальный проект «Многодетная семья» в рамках национального проекта «Семья»   Куратор – Бутова Лариса Анатольевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района.  Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Ростовской области.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | | | | |
| 1.1.1. | | Обеспечение финансовой поддержки многодетных семей | Нуждающиеся в поддержке семьи получили помощь на основании социального контракта | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района | | |
| * 1. Муниципальный проект «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Семья»   Куратор – Бутова Лариса Анатольевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района.  Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Ростовской области.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | | | | |
| 1.2.1. | | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | 110 граждан старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, из числа наиболее нуждающихся в таких услугах | | |
| 2. Комплексы процессных мероприятий | | | | | | |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района. | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 2.1.1. | Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления | | исполнены обязательства государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан | Доля малоимущих граждан в общей численности населения района | | |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района. | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 2.2.1. | | Обеспечено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы | повышена эффективность и результативность бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы | | доля граждан, получивших социальные услуги, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг | |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района. | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 2.3.1. | | Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственных социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей | исполнены обязательства государства по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, беременных женщин и семей, имеющих детей | | | Доля малоимущих граждан в общей численности населения района;  доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района |
| 2.4. Комплекс процессных мероприятий "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения" | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района. | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 2.4.1. | | Развита система социального обслуживания, повышена его доступность и улучшено качество, в том числе для граждан старшего поколения | обеспечена доступность, качество и безопасность социального обслуживания населения | доля граждан, получивших социальные услуги, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг;  доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, охваченных различными формами обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проживающих в Октябрьском районе | | |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Октябрьского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" (всего), в том числе: | 550319,4 | 569756,2 | 595731,4 | 1715807,0 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 537344,7 | 556781,5 | 582756,7 | 1676882,9 |
| Федерального бюджета | 125702,5 | 124464,5 | 130639,9 | 380806,9 |
| Областного бюджета | 402008,6 | 422925,8 | 442318,9 | 1267253,3 |
| Бюджета Октябрьского района | 9633,6 | 9391,2 | 9797,9 | 28822,7 |
| Внебюджетные источники | 12974,7 | 12974,7 | 12974,7 | 38924,1 |
| 2. | Муниципальный проект «Многодетная семья» (всего), в том числе: | 40662,2 | 40029,0 | 42115,7 | 122806,9 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 40662,2 | 40029,0 | 42115,7 | 122806,9 |
| Федерального бюджета | 35011,7 | 33903,2 | 35591,9 | 104506,8 |
| Областного бюджета | 5650,5 | 6125,8 | 6523,8 | 18300,1 |
| 3. | Муниципальный проект «Старшее поколение» (всего), в том числе: | 47826,5 | 52490,6 | 57581,0 | 157898,1 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 47826,5 | 52490,6 | 57581,0 | 157898,1 |
| Федерального бюджета | 46870,0 | 51440,7 | 55853,5 | 154164,2 |
| Областного бюджета | 956,5 | 1049,9 | 1727,5 | 3733,9 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: | 191189,4 | 194886,5 | 200602,6 | 586678,5 | |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 191189,4 | 194886,5 | 200602,6 | 586678,5 | |
| Федерального бюджета | 39518,2 | 39120,6 | 39194,5 | 117833,3 | |
| Областного бюджета | 146230,0 | 150107,0 | 155522,8 | 451859,8 | |
| Бюджета Октябрьского района | 5441,2 | 5658,9 | 5885,3 | 16985,4 | |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" (всего), в том числе: | 40922,2 | 41912,8 | 43431,3 | 126266,3 | |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 40922,2 | 41912,8 | 43431,3 | 126266,3 | |
| Областного бюджета | 39556,1 | 41116,2 | 42606,6 | 123278,9 | |
| Бюджета Октябрьского района | 1366,1 | 796,6 | 824,7 | 2987,4 | |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" (всего), в том числе: | 144450,2 | 147857,7 | 153118,0 | 445425,9 | |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 144450,2 | 147857,7 | 153118,0 | 445425,9 | |
| Федерального бюджета | 4302,6 | 0,00 | 0,00 | 4302,6 | |
| Областного бюджета | 139865,0 | 147563,8 | 152767,5 | 440196,3 | |
| Бюджета Октябрьского района | 282,6 | 293,9 | 350,5 | 927,0 | |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения" (всего), в том числе: | 85268,9 | 92579,6 | 98882,8 | 276731,3 | |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 72294,2 | 79604,9 | 85908,1 | 237807,2 | |
| Областного бюджета | 69750,5 | 76963,1 | 83170,7 | 229884,3 | |
| Бюджета Октябрьского района | 2543,7 | 2641,8 | 2737,4 | 7922,9 | |
| Внебюджетные источники | 12974,7 | 12974,7 | 12974,7 | 38924,1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка

отдельных категорий граждан»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Сизова Ольга Васильевна, заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Октябрьского района | - | муниципальная программа Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |  |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |  |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | возрастание | МП | процентов | 2,5 | 2023 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |  |
| 1.3. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | возрастание | МП | процентов | 27,6 | 2023 | 27,7 | 27,8 | 27,8 | 27,9 | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |  |
| 1.4 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | возрастание | МП | процентов | 10,4 | 2023 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Октябрьского района;

ПК – программный комплекс.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | | 2026 | 2027 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления" | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)1.1. «Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим предоставлена в полном объеме*»* | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 31 | 2023 | 30 | 30 | | 30 |
| 1.2 | Мероприятие (результат)1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 531 | 2023 | 500 | 500 | | 500 |
| 1.3 | Мероприятие (результат)1.3. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 1591 | 2023 | 1300 | 1300 | | 1300 |
| 1.4 | Мероприятие (результат)1.4. «Меры социальной поддержки лиц, рабо-тавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов предоставлены в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 18 | 2023 | 10 | 10 | | 10 |
| 1.5 | Мероприятие (результат)1.5. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, предоставлены в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 20 | 2023 | 15 | 15 | | 15 |
| 1.6 | Мероприятие (результат)1.6. «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены гражданам в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 596 | 2023 | 450 | 450 | | 450 |
| 1.7 | Мероприятие (результат)1.7. «Материальная и иная помощь на погребение предоставлена в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 99 | 2023 | 115 | 115 | | 115 |
| 1.8 | Мероприятие (результат)1.8. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 4021 | 2023 | 3900 | 3900 | | 3900 |
| 1.9 | Мероприятие (результат)1.9. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 99 | 2023 | 100 | 100 | | 100 |
| 1.10 | Мероприятие (результат)1.10. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, предоставлены в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 1778 | 2023 | 1700 | 1700 | | 1700 |
| 1.11 | Мероприятие (результат)1.11. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | - | 2023 | - | - | | - |
| 1.12 | Мероприятие (результат)1.12. «Меры государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта предоставлены в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 1635 | 2023 | 1200 | 1200 | | 1200 |
| 1.13 | Мероприятие (результат)1.13. «Меры социальной помощи в виде адресной социальной выплаты предоставлены в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 1023 | 2023 | 1200 | 1200 | | 1200 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: | Х | 191189,4 | 194886,5 | 200602,6 | 586678,5 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 191189,4 | 194886,5 | 200602,6 | 586678,5 |
| Федерального бюджета | 39518,2 | 39120,6 | 39194,5 | 117833,3 |
| Областного бюджета | 146230,0 | 150107,0 | 155522,8 | 451859,8 |
| Бюджета Октябрьского района | 5441,2 | 5658,9 | 5885,3 | 16985,4 |
| 2. | Мероприятие (результат)1.1. «Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим предоставлена в полном объеме*»* (всего), в том числе: | Х | 5441,2 | 5658,9 | 5885,3 | 16985,4 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 5441,2 | 5658,9 | 5885,3 | 16985,4 |
| Бюджета Октябрьского района | 5441,2 | 5658,9 | 5885,3 | 16985,4 |
| из них: | 91310010440112050310 | 5388,9 | 5604,5 | 5828,7 | 16822,1 |
| 91310010440112050240 | 52,3 | 54,4 | 56,6 | 163,3 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 13295,1 | 13848,1 | 14422,0 | 41565,2 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 13295,1 | 13848,1 | 14422,0 | 41565,2 |
| Областного бюджета | 13295,1 | 13848,1 | 14422,0 | 41565,2 |
| из них: | 91310030440172510320 | 13148,2 | 13695,1 | 14263,0 | 41106,3 |
| 91310030440172510240 | 146,9 | 153,0 | 159,0 | 458,9 |
| 4. | Мероприятие (результат)1.3. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 34259,6 | 35694,6 | 37085,2 | 107039,4 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 34259,6 | 35694,6 | 37085,2 | 107039,4 |
| Областного бюджета | 34259,6 | 35694,6 | 37085,2 | 107039,4 |
| из них: | 91310030440172520320 | 33815,4 | 35296,6 | 36670,2 | 105782,2 |
| 91310030440172520240 | 444,2 | 398,0 | 415,0 | 1257,2 |
| 5. | Мероприятие (результат)1.4. «Меры социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов, предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 310,0 | 322,2 | 335,1 | 967,3 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 310,0 | 322,2 | 335,1 | 967,3 |
| Областного бюджета | 310,0 | 322,2 | 335,1 | 967,3 |
| из них: | 91310030440172490320 | 306,3 | 319,3 | 331,4 | 957,0 |
| 91310030440172490240 | 3,7 | 2,9 | 3,7 | 10,3 |
| 6. | Мероприятие (результат)1.5. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 417,1 | 433,1 | 450,0 | 1300,2 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 417,1 | 433,1 | 450,0 | 1300,2 |
| Областного бюджета | 417,1 | 433,1 | 450,0 | 1300,2 |
| из них: | 91310030440172500320 | 412,9 | 429,1 | 445,9 | 1287,9 |
| 91310030440172500240 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 12,3 |
| 7. | Мероприятие (результат) 1.6. «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены гражданам в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 4960,6 | 5149,0 | 5344,6 | 15454,2 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 4960,6 | 5149,0 | 5344,6 | 15454,2 |
| Областного бюджета | 4960,6 | 5149,0 | 5344,6 | 15454,2 |
| из них: | 91310030440172100320 | 4912,4 | 5099,0 | 5292,6 | 15304,0 |
| 91310030440172100240 | 48,2 | 50,0 | 52,0 | 150,2 |
| 8. | Мероприятие (результат) 1.7. «Материальная и иная помощь на погребение предоставлена в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 958,6 | 997,2 | 1036,9 | 2992,7 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 958,6 | 997,2 | 1036,9 | 2992,7 |
| Областного бюджета | 958,6 | 997,2 | 1036,9 | 2992,7 |
| из них: | 91310030440172120320 | 750,5 | 789,9 | 827,9 | 2368,3 |
| 91310030440172120240 | 208,1 | 207,3 | 209,0 | 624,4 |
| 9. | Мероприятие (результат)1.8. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 37745,0 | 37276,4 | 37276,5 | 112297,9 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 37745,0 | 37276,4 | 37276,5 | 112297,9 |
| Федерального бюджета (всего), | 37745,0 | 37276,4 | 37276,5 | 112297,9 |
| из них: | 91310030440152500320 | 37335,0 | 36855,4 | 36855,5 | 111045,9 |
| 91310030440152500240 | 410,0 | 421,0 | 421,0 | 1252,0 |
| 10. | Мероприятие (результат) 1.9. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 1773,2 | 1844,2 | 1918,0 | 5535,4 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 1773,2 | 1844,2 | 1918,0 | 5535,4 |
| Федерального бюджета |  | 1773,2 | 1844,2 | 1918,0 | 5535,4 |
| из них: | 91310030440152200320 | 1755,0 | 1823,6 | 1895,9 | 5474,5 |
| 91310030440152200240 | 18,2 | 20,6 | 22,1 | 60,9 |
| 11. | Мероприятие (результат) 1.10. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 70902,0 | 73601,8 | 76776,3 | 221280,1 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 70902,0 | 73601,8 | 76776,3 | 221280,1 |
| Областного бюджета | 70902,0 | 73601,8 | 76776,3 | 221280,1 |
| из них: | 91310030440172090320 | 70146,6 | 72739,3 | 75865,6 | 218751,5 |
| 91310030440172090240 | 755,4 | 862,5 | 910,7 | 2528,6 |
| 12. | Мероприятие (результат)1.11. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 1077,6 | 0,0 | 0,0 | 1077,6 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 1077,6 | 0,0 | 0,0 | 1077,6 |
| Областного бюджета | 1077,6 | 0,0 | 0,0 | 1077,6 |
| из них: | 91310030440175090320 | 1065,0 | 0,0 | 0,0 | 1065,0 |
| 91310030440175090240 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 12,6 |
| 13. | Мероприятие (результат)1.12. «Меры государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 15921,4 | 15921,4 | 15921,4 | 47764,2 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 15921,4 | 15921,4 | 15921,4 | 47764,2 |
| Областного бюджета | 15921,4 | 15921,4 | 15921,4 | 47764,2 |
| из них: | 91310030440175110240 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 484,2 |
| 91310030440175110320 | 15760,0 | 15760,0 | 15760,0 | 47280,0 |
| 14. | Мероприятие (результат)1.13. «Меры социальной помощи в виде адресной социальной выплаты предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 4128,0 | 4139,6 | 4151,3 | 12418,9 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 4128,0 | 4139,6 | 4151,3 | 12418,9 |
| Областного бюджета | 4128,0 | 4139,6 | 4151,3 | 12418,9 |
| из них: | 91310030440175120320 | 4082,7 | 4094,3 | 4106,0 | 12283,0 |
| 91310030440175120240 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 135,9 |

Примечание:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 -2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления" | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)1.1. «Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим предоставлена в полном объеме*»* | Х | | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.1. «Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим предоставлена в полном объеме*»* в 2025 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период" | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Самойлова Е.А., заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим предоставлена в полном объеме*»* в 2026 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Самойлова Е.А., заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.10 | Контрольная точка 1.1.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.11 | Контрольная точка 1.1.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.12 | Мероприятие (результат) 1.1.«Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим предоставлена в полном объеме*»* в 2027 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.13 | Контрольная точка 1.1.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Самойлова Е.А., заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.14 | Контрольная точка 1.1.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.15 | Контрольная точка 1.1.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2027г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.16 | Контрольная точка 1.1.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2027г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.17 | Мероприятие (результат)1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объеме» | Х | | Х | Х | Х |
| 1.18 | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объеме*»* в 2025 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.19 | Контрольная точка 1.2.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.20 | Контрольная точка 1.2.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.21 | Контрольная точка 1.2.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.22 | Контрольная точка 1.2.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.23 | Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объеме*»* в 2026 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.24 | Контрольная точка 1.2.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.25 | Контрольная точка 1.2.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.26 | Контрольная точка 1.2.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.27 | Контрольная точка 1.2.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.28 | Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объеме*»* в 2027 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.29 | Контрольная точка 1.2.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.30 | Контрольная точка 1.2.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.31 | Контрольная точка 1.2.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2027г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.32 | Контрольная точка 1.2.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.33 | Мероприятие (результат)1.3. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объеме» | Х | | Х | Х | Х |
| 1.34 | Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объеме*»* в 2025 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.35 | Контрольная точка 1.3.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.36 | Контрольная точка 1.3.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.37 | Контрольная точка 1.3.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.38 | Контрольная точка 1.3.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.39 | Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объеме*»* в 2026 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.40 | Контрольная точка 1.3.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.41 | Контрольная точка 1.3.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.42 | Контрольная точка 1.3.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.43 | Контрольная точка 1.3.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.44 | Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объеме*»* в 2027 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.45 | Контрольная точка 1.3.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.46 | Контрольная точка 1.3.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.47 | Контрольная точка 1.3.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2027г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.48 | Контрольная точка 1.3.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.49 | Мероприятие (результат)1.4. «Меры социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов, предоставлены в полном объеме» | Х | | Х | Х | Х |
| 1.50 | Мероприятие (результат) 1.4. «Меры социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов, предоставлены в полном объеме*»* в 2025 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.51 | Контрольная точка 1.4.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.52 | Контрольная точка 1.4.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.53 | Контрольная точка 1.4.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.54 | Контрольная точка 1.4.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.55 | Мероприятие (результат) 1.4. «Меры социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов, предоставлены в полном объеме*»* в 2026 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.56 | Контрольная точка 1.4.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.57 | Контрольная точка 1.4.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.58 | Контрольная точка 1.4.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.59 | Контрольная точка 1.4.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.60 | Мероприятие (результат) 1.4. «Меры социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов, предоставлены в полном объеме*»* в 2027 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.61 | Контрольная точка 1.4.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.62 | Контрольная точка 1.4.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.63 | Контрольная точка 1.4.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2027г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.64 | Контрольная точка 1.4.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.65 | Мероприятие (результат)1.5. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, предоставлены в полном объеме» | Х | | Х | Х | Х |
| 1.66 | Мероприятие (результат) 1.5. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, предоставлены в полном объеме*»* в 2025 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.67 | Контрольная точка 1.5.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.68 | Контрольная точка 1.5.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.69 | Контрольная точка 1.5.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.70 | Контрольная точка 1.5.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.71 | Мероприятие (результат) 1.5. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, предоставлены в полном объеме*»* в 2026 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.72 | Контрольная точка 1.5.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.73 | Контрольная точка 1.5.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.74 | Контрольная точка 1.5.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.75 | Контрольная точка 1.5.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.76 | Мероприятие (результат) 1.5. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, предоставлены в полном объеме*»* в 2027 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.77 | Контрольная точка 1.5.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.78 | Контрольная точка 1.5.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.79 | Контрольная точка 1.5.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2027г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.80 | Контрольная точка 1.5.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.81 | Мероприятие (результат)1.6. «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены гражданам в полном объеме» | Х | | Х | Х | Х |
| 1.82 | Мероприятие (результат) 1.6. «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены гражданам в полном объеме*»* в 2025 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.83 | Контрольная точка 1.6.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.84 | Контрольная точка 1.6.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.85 | Контрольная точка 1.6.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.86 | Контрольная точка 1.6.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.87 | Мероприятие (результат) 1.6. «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены гражданам в полном объеме*»* в 2026 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.88 | Контрольная точка 1.6.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.89 | Контрольная точка 1.6.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.90 | Контрольная точка 1.6.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.91 | Контрольная точка 1.6.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.92 | Мероприятие (результат) 1.6. «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены гражданам в полном объеме*»* в 2027 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.93 | Контрольная точка 1.6.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.94 | Контрольная точка 1.6.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.95 | Контрольная точка 1.6.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2027г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.96 | Контрольная точка 1.6.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.97 | Мероприятие (результат)1.7. «Материальная и иная помощь на погребение предоставлена в полном объеме» | Х | | Х | Х | Х |
| 1.98 | Мероприятие (результат) 1.7. «Материальная и иная помощь на погребение предоставлена в полном объеме*»* в 2025 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.99 | Контрольная точка 1.7.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Самойлова Е.А., заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.100 | Контрольная точка 1.7.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.101 | Контрольная точка 1.7.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.102 | Контрольная точка 1.7.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.103 | Мероприятие (результат) 1.7. «Материальная и иная помощь на погребение предоставлена в полном объеме*»* в 2026 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.104 | Контрольная точка 1.7.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Самойлова Е.А., заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.105 | Контрольная точка 1.7.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.106 | Контрольная точка 1.7.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.107 | Контрольная точка 1.7.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.108 | Мероприятие (результат) 1.7. «Материальная и иная помощь на погребение предоставлена в полном объеме*»* в 2027 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.109 | Контрольная точка 1.7.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Самойлова Е.А., заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.110 | Контрольная точка 1.7.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.111 | Контрольная точка 1.7.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2027г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.112 | Контрольная точка 1.7.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.113 | Мероприятие (результат)1.8. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в полном объеме» | Х | | Х | Х | Х |
| 1.114 | Мероприятие (результат) 1.8. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в полном объеме*»* в 2025 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.115 | Контрольная точка 1.8.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.116 | Контрольная точка 1.8.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.117 | Контрольная точка 1.8.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.118 | Контрольная точка 1.8.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.119 | Мероприятие (результат) 1.8. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в полном объеме*»* в 2026 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.120 | Контрольная точка 1.8.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.121 | Контрольная точка 1.8.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.122 | Контрольная точка 1.8.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.123 | Контрольная точка 1.8.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.124 | Мероприятие (результат) 1.8. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в полном объеме*»* в 2027 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.125 | Контрольная точка 1.8.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.126 | Контрольная точка 1.8.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.127 | Контрольная точка 1.8.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2027г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.128 | Контрольная точка 1.8.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.129 | Мероприятие (результат)1.9. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена в полном объеме» | Х | | Х | Х | Х |
| 1.130 | Мероприятие (результат) 1.9. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена в полном объеме*»* в 2025 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.131 | Контрольная точка 1.9.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Самойлова Е.А., заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.132 | Контрольная точка 1.9.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2025 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.133 | Контрольная точка 1.9.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2025г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.134 | Контрольная точка 1.9.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2025 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.135 | Мероприятие (результат) 1.9. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена в полном объеме*»* в 2026 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.136 | Контрольная точка 1.9.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Самойлова Е.А., заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.137 | Контрольная точка 1.9.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.138 | Контрольная точка 1.9.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.139 | Контрольная точка 1.9.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.140 | Мероприятие (результат) 1.9. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена в полном объеме*»* в 2027 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.141 | Контрольная точка 1.9.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Самойлова Е.А., заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.142 | Контрольная точка 1.9.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.143 | Контрольная точка 1.9.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2027г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.144 | Контрольная точка 1.9.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.145 | Мероприятие (результат) 1.10. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, предоставлены в полном объеме» | Х | | Х | Х | Х |
| 1.146 | Мероприятие (результат) 1.10.«Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, предоставлены в полном объеме*»* в 2025 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.147 | Контрольная точка 1.10.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.148 | Контрольная точка 1.10.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.149 | Контрольная точка 1.10.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.150 | Контрольная точка 1.10.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.151 | Мероприятие (результат) 1.10. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, предоставлены в полном объеме*»* в 2026 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.152 | Контрольная точка 1.10.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.153 | Контрольная точка 1.10.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.154 | Контрольная точка 1.10.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.155 | Контрольная точка 1.10.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.156 | Мероприятие (результат) 1.10. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, предоставлены в полном объеме*»* в 2027 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.157 | Контрольная точка 1.10.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) |  |  |
| 1.158 | Контрольная точка 1.10.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.159 | Контрольная точка 1.10.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2027г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.160 | Контрольная точка 1.10.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.161 | Мероприятие (результат)1.11. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» | Х | | Х | Х | Х |
| 1.162 | Мероприятие (результат) 1.11. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме*»* в 2025 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.163 | Контрольная точка 1.11.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.164 | Контрольная точка 1.11.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.165 | Контрольная точка 1.11.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.166 | Контрольная точка 1.11.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.167 | Мероприятие (результат)1.12. «Меры государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта предоставлены в полном объеме» | Х | | Х | Х | Х |
| 1.168 | Мероприятие (результат) 1.12. «Меры государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта предоставлены в полном объеме*»* в 2025 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.169 | Контрольная точка 1.12.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.170 | Контрольная точка 1.12.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.171 | Контрольная точка 1.12.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.172 | Контрольная точка 1.12.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.173 | Мероприятие (результат) 1.12. «Меры государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта предоставлены в полном объеме*»* в 2026 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.174 | Контрольная точка 1.12.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.175 | Контрольная точка 1.12.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.176 | Контрольная точка 1.12.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.177 | Контрольная точка 1.12.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.178 | Мероприятие (результат) 1.12. «Меры государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта предоставлены в полном объеме*»* в 2027 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.179 | Контрольная точка 1.12.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.180 | Контрольная точка 1.12.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.181 | Контрольная точка 1.12.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2027г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.182 | Контрольная точка 1.12.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.183 | Мероприятие (результат)1.13. «Меры социальной помощи в виде адресной социальной выплаты предоставлены в полном объеме» | Х | | Х | Х | Х |
| 1.184 | Мероприятие (результат) 1.13. «Меры социальной помощи в виде адресной социальной выплаты предоставлены в полном объеме*»* в 2025 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.185 | Контрольная точка 1.13.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.186 | Контрольная точка 1.13.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.187 | Контрольная точка 1.13.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.188 | Контрольная точка 1.13.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.189 | Мероприятие (результат) 1.13. «Меры социальной помощи в виде адресной социальной выплаты предоставлены в полном объеме*»* в 2026 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.190 | Контрольная точка 1.13.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.191 | Контрольная точка 1.13.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
|  | Контрольная точка 1.14.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.92 | Контрольная точка 1.13.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.193 | Мероприятие (результат) 1.13. «Меры социальной помощи в виде адресной социальной выплаты предоставлены в полном объеме*»* в 2027 году реализации | Х | | Х | Х | Х |
| 1.194 | Контрольная точка 1.13.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  (Корнеева А.В., заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.195 | Контрольная точка 1.13.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.196 | Контрольная точка 1.13.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2027г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.197 | Контрольная точка 1.13.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25 декабря 2027г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |

Примечания:

1.Используемые сокращения:

ПК –программный комплекс;

1. Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Сизова О.В., заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Октябрьского района | - | Муниципальная программа Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" |

2. Перечень

мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=482062)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса проектных мероприятий "Обеспечено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы" | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 2.1. "Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме " | осуществление текущей деятельности | созданы условия для достижения целей муниципальной программы | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |

Примечание:

Используемые сокращения:

ОКЕИ - общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения.

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района" (всего), в том числе: | Х | 40922,2 | 41912,8 | 43431,3 | 126266,3 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 40922,2 | 41912,8 | 43431,3 | 126266,3 |
| Областного бюджета | 39556,1 | 41116,2 | 42606,6 | 123278,9 |
| Бюджета Октябрьского района | 1366,1 | 796,6 | 824,7 | 2987,4 |
| 2. | Мероприятие (результат) 2.1 "Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме " | Х | 40922,2 | 41912,8 | 43431,3 | 126266,3 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 40922,2 | 41912,8 | 43431,3 | 126266,3 |
| Областного бюджета | 39556,1 | 41116,2 | 42606,6 | 123278,9 |
| Бюджета Октябрьского района | 1366,1 | 796,6 | 824,7 | 2987,4 |
|  | 91310060440200190240 | 1294,9 | 726,3 | 755,3 | 2776,5 |
| 91301130440299990850 | 71,2 | 70,3 | 69,4 | 210,9 |
| 91310060440272110120 | 32744,7 | 34017,5 | 35228,6 | 101990,8 |
| 91310060440272110240 | 1394,1 | 1449,0 | 1504,5 | 4347,6 |
| 91310060440272110850 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 4,5 |
| 91410060440272110620 | 5414,8 | 5648,7 | 5872,5 | 16936,0 |

Примечание:

Х – данные ячейки не заполняются.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 -2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы" | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)2.1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме*»* | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат)2. 1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме*»* в 2025 году реализации | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 2.1.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2025 г. | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Сизова О.В., заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.4. | Контрольная точка 2.1.2 "Расходы произведены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля 2025 г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 2.1.3 " Расходы произведены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2025г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 2.1.4 "Осуществлен мониторинг расходов на организацию исполнительно-распорядительных функций " | 25 декабря 2025 г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 2.1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме*»* в 2026 году реализации | Х |  | Х | Х |
| 1.8. | Контрольная точка 2.1.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2026 г. | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Сизова О.В., заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.9. | Контрольная точка 2.1.2 "Расходы произведены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля 2026 г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 2.1.3 " Расходы произведены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2026г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 2.1.4 "Осуществлен мониторинг расходов на организацию исполнительно-распорядительных функций " | 25 декабря 2026 г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Мероприятие (результат) 2.1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме*»* в 2027 году реализации | Х |  | Х | Х |
| 1.13. | Контрольная точка 2.1.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2027 г. | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Сизова О.В., заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.14. | Контрольная точка 2.1.2 "Расходы произведены за 1-е полугодие каждого года" | 31 июля  2027 г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 2.1.3 " Расходы произведены за 9 месяцев каждого года" | 31 октября 2027г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 2.1.4 "Осуществлен мониторинг расходов на организацию исполнительно-распорядительных функций " | 25 декабря 2027 г. | отчет | информационная система отсутствует |

Примечание:

Х – данные ячейки не заполняются.

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий "Совершенствование мер

демографической политики в области социальной поддержки

семьи и детей"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Сизова Ольга Васильевна, заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Октябрьского района) | - | муниципальная программа Октябрьского района) "Социальная поддержка граждан" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |  |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственных социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района | возрастание | МП | процентов | 10,7 | | 2023 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |  |
| 1.2. | Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Октябрьском районе | возрастание | МП | процентов | 99,88 | | 2023 | 99,88 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | Отдел образования Администрации Октябрьского района,  Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |  |
| 1.3. | Доля детей, переданных на воспитание в приемные семьи, под опеку или попечительство, в детские дома от общего числа выявленных детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | возрастание | МП | процентов | 100 | | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |  |

Примечания:

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Октябрьского района;

ПК – программный комплекс;

ОКЕИ - общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1 | |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственных социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей" | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Мероприятие (результат) 3.1. "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме" | приобретение товаров, работ услуг | проведена оздоровительная кампания | человек | 424 | 2023 | 410 | 410 | 410 |
| 1.2 | | Мероприятие (результат) 3.2. "Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время предоставлены в полном объеме" | приобретение товаров, работ услуг | проведена оздоровительная кампания | человек | 1721 | 2023 | 1721 | 1721 | 1721 |
| 1.3 | | Мероприятие (результат) 3.3. "Выплата пособия на ребенка предоставлена в полном объеме" | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 2199 | 2023 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 1.4 | | Мероприятие (результат) 3.4. «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, предоставлены в полном объеме" | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 620 | 2023 | 550 | 550 | 550 |
| 1.5 | | Мероприятие (результат) 3.5. «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме" | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 756 | 2023 | 800 | 800 | 800 |
| 1.6 | | Мероприятие (результат) 3.6. «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет предоставлена в полном объеме" | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 418 | 2023 | 55 | - | - |
| 1.7 | | Мероприятие (результат) 3.7. «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме" | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 451 | 2023 | 400 | 400 | 400 |
| 1.8 | | Мероприятие (результат) 3.8. «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме" | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 51 | 2023 | 60 | 60 | 60 |
| 1.9 | | Мероприятие (результат) 3.9. «Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях родителям (законным представителям) предоставлены в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 2202 | 2023 | 2202 | 2202 | 2202 |
| 1.10 | | Мероприятие (результат) 3.10. «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет предоставлены в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 149 | 2023 | 140 | 140 | 140 |
| 1.11 | | Мероприятие (результат) 3.11. «Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области, предоставлена в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.12 | | Мероприятие (результат) 3.12. «Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, предоставлена в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 |
| 1.13 | | Мероприятие (результат) 3.13.  «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | - | 2023 |  |  |  |

Примечание:

Используемые сокращения:

ОКЕИ - общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (всего), в том числе: | Х | 144450,2 | 147857,7 | 153118,0 | 445425,9 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 144450,2 | 147857,7 | 153118,0 | 445425,9 |
| Федерального бюджета | 4302,6 | - | - | 4302,6 |
| Областного бюджета | 139865,0 | 147563,8 | 152767,5 | 440196,3 |
| Бюджета Октябрьского района | 282,6 | 293,9 | 350,5 | 927,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 3.1. "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме*»* (всего), в том числе: | Х | 3524,6 | 3665,6 | 3812,2 | 11002,4 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 3524,6 | 3665,6 | 3812,2 | 11002,4 |
| Областного бюджета | 3524,6 | 3665,6 | 3812,2 | 11002,4 |
| из них: | 91307090440372200320 | 3490,0 | 3630,0 | 3775,0 | 10895,0 |
| 91307090440372200240 | 34,6 | 35,6 | 37,2 | 107,4 |
| 3. | Мероприятие (результат) 3.2. "Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время предоставлены в полном объеме" (всего), в том числе: | Х | 3766,8 | 3917,5 | 4074,2 | 11758,5 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 3766,8 | 3917,5 | 4074,2 | 11758,5 |
| Областного бюджета |  | 3484,2 | 3623,6 | 3723,7 | 10831,5 |
| Бюджета Октябрьского района |  | 282,6 | 293,9 | 350,5 | 927,0 |
| из них: | 907070904403S3130610 | 3766,8 | 3917,5 | 4074,2 | 11758,5 |
| МБОУ гимназия № 20 им. С.С. Станчева (\_Октябрьский) ВСЕГО в том числе: | 907070904403S3130610 | 110,4 | 114,7 | 119,4 | 344,5 |
| Областного бюджета | Х | 102,1 | 106,1 | 109,1 | 317,3 |
| Бюджета Октябрьского района | Х | 8,3 | 8,6 | 10,3 | 27,2 |
| МБОУ лицей № 82 им. А.Н. Знаменского (\_Октябрьский) ВСЕГО в том числе: | 907070904403S3130610 | 358,1 | 372,4 | 387,3 | 1117,8 |
| Областного бюджета | Х | 331,2 | 344,5 | 354,0 | 1029,7 |
| Бюджета Октябрьского района | Х | 26,9 | 27,9 | 33,3 | 88,1 |
| МБОУ СОШ № 23 (\_Октябрьский) ВСЕГО в том числе: | 907070904403S3130610 | 85,4 | 88,8 | 92,3 | 266,5 |
| Областного бюджета | Х | 79,0 | 82,1 | 84,4 | 245,5 |
| Бюджета Октябрьского района | Х | 6,4 | 6,7 | 7,9 | 21,0 |
| МБОУ СОШ № 3 (\_Октябрьский) ВСЕГО в том числе: | 907070904403S3130610 | 250,9 | 261 | 271,3 | 783,2 |
| Областного бюджета | Х | 232,1 | 241,4 | 248,0 | 721,4 |
| Бюджета Октябрьского района | Х | 18,8 | 19,6 | 23,3 | 61,7 |
| МБОУ СОШ № 33 им. Н.П. Ксагорариса (\_Октябрьский) ВСЕГО в том числе: | 907070904403S3130610 | 257,4 | 267,8 | 278,4 | 803,6 |
| Областного бюджета | Х | 238,1 | 247,7 | 254,5 | 740,3 |
| Бюджета Октябрьского района | Х | 19,3 | 20,1 | 23,9 | 63,3 |
| МБОУ СОШ № 41 (\_Октябрьский) ВСЕГО в том числе: | 907070904403S3130610 | 257,4 | 267,8 | 278,4 | 803,6 |
|  | Х | 238,1 | 247,7 | 254,5 | 740,3 |
|  | Х | 19,3 | 20,1 | 23,9 | 63,3 |
| МБОУ СОШ № 48 (\_Октябрьский) ВСЕГО в том числе: | 907070904403S3130610 | 257,4 | 267,8 | 278,4 | 803,6 |
| Областного бюджета | Х | 238,1 | 247,7 | 254,5 | 740,3 |
| Бюджета Октябрьского района | Х | 19,3 | 20,1 | 23,9 | 63,3 |
| МБОУ СОШ № 52 (\_Октябрьский) ВСЕГО в том числе: | 907070904403S3130610 | 257,4 | 267,8 | 278,4 | 803,6 |
| Областного бюджета | Х | 238,1 | 247,7 | 254,5 | 740,3 |
| Бюджета Октябрьского района | Х | 19,3 | 20,1 | 23,9 | 63,3 |
| МБОУ СОШ № 6 (\_Октябрьский) ВСЕГО в том числе: | 907070904403S3130610 | 250,9 | 261 | 271,3 | 283,2 |
| Областного бюджета | Х | 232,1 | 241,4 | 248,0 | 721,5 |
| Бюджета Октябрьского района | Х | 18,8 | 19,6 | 23,3 | 61,7 |
| МБОУ СОШ № 61 им. П.Е. Ладана (\_Октябрьский) ВСЕГО в том числе: | 907070904403S3130610 | 294,3 | 306,1 | 318,3 | 918,7 |
| Областного бюджета | Х | 272,2 | 283,1 | 290,9 | 846,2 |
| Бюджета Октябрьского района | Х | 22,1 | 23,0 | 27,4 | 72,5 |
| МБОУ СОШ № 62 (\_Октябрьский) ВСЕГО в том числе: | 907070904403S3130610 | 92,0 | 95,7 | 99,5 | 287,2 |
| Областного бюджета | Х | 85,1 | 88,5 | 90,9 | 264,5 |
| Бюджета Октябрьского района | Х | 6,9 | 7,2 | 8,6 | 22,7 |
| МБОУ СОШ № 63 (\_Октябрьский) ВСЕГО в том числе: | 907070904403S3130610 | 92,0 | 95,7 | 99,5 | 287,2 |
| Областного бюджета | Х | 85,1 | 88,5 | 90,9 | 264,5 |
| Бюджета Октябрьского района | Х | 6,9 | 7,2 | 8,6 | 22,7 |
| МБОУ СОШ № 72 (\_Октябрьский) ВСЕГО в том числе: | 907070904403S3130610 | 144,5 | 150,3 | 156,2 | 451,0 |
| Областного бюджета | Х | 133,7 | 139,0 | 142,8 | 415,5 |
| Бюджета Октябрьского района | Х | 10,8 | 11,3 | 13,4 | 35,5 |
| МБОУ СОШ № 73 (\_Октябрьский) ВСЕГО в том числе: | 907070904403S3130610 | 333,6 | 347,0 | 360,8 | 1041,4 |
| Областного бюджета | Х | 308,6 | 321,0 | 329,8 | 959,4 |
| Бюджета Октябрьского района | Х | 25,0 | 26,0 | 31,0 | 82,0 |
| МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко (\_Октябрьский) ВСЕГО в том числе: | 907070904403S3130610 | 300,8 | 312,9 | 325,4 | 939,1 |
| Областного бюджета | Х | 278,2 | 289,4 | 297,4 | 865,0 |
| Бюджета Октябрьского района | Х | 22,6 | 23,5 | 28,0 | 74,1 |
| МБОУ СОШ № 9 (\_Октябрьский) ВСЕГО в том числе: | 907070904403S3130610 | 250,9 | 261,0 | 271,3 | 783,2 |
| Областного бюджета | Х | 232,1 | 241,4 | 248,0 | 721,5 |
| Бюджета Октябрьского района | Х | 18,8 | 19,6 | 23,3 | 61,7 |
| МБОУ школа – детский сад № 18 (\_Октябрьский) ВСЕГО в том числе: | 907070904403S3130610 | 173,5 | 180,4 | 187,7 | 541,6 |
| Областного бюджета | Х | 160,4 | 166,8 | 171,5 | 498,7 |
| Бюджета Октябрьского района | Х | 13,1 | 13,6 | 16,2 | 42,9 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3.3. "Выплата пособия на ребенка предоставлена в полном объеме" (всего), в том числе: | Х | 22893,2 | 23812,3 | 24773,0 | 71478,5 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 22893,2 | 23812,3 | 24773,0 | 71478,5 |
| Областного бюджета |  | 22893,2 | 23812,3 | 24773,0 | 71478,5 |
| из них: | 91310040440372170320 | 22881,6 | 23792,7 | 24753,0 | 71427,3 |
| 91310040440372170240 | 11,6 | 19,6 | 20,0 | 51,2 |
| 5. | Мероприятие (результат) 3.4. «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, предоставлены в полном объеме" (всего), в том числе: | Х | 6484,1 | 6746,8 | 6967,2 | 20198,1 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 6484,1 | 6746,8 | 6967,2 | 20198,1 |
| Областного бюджета |  | 6484,1 | 6746,8 | 6967,2 | 20198,1 |
| из них: | 91310040440372160320 | 6369,8 | 6589,8 | 6807,3 | 19766,9 |
| 91310040440372160240 | 114,3 | 157,0 | 159,9 | 431,2 |
| 6 | Мероприятие (результат) 3.5. «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме" (всего), в том числе: | Х | 42276,8 | 47726,3 | 49639,4 | 139642,5 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 42276,8 | 47726,3 | 49639,4 | 139642,5 |
| Областного бюджета |  | 42276,8 | 47726,3 | 49639,4 | 139642,5 |
| из них: | 91310040440372150320 | 41800,0 | 47200,0 | 49100,0 | 138100,0 |
| 91310040440372150240 | 476,8 | 526,3 | 539,4 | 1542,5 |
| 7 | Мероприятие (результат) 3.6. «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет предоставлена в полном объеме" (всего), в том числе: | Х | 5261,5 | - | - | 5261,5 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 5261,5 | - | - | 5261,5 |
| Федерального бюджета |  | 4302,6 | - | - | 4302,6 |
| Областного бюджета |  | 958,9 | - | - | 958,9 |
| из них: | 913100404403А0840240 | 77,7 | - | - | 77,7 |
| 913100404403R0840310 | 5183,8 | - | - | 5183,8 |
| 8 | Мероприятие (результат) 3.7. «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме" (всего), в том числе: | Х | 3445,5 | 3584,7 | 3728,8 | 10759,0 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 3445,5 | 3584,7 | 3728,8 | 10759,0 |
| Областного бюджета |  | 3445,5 | 3584,7 | 3728,8 | 10759,0 |
| из них: | 91310040440372240320 | 3412,8 | 3552,5 | 3681,1 | 10646,4 |
| 91310040440372240240 | 32,7 | 32,2 | 47,7 | 112,6 |
| 9 | Мероприятие (результат) 3.8. «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме" (всего), в том числе: | Х | 12276,5 | 12767,5 | 13278,3 | 38322,3 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 12276,5 | 12767,5 | 13278,3 | 38322,3 |
| Областного бюджета |  | 12276,5 | 12767,5 | 13278,3 | 38322,3 |
| из них: | 91310040440372210320 | 12100,0 | 12600,0 | 13160,0 | 37860,0 |
| 91310040440372210240 | 176,5 | 167,5 | 118,3 | 462,3 |
| 10 | Мероприятие (результат) 3.9. «Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях родителям (законным представителям) предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 15690,9 | 15644,3 | 15655,9 | 46991,1 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 15690,9 | 15644,3 | 15655,9 | 46991,1 |
| Областного бюджета |  | 15690,9 | 15644,3 | 15655,9 | 46991,1 |
| из них: | 90710040440372180320 | 15377,1 | 15331,4 | 15342,8 | 46051,3 |
| 90710040440372180240 | 313,8 | 312,9 | 313,1 | 939,8 |
| 11 | Мероприятие (результат) 3.10. «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 25853,0 | 26903,1 | 27982,6 | 80738,7 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 25853,0 | 26903,1 | 27982,6 | 80738,7 |
| Областного бюджета |  | 25853,0 | 26903,1 | 27982,6 | 80738,7 |
| из них: | 90710040440372420320 | 25853,0 | 26903,1 | 27982,6 | 80738,7 |
| 12 | Мероприятие (результат) 3.11. «Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области, предоставлена в полном объеме» (всего), в том числе: |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| Областного бюджета |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| из них: | 90710040440372220320 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| 13 | Мероприятие (результат) 3.12. «Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, предоставлена в полном объеме» (всего), в том числе: |  | 160,0 | 166,3 | 173,0 | 499,3 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 160,0 | 166,3 | 173,0 | 499,3 |
| Областного бюджета |  | 160,0 | 166,3 | 173,0 | 499,3 |
| из них: | 91310040440372530320 | 150,8 | 155,7 | 160,8 | 467,3 |
| 91310040440372530240 | 9,2 | 10,6 | 12,2 | 32,0 |
| 14 | Мероприятие (результат) 3.13.  «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: |  | 2787,3 | 2893,3 | 3003,4 | 8684,0 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 2787,3 | 2893,3 | 3003,4 | 8684,0 |
| Областного бюджета |  | 2787,3 | 2893,3 | 3003,4 | 8684,0 |
| из них: | 91310040440372540320 | 2766,0 | 2860,0 | 2960,0 | 8586,0 |
| 91310040440372540240 | 21,3 | 33,3 | 43,4 | 98,0 |

Примечание: МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение,

СОШ – средняя образовательная школа,

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 -2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственных социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей" | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 3.1. "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме*»* | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 3.1. "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме*»* в 2025 году реализации | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 3.1.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.4. | Контрольная точка 3.1.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.5. | Контрольная точка 3.1.3 " Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.6. | Контрольная точка 3.1.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 3.1. "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме*»* в 2026 году реализации | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.8. | Контрольная точка 3.1.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.9. | Контрольная точка 3.1.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.10. | Контрольная точка 3.1.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.11. | Контрольная точка 3.1.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.12. | Мероприятие (результат) 3.1. «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме*»* в 2027 году реализации | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.13. | Контрольная точка 3.1.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.14. | Контрольная точка 3.1.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля  2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.15. | Контрольная точка 3.1.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2027г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.16. | Контрольная точка 3.1.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.17. | Мероприятие (результат) 3.2. "Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время предоставлены в полном объеме" | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.18. | Мероприятие (результат) 3.2. "Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время предоставлены в полном объеме" в 2025 году | |  | | Х | Х | Х |
| 1.19. | Контрольная точка 3.2.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2025 г. | | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.В., начальник отдела образования Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.20. | Контрольная точка 3.2.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2025 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.21. | Контрольная точка 3.2.3 " Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2025г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.22. | Контрольная точка 3.2.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2025 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.23. | Мероприятие (результат) 3.2. "Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время предоставлены в полном объеме*»* в 2026 году реализации | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.24. | Контрольная точка 3.2.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2026 г. | | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.В., начальник отдела образования Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.25. | Контрольная точка 3.2.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2026 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.26. | Контрольная точка 3.2.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2026г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.27. | Контрольная точка 3.2.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2026 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.28. | Мероприятие (результат) 3.2. «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время предоставлены в полном объеме*»* в 2027 году реализации | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.29. | Контрольная точка 3.2.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2027 г. | | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.В., начальник отдела образования Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.30. | Контрольная точка 3.2.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля  2027 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.31. | Контрольная точка 3.2.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2027г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.32. | Контрольная точка 3.2.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2027 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.33. | Мероприятие (результат) 3.3. "Выплата пособия на ребенка предоставлена в полном объеме" | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.34. | Мероприятие (результат) 3.3. "Выплата пособия на ребенка предоставлена в полном объеме" в 2025 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.35. | Контрольная точка 3.3.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.36. | Контрольная точка 3.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.37. | Контрольная точка 3.3.3 " Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.38. | Контрольная точка 3.3.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.39. | Мероприятие (результат) 3.3.  "Выплата пособия на ребенка предоставлена в полном объеме" в 2026 году реализации | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.40. | Контрольная точка 3.3.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.41. | Контрольная точка 3.3.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.42. | Контрольная точка 3.3.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.43. | Контрольная точка 3.3.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.44. | Мероприятие (результат) 3.3.  "Выплата пособия на ребенка предоставлена в полном объеме" в 2027 году реализации | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.45. | Контрольная точка 3.3.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.46. | Контрольная точка 3.3.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.47. | Контрольная точка 3.3.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2027г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.48. | Контрольная точка 3.3.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.49. | Мероприятие (результат) 3.4.  "Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, предоставлены в полном объеме " | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.50. | Мероприятие (результат) 3.4.  "Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, предоставлены в полном объеме " в 2025 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.51. | Контрольная точка 3.4.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.52. | Контрольная точка 3.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.53. | Контрольная точка 3.4.3 " Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.54. | Контрольная точка 3.4.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.55. | Мероприятие (результат) 3.4.  «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, предоставлены в полном объеме*»* в 2026 году реализации | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.56. | Контрольная точка 3.4.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.57. | Контрольная точка 3.4.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.58. | Контрольная точка 3.4.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.59. | Контрольная точка 3.4.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.60. | Мероприятие (результат) 3.4.  «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, предоставлены в полном объеме*»* в 2027 году реализации | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.61. | Контрольная точка 3.4.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.62. | Контрольная точка 3.4.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.63. | Контрольная точка 3.4.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2027г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.64. | Контрольная точка 3.4.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.65. | Мероприятие (результат) 3.5.  "Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме " | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.66. | Мероприятие (результат) 3.5. " Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме " в 2025 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.67. | Контрольная точка 3.5.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.68. | Контрольная точка 3.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.69. | Контрольная точка 3.5.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2025г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.70. | Контрольная точка 3.5.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.71. | Мероприятие (результат) 3.5. " Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме " в 2026 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.72. | Контрольная точка 3.5.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.73. | Контрольная точка 3.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.74. | Контрольная точка 3.5.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2026г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.75. | Контрольная точка 3.5.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.76. | Мероприятие (результат) 3.5. " Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме " в 2027 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.77. | Контрольная точка 3.5.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.78. | Контрольная точка 3.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.79. | Контрольная точка 3.5.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.80. | Контрольная точка 3.5.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.81. | Мероприятие (результат) 3.6.  "Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет предоставлена в полном объеме" | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.82. | Мероприятие (результат) 3.6. "Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет предоставлена в полном объеме" в 2025 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.83. | Контрольная точка 3.6.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.84. | Контрольная точка 3.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.85. | Контрольная точка 3.6.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.86. | Контрольная точка 3.6.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.87. | Мероприятие (результат) 3.7.  "Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме " | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.88. | Мероприятие (результат) 3.7. " Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме " в 2025 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.89. | Контрольная точка 3.7.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.90. | Контрольная точка 3.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.91. | Контрольная точка 3.7.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.92. | Контрольная точка 3.7.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.93. | Мероприятие (результат) 3.7.  "Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме " в 2026 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.94. | Контрольная точка 3.7.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.95. | Контрольная точка 3.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.96. | Контрольная точка 3.7.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.97. | Контрольная точка 3.7.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.98. | Мероприятие (результат) 3.7. «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» в 2027 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.99. | Контрольная точка 3.7.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.100. | Контрольная точка 3.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.101. | Контрольная точка 3.7.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.102 | Контрольная точка 3.7.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.103. | Мероприятие (результат) 3.8.  "Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме " | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.104. | Мероприятие (результат) 3.8.  "Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме " в 2025 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.105. | Контрольная точка 3.8.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.106. | Контрольная точка 3.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.107. | Контрольная точка 3.8.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.108. | Контрольная точка 3.8.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.109. | Мероприятие (результат) 3.8.  "Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме " в 2026 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.110. | Контрольная точка 3.8.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.111. | Контрольная точка 3.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.112. | Контрольная точка 3.8.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.113. | Контрольная точка 3.8.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.114. | Мероприятие (результат) 3..  «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» в 2027 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.115. | Контрольная точка 3.8.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.116. | Контрольная точка 3.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.117. | Контрольная точка 3.8.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.118. | Контрольная точка 3.8.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.119. | Мероприятие (результат) 3.9. «Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях родителям (законным представителям) предоставлены в полном объеме» | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.120. | Мероприятие (результат) 3.9.  "Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях родителям (законным представителям) предоставлены в полном объеме " в 2025 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.121. | Контрольная точка 3.9.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2025 г. | | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.В., начальник отдела образования Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.122. | Контрольная точка 3.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2025 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.123. | Контрольная точка 3.9.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2025 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.124. | Контрольная точка 3.9.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2025 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 3.9.  "Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях родителям (законным представителям) предоставлены в полном объеме " в 2026 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.125. | Контрольная точка 3.9.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2026 г. | | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.В., начальник отдела образования Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.126. | Контрольная точка 3.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2026 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.127. | Контрольная точка 3.9.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2026 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.128. | Контрольная точка 3.9.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2026 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.129. | Мероприятие (результат) 3.9.  «Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях родителям (законным представителям) предоставлены в полном объеме» в 2027 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.130. | Контрольная точка 3.9.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2027 г. | | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.В., начальник отдела образования Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.131. | Контрольная точка 3.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2027 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.132. | Контрольная точка 3.9.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2027 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.133. | Контрольная точка 3.9.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2027 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.134. | Мероприятие (результат) 3.10. «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет предоставлены в полном объеме» | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.135. | Мероприятие (результат) 3.10. «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет предоставлены в полном объеме» в 2025 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.136. | Контрольная точка 3.10.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2025 г. | | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.В., начальник отдела образования Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.137. | Контрольная точка 3.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2025 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.138. | Контрольная точка 3.10.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2025 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.139. | Контрольная точка 3.10.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2025 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.140. | Мероприятие (результат) 3.10. «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет предоставлены в полном объеме» в 2026 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.141. | Контрольная точка 3.10.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2026 г. | | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.В., начальник отдела образования Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.142. | Контрольная точка 3.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2026 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.143. | Контрольная точка 3.10.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2026 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.144. | Контрольная точка 3.10.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2026 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.145. | Мероприятие (результат) 3.10. «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет предоставлены в полном объеме» в 2027 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.146. | Контрольная точка 3.10.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2027 г. | | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.В., начальник отдела образования Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.147. | Контрольная точка 3.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2027 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.148. | Контрольная точка 3.10.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2027 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.149. | Контрольная точка 3.10.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2027 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.150. | Мероприятие (результат) 3.11. «Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области, предоставлена в полном объеме» | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.151. | Мероприятие (результат) 3.11. «Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области, предоставлена в полном объеме» в 2025 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.152. | Контрольная точка 3.11.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2025 г. | | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.В., начальник отдела образования Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.153. | Контрольная точка 3.11.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2025 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.154. | Контрольная точка 3.11.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2025 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.155. | Контрольная точка 3.11.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2025 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.156. | Мероприятие (результат) 3.11. «Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области, предоставлена в полном объеме» в 2026 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.157. | Контрольная точка 3.11.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2026 г. | | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.В., начальник отдела образования Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.158. | Контрольная точка 3.11.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2026 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.159. | Контрольная точка 3.11.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2026 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.160. | Контрольная точка 3.11.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2026 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.161. | Мероприятие (результат) 3.11. «Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области, предоставлена в полном объеме» в 2027 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.162. | Контрольная точка 3.11.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2027 г. | | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.В., начальник отдела образования Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.163. | Контрольная точка 3.11.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2027 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.164. | Контрольная точка 3.11.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2027 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.165. | Контрольная точка 3.11.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2027 г. | | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.166. | Мероприятие (результат) 3.12. «Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, предоставлена в полном объеме» | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.167. | Мероприятие (результат) 3.12. «Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, предоставлена в полном объеме» в 2025 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.168. | Контрольная точка 3.12.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.169. | Контрольная точка 3.12.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.170. | Контрольная точка 3.12.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.171. | Контрольная точка 3.12.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2025 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.172. | Мероприятие (результат) 3.12. «Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, предоставлена в полном объеме» в 2026 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.173. | Контрольная точка 3.12.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.174. | Контрольная точка 3.12.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.175. | Контрольная точка 3.12.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.176. | Контрольная точка 3.12.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2026 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.177. | Мероприятие (результат) 3.12. «Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, предоставлена в полном объеме» в 2027 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.178. | Контрольная точка 3.12.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.179. | Контрольная точка 3.12.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.180. | Контрольная точка 3.12.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.181. | Контрольная точка 3.12.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2027 г. | | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.182. | Мероприятие (результат) 3.13.  «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.183. | Мероприятие (результат) 3.13.  «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2025 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.184. | Контрольная точка 3.13.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2025 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.185. | Контрольная точка 3.13.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2025 г. | |  | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.186. | Контрольная точка 3.13.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2025 г. | |  | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.187. | Контрольная точка 3.13.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2025 г. | |  | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.188. | Мероприятие (результат) 3.13.  «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2026 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.189. | Контрольная точка 3.13.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2026 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.190. | Контрольная точка 3.13.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2026 г. | |  | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.191. | Контрольная точка 3.13.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2026 г. | |  | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.192. | Контрольная точка 3.13.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2026 г. | |  | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.193. | Мероприятие (результат) 3.13.  «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2027 году | | Х | | Х | Х | Х |
| 1.194. | Контрольная точка 3.13.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | | 1 января 2027 г. | | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Алтынникова А.А., заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.195. | Контрольная точка 3.13.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | | 31 июля 2027 г. | |  | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.196. | Контрольная точка 3.13.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | | 31 октября 2027 г. | |  | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |
| 1.197. | Контрольная точка 3.13.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | | 25 декабря 2027 г. | |  | отчет | ПК "Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области" |

Примечания:

1. Используемые сокращения:

ПК – программный комплекс;

2.Х – данные ячейки не заполняются.

VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий "Модернизация и развитие

социального обслуживания населения, повышение качества жизни

граждан старшего поколения"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Сизова О.В., заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Октябрьского района | - | муниципальная программа Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |  |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Развита система социального обслуживания, повышена его доступность и улучшено качество, в том числе для граждан старшего поколения" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области | возрастание | ГП РО | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |  |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области | возрастание | ГП РО | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |  |
| 1.3. | Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | возрастание | НП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | информационная система отсутствует |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП РО- государственная программа Ростовской области;

НП - национальный проект

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Развита система социального обслуживания, повышена его доступность и улучшено качество, в том числе для граждан старшего поколения" | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 4.1. "Организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия" | организация мероприятий | мероприятия проведены | - | - | 2023 | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 4.2. "Осуществление полномочий  по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), преду-смотренных пунк-тами 1,2,3,5 и 6 ста-тьи 8 Областного закона от 22.10. 2004 № 185-ЗС «О социальном обслу-живании населения Ростовской области»", предоставлены в полном объеме | оказание услуг | услуги предоставлены в установленные сроки | человек | 614 | 2023 | 620 | 620 | 620 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 4.3. "Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации предоставлено в полном объеме" | оказание услуг (выполнение работ) | услуги предоставлены в установленные сроки | человек | 3431 | 2023 | 3450 | 3450 | 3450 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» (всего), в том числе: | Х | 85268,9 | 92579,6 | 98882,8 | 276731,3 |
|  |  |  |  |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 72294,2 | 79604,9 | 85908,1 | 237807,2 |
| Областного бюджета | 69750,5 | 76963,1 | 83170,7 | 229884,3 |
| Бюджета Октябрьского района | 2543,7 | 2641,8 | 2737,4 | 7922,9 |
| из них: |  |  |  |  |
|  | 91310020440400590610 | 2478,7 | 2573,1 | 2671,6 | 7723,4 |
| 91310020440472260610 | 68950,5 | 76116,8 | 82471,6 | 227538,9 |
| 913090904404S4570610 | 865,0 | 915,0 | 764,9 | 2544,9 |
| Внебюджетные источники | Х | 12974,7 | 12974,7 | 12974,7 | 38924,1 |
| 2. | Мероприятие (результат) 4.2 «Осуществлены полномочия  по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 статьи 8 Областного закона от 22.10. 2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» (всего), в том числе: | Х | 84403,9 | 91664,6 | 98117,9 | 274186,4 |
|  |  |  |  |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 71429,2 | 78689,9 | 85143,2 | 235262,3 |
| Областного бюджета | 68950,5 | 76116,8 | 82471,6 | 227538,9 |
| Бюджета Октябрьского района | 2478,7 | 2573,1 | 2671,6 | 7723,4 |
|  | 91310020440400590610 | 2478,7 | 2573,1 | 2671,6 | 7723,4 |
| 91310020440472260610 | 68950,5 | 76116,8 | 82471,6 | 227538,9 |
|  | Внебюджетные источники | Х | 12974,7 | 12974,7 | 12974,7 | 38924,1 |
| 3. | Мероприятие (результат) 4.3 «Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации предоставлено в полном объеме» (всего), в том числе: | Х | 865,0 | 915,0 | 764,9 | 2544,9 |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 865,0 | 915,0 | 764,9 | 2544,9 |
| Областного бюджета |  | 800,0 | 846,3 | 699,1 | 2345,4 |
| Бюджета Октябрьского района |  | 65,0 | 68,7 | 65,8 | 199,5 |
|  | 913090904404S4570610 | 865,0 | 915,0 | 764,9 | 2544,9 |

Примечание:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Развита система социального обслуживания, повышена его доступность и улучшено качество, в том числе для граждан старшего поколения" | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 4.1. "Организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия" | Х | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 4.2 «Осуществлены полномочия  по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 статьи 8 Областного закона от 22.10. 2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» (всего) | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 4.2 «Осуществлены полномочия  по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 статьи 8 Областного закона от 22.10. 2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» в 2025 году реализации | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Контрольная точка 4.2.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2025 г. | Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.5. | Контрольная точка 4.2.2.Полномочия осуществлены за 1 полугодие каждого года | 31 июля 2025 г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 4.2.3. Полномочия осуществлены за 9 месяцев каждого года | 31 октября 2025г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 4.2.4. Полномочия осуществлены за каждый год | 25 декабря 2025г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 4.2. «Осуществлены полномочия  по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 статьи 8 Областного закона от 22.10. 2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» в 2026 году реализации | Х | Х | Х | Х |
| 1.9. | Контрольная точка 4.2.1. "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2026 г. | Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.10. | Контрольная точка 4.2.2. Полномочия осуществлены за 1 полугодие каждого года | 31 июля 2026 г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 4.2.3. Полномочия осуществлены за 9 месяцев каждого года | 31 октября 2026г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 4.2.4. Полномочия осуществлены за каждый год | 25 декабря 2026г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Мероприятие (результат) 4.2 «Осуществлены полномочия  по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 статьи 8 Областного закона от 22.10. 2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» в 2027 году реализации | Х | Х | Х | Х |
| 1.14. | Контрольная точка 4.2.1. "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2027 г. | Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.15. | Контрольная точка 4.2.2. Полномочия осуществлены за 1 полугодие каждого года | 31 июля 2027 г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 4.2.3. Полномочия осуществлены за 9 месяцев каждого года | 31 октября 2027г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 4.2.4. Полномочия осуществлены за каждый год | 25 декабря 2027г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Мероприятие (результат) 4.3 «Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации предоставлено в полном объеме» | Х | Х | Х | Х |
| 1.19. | Мероприятие (результат) 4.3 «Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации предоставлено в полном объеме» в 2025 году реализации | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 4.3.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2025 г. | Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.20. | Контрольная точка 4.3.2.Финансовое обеспечение предоставлено за 1 полугодие каждого года | 31 июля 2025 г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.21. | Контрольная точка 4.3.3. Финансовое обеспечение предоставлено за 9 месяцев каждого года | 31 октября 2025г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.22. | Контрольная точка 4.3.4. Финансовое обеспечение предоставлено за каждый год | 25 декабря 2025г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.23. | Мероприятие (результат) 4.3. «Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации предоставлено в полном объеме» в 2026 году реализации | Х | Х | Х | Х |
| 1.24. | Контрольная точка 4.3.1. "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2026 г. | Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.25. | Контрольная точка 4.3.2. Финансовое обеспечение предоставлено за 1 полугодие каждого года | 31 июля 2026 г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.26. | Контрольная точка 4.3.3. Финансовое обеспечение предоставлено за 9 месяцев каждого года | 31 октября 2026г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.27. | Контрольная точка 4.3.4. Финансовое обеспечение предоставлено за каждый год | 25 декабря 2026г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.28. | Мероприятие (результат) 4.3 «Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации предоставлено в полном объеме» в 2027 году реализации | Х | Х | Х | Х |
| 1.29. | Контрольная точка 4.3.1. "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | 1 января 2027 г. | Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | решение Собрания депутатов | официальный сайт Администрации Октябрьского района ([oktobdonland.ru](http://pravo.donland.ru)) |
| 1.30 | Контрольная точка 4.3.2. Финансовое обеспечение предоставлено за 1 полугодие каждого года | 31 июля 2027 г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.31. | Контрольная точка 4.3.3. Финансовое обеспечение предоставлено за 9 месяцев каждого года | 31 октября 2027г. | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.32. | Контрольная точка 4.3.4. Финансовое обеспечение предоставлено за каждый год | 25 декабря 2027г. | отчет | информационная система отсутствует |

Примечание:

Х – данные ячейки не заполняются.

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района Е.С. Сорочинская